# TERMOS DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 10 KM DA ESTRADA DE TERRA QUE LIGA A SEDE NO MUNICÍPIO DE CANARANA AO POVOADO DE MATO VERDE E REFORMA DA BARRAGEM DE MATO VERDE, AMBOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CANARANA, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA

Agosto/2008

TERMOS DE REFERÊNCIA

ÍNDICE

- OBJETIVO

- LOCALIZAÇÃO DA OBRA

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- ESTIMATIVA DE CUSTO

- SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

- CAPITAL SOCIAL

- VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

- PRAZO DE EXECUÇÃO

- PRAZO DE GARANTIAS

- INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E PLACA DE OBRA.

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

- CRITÉRIOS E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- REGIME DE CONTRATAÇÃO

- REAJUSTAMENTO

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- FISCALIZAÇÃO

- ESTRUTURA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- CONDIÇÕES GERAIS

- DEMAIS DOCUMENTOS

TERMOS DE REFERÊNCIA

- OBJETIVO

O objetivo destes Termos de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais principais e o fornecimento de todas as informações que permitam a elaboração de propostas para a execução dos serviços de recuperação de 10 KM da estrada de terra que liga a sede no município de Canarana ao povoado de Mato Verde e reforma da barragem de mato verde, ambos localizados no Município de Canarana, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia

- LOCALIZAÇÃO DA OBRA

As obras objeto destes Termos de Referência serão executadas no município de Canarana:

- Estrada da Sede do município ao Povoado Mato Verde, Coordenadas: 198587E, 8706998N inicial e 207034E, 8711918N final;

- Barragem de Mato Verde a 18 km da sede do Município de Canarana, coordenadas: 8715140N, 214000E.

3.0 DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS.

3.1 Os serviços e fornecimentos previstos e necessários para a recuperação de estradas e recuperação de barragem são descritos conforme especificações técnicas desde TR,  Anexo II e III.

- ESTIMATIVA DE CUSTO

Os custos dos insumos e serviços objeto desta licitação atendem o disposto no art. 112, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei 11.178/2005 – LDO/2006, sendo o total encontrado:

R$ 199.108,72 (Cento e noventa e nove mil, cento e oito reias e setenta e dois centavos), já incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, Conforme Anexo I – Planilha de Orçamentária.

- SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

5.1 Não será permitida a sub-contratação.

5.2 Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio.

- CAPITAL SOCIAL

  - As licitantes deverão comprovar, sob pena de inabilitação, o capital social mínimo de 10 % do valor global orçado pela CODEVASF, ou seja, valor indicado:

- R$ 19.910,87 (Dezenove mil, novecentos e dez reais e oitenta e sete centavos)

- VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1 As licitantes deverão visitar o local das obras/serviços e suas circunvizinhanças e se inteirarem dos serviços a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução. Como comprovação de visita ao local das obras/serviços a licitante deverá apresentar declaração em modelo próprio.

7.2 Os custos da visita ao local das obras/serviços correrão exclusivamente por conta da licitante.

7.3 Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras/ serviços as licitantes deverão contatar com o Escritório de Apoio de Irecê da CODEVASF – 2 ª SR, em Irecê, Bahia, Telefone (74) 3641 3282. (Tratar com  Luiz Alberto).

- PRAZO DE EXECUÇÃO.

As obras/serviços objeto do presente Termo de Referência deverão ser executada conforme prazo abaixo definido:

- 90 (noventa) dias

- PRAZO DE GARANTIAS.

9.1 O prazo de garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro;

9.1 Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

10.0 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E PLACA DE OBRA.

10.1 Os custos de mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e das instalações do canteiro de obras/serviços, bem como da construção de instalações permanentes e/ou provisórias, é de no máximo:

- 2,51% (dois virgula cinquenta e um por cento) do valor global orçado pela CODEVASF.

10.2 A contratada se obriga a fornecer e afixar 1 (uma) placa de identificação da obra, no padrão definido pela CODEVASF, elaboradas conforme especificação constante do Manual para Elaboração de Placas de Obra do Ministério da Integração Nacional, documento que integra os presentes Termos de Referência e em local e dimensões a ser indicado pela Fiscalização da CODEVASF;

10.3 A destinação final do canteiro de obras será determinada pela Fiscalização da CODEVASF, porém deverão ser observadas todas as recomendações de proteção ambiental previstas nas normas, resoluções e leis ambientais.

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

11.1 O pagamento da mobilização, desmobilização e instalação do canteiro será efetuado da seguinte forma:

I. Instalação do canteiro – de acordo com o cronograma financeiro proposto;

II. Mobilização – após efetivamente mobilizados todos os equipamentos e pessoal; e

III. Desmobilização – após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização.

11.2 Os pagamentos serão efetuados mensalmente de acordo com as medições, com base nos preços unitários apresentados na proposta financeira e contra a apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo boletim de medição referente ao mês de competência, sendo exigido ainda:

11.2.1 Comprovação de recolhimento à Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91);

    - Comprovação de recolhimento do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

11.3 Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços desnecessários a execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento, serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

11.4 A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994;

  - As faturas apenas serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela CODEVASF e se não contiverem erros ou omissões, sem o que serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação em conformidade com o parágrafo anterior.

- HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

12.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA.

12.1.1 Conforme legislação em vigor;

12.2- REGULARIDADE FISCAL.

12.2.1- Conforme legislação em vigor;

12.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

12.3.1 – Conforme legislação em vigor;

12.3.2 – Comprovante de que os licitantes possuem capital social mínimo de 10 % do valor global orçado pela CODEVASF, conforme o item 6.

12.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.4.1 Somente poderão participar deste processo licitatório, empresas devidamente registradas ou inscritas no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) demonstrando sua habilitação legal para conduzir os serviços objeto do presente Termo de Referência;

12.4.2 A Licitante deverá apresentar certidão(ões) ou atestado(s) em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da respectiva certidão do CREA, comprovando ter a empresa executado obras de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação, observando os serviços de maior relevância técnica, com quantitativos iguais ou superiores, a seguir relacionados, em um ou mais atestados:

| ## ITEM | SERVIÇO |
| --- | --- |
| 1.0 | Regularização de sub-leito – 2.837 m |
| 2.0 | Escavação, Carga e Transporte – 3873 m3 |
| 3.0 | Revestimento Primário – 3873 m3 |
| 4.0 | Concreto Armado – 14 m3 |

12.4.2.1 A totalidade dos quantitativos exigidos nestes Termos de Referência poderá ser comprovada pela licitante através do somatório dos quantitativos executados em contratos de obras similares ao objeto desta licitação.

12.4.2.2 Definem-se como obras similares: Construção, reforma, melhoramento e recuperação de estradas e construção de pontes.

12.4.2.3 Define-se como obras de porte e complexidade similares, aquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas nestes Termos de Referência.

12.4.2.4 Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

12.4.3 Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data  da entrega da proposta, engenheiro civil habilitado e devidamente registrado no CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico pela execução de serviço de características de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação, com quantitativos iguais ou superiores aos valores exigidos para a habilitação da licitante.

12.4.3.1 Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

- Empregado;

- Sócio ou;

- Detentor de contrato de prestação de serviços.

12.4.4 A comprovação do vínculo empregatício do profissional far-se-á através de juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado”,  através de cópia do contrato social, ou cópia do contrato de prestação de serviços. Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será efetuada através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

12.4.5    Declaração de visita ao local da obra.

12.5 PROPOSTA FINANCEIRA

12.5.1 A Proposta Financeira deverá ser limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas e deverá conter os seguintes documentos:

- Termo de Proposta constante do Anexo que é parte integrante deste termo de referência contendo os valores globais, incluindo BDI, para a execução das obras/serviços, conforme a planilha de orçamentação.

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha de Orçamentação de Obras devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo, que é parte integrante deste Termo de Referência;

- A licitante deverá apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) e do BDI (Quadro PO-XV), sendo este desdobrado em dois, um dos quais para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para os serviços, sob pena de desclassificação da proposta;

d.1) No preenchimento do Quadro PO-XV - Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra.

12.5.2 Proposta financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da empresa, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseada nos quantitativos dos serviços descritos na Planilha de Orçamentação de Obra – CODEVASF, nela incluídos os impostos e taxas, encargos sociais e previdenciários, BDI e transportes até local da obra.  No caso de omissão dos referidos impostos, taxas, emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor global apresentado;

12.5.3 Nos preços unitários constantes na Planilha de Orçamento de Obras deverão estar incluídos os serviços de mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a execução, conforme especificado. Devem estar incluídas ainda as despesas com carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora, bem como leis sociais, lucro e despesas indiretas.

12.5.4 A licitante deverá apresentar composição de preços unitários para todos os itens de serviços das obras descritos na Planilha de Orçamentação de Obras, sob pena de desclassificação da proposta;

12.5.5 Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços;

    - Deverão ser preenchidos os seguintes Quadros, constantes do Anexo, que integram a Proposta Financeira:

    - PO-XIV – Detalhamento dos Encargos Sociais;

    - PO-XV – Detalhamento do BDI um para serviço e outro para fornecimento de materiais e equipamentos;

    - Planilha de Orçamentação de Obra.

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1 JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA

13.1.1 A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e consideradas qualificadas tecnicamente, sendo desclassificada aquela que:

- Apresentar na planilha, preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste termo;

- Apresentar preço superior ao valor global orçado pela CODEVASF;

- Apresentar preços inexeqüíveis.

d.1- Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

d.1.1 - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

d.1.2 - Valor orçado pela CODEVASF.

- Das licitantes classificadas na forma da alínea “d” do subitem 13.1.1 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens “d.1.1” e “d.1.2”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “d.1.1” acima e o valor da correspondente proposta.

    - Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Preços da licitante, os tributos Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ – e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, conforme recomendação do Tribunal de Contas da União, bem como a CPMF extinta a partir de 2008.

13.2.3 Será considerada vencedora a licitante que, qualificada tecnicamente, apresentar o menor preço global para a execução das obras/serviços, objeto deste termo e, respeitado o valor máximo fixado no subitem 13.1.1, alínea c.

13.2.4 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão convocadas.

- REGIME DE CONTRATAÇÃO.

14.1 O regime de contratação a ser adotado nesse processo licitatório é de empreitada por preço unitário.

15.0 REAJUSTAMENTO

15.1 Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

- R = V.N1.(Ti–To)/To+N2.(Ei-Eo)/Eo+N3.(CAi-CAo)/CAo+N4.(MPi-MPo)/Mpo+N5.(Fi-Fo)/Fo+N6.(MOi-MOo)/MÔO+N7.(MEi-Meo)/MEo

- Onde :

- R - valor do reajustamento

- V - valor a ser reajustado

- N1 - percentual de ponderação de serviços de Terraplenagem frente à totalidade dos serviços a executar.

- N2 - percentual de ponderação de serviços de Edificações frente a totalidade dos serviços a executar.

- N3 - percentual de ponderação de serviços de Concreto Armado frente à totalidade dos serviços a executar.

- N4 - percentual de ponderação de serviços de Materiais Plásticos frente à totalidade dos serviços a executar.

##### N5 - percentual de ponderação de serviços de Ferro, aço e derivados frente à totalidade dos serviços a executar.

N6 – percentual de ponderação de serviços de Mão-de-obra especializada frente à totalidade dos serviços a executar.

N7 – percentual de ponderação de serviços de Máquinas e equipamentos industriais frente à totalidade dos serviços a executar

- Ti – Refere-se à coluna 38 da FGV – Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- To – Refere-se à coluna 38 da FGV – Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente a data de apresentação da proposta.

- Ei – Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód.AO159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- Eo – Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód. AO 15948, correspondente a data de apresentação da proposta.

- CAi – Refere-se à coluna 5 da FGV – Obras Hidroelétricas – Concreto Armado, cód. AO160116, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- CAo – Refere-se à coluna 5 da FGV – Obras Hidroelétricas – Concreto Armado, cód. AO160116, correspondente à data de apresentação da proposta.

- MPi – Refere-se à coluna 56 da FGV – Química materiais Plásticos, cód.AO160752, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- MPo – Refere-se à coluna 56 da FGV – Química materiais Plásticos, cód. AO160752, correspondente à data de apresentação da proposta.

- Fi – Refere-se a coluna 32 da FGV – Ferro, aço e derivados, cód. AO160515, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- Fo – Refere-se a coluna 32 da FGV – Ferro, aço e derivados, cód. AO160515, correspondente à data de apresentação da proposta.

- MOi – Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- MOo – Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO149886, correspondente à data de apresentação da proposta.

- MEi - Refere-se a coluna 36 da FGV Máquinas e equipamentos industriais, cód. AO160558, correspondente ao mês de aniversário da proposta

- MEo - Refere-se a coluna 36 da FGV Máquinas e equipamentos industriais, cód. AO160558, correspondente à data de apresentação da proposta.

Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

- Os valores considerados para cada lote referente aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7, são os a seguir, apresentados:

| Município | FATOR N1 | FATOR N2 | FATOR N3 | FATOR N4 | FATOR N5 | FATOR N6 | FATOR N7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canarana | 80,62 |  | 19,38 |  |  |  |  |

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

16.1 	As despesas com a execução dos serviços correrão à conta do Programa de 			Trabalho:

Nº 15.244.1025.7k66.0068 	Apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentáve Local Integrado – Canarana - Bahia

- FISCALIZAÇÃO.

17.1  A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93.

17.2 A Fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

17.3 A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

17.4 A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Área de Infra-estrutura, responsável pela execução do contrato.

17.5 Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

17.6 Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Área de Infra-estrutura, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

17.7  A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

18.0 - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS.

18.1 Concluídos os serviços, a Contratada solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

18.2 A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

18.3 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a Contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

18.4 O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

18.5 A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

19.0 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

19.1 A Contratada se obriga a fornecer e afixar 1 (uma) placa de identificação da obra, no padrão definido pela CODEVASF, elaboradas conforme especificação constante do Manual para elaboração de Placas de Obra do Ministério da Integração Nacional, anexo nestes Termos de Referência, em local a ser definido pela Fiscalização da CODEVASF.

20.0 0BRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1 A licitante vencedora deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) Canteiro de Obras – identificação da área para construção do canteiro de obras e “lay-out”.

21.0 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

21.1. O transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos serviços será de inteira responsabilidade da Contratada.

21.2. A Contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

21.3. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local quando da execução dos serviços.

21.4. Será de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos serviços.

21.5. A Contratada deverá colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos serviços no prazo contratual.

21.6. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.

22.0 CONDIÇÕES GERAIS

22.1 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

22.2 A CODEVASF poderá revogar esta licitação quando nenhumas das ofertas satisfizerem o objeto da mesma, ou anulá-la quando for evidente que tenha havido falta de competição e/ou quando caracterizado indício de colusão.

22.3 Fica garantido à CODEVASF, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da celebração do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou optar pela revogação da licitação, no todo ou anulá-la em parte.

22.4 O contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinará os casos em que ocorrerá a sua rescisão, com a conseqüente perda da caução e, a juízo da CODEVASF, o alijamento da Contratada para com ela transacionar, independente de ação ou interpelação judicial cabível.

22.5 A licitante será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do Estado onde a obra está sendo executada. A publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte) dias após a sua assinatura, será de responsabilidade do Contratante.

22.6 Estes Termos de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transições.

22.7 Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser esclarecidas junto à Área de Infra-estrutura da CODEVASF. O serviço que venha a ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pela Contratada, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante.

23.0 DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXO)

São ainda, documentos integrantes destes Termos de Referência o CD-ROM contendo:

- Normas/Especificações Técnicas;

- Manual para elaboração de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional;

- Quadros complementares (POXIV e POXV);

- Termo de proposta;

- Planilhas orçamentárias;

Bom Jesus da Lapa,  agosto  de 2008