COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional - MI

RUA PRESIDENTE DUTRA Nº 160, CENTRO – PETROLINA-PE

TEL: (87) 3866-7700 - FAX: (87) 3866-7742 - e-mail: 3sl@codevasf.gov.br

# TERMOS DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REABILITAÇÃO DE 50KM DO SISTEMA DE DRENAGEM E DE SUAS RESPECTIVAS OBRAS ESPECIAIS DO PERÍMETRO IRRIGADO SENADOR NILO COELHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO.

ANEXO III

# Ministério da Integração Nacional – MI

# Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

# 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – CODEVASF

ÍNDICE

- OBJETO

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PERÍMETRO

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- ESTIMATIVA DE CUSTOS

- SUBCONTRATAÇÃO

- CONSÓRCIO

- VISITA AO PERÍMETRO

- PRAZO DE EXECUÇÃO

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

- REGIME DE CONTRATAÇÃO

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DO OBJETO

- QUADROS COMPLEMENTARES

- OBJETO

  - O objetivo destes Termos de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais e fornecimento das informações que permitam a elaboração de propostas e, posteriormente, a seleção e contratação de empresa para reabilitação de 50km do sistema de drenagem e de suas respectivas obras especiais do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, localizado no município de Petrolina, Estado de Pernambuco.

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PERÍMETRO

  - O Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho está localizado próximo ao perímetro urbano da cidade de Petrolina-Pe. O acesso ao Núcleo Principal de Serviço – C- 01 é feito pela BR- 237.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

  - Reabilitação de 50km do sistema de drenagem e de suas respectivas obras especiais. A descrição detalhada dos Serviços consta, nas especificações técnicas, que faz parte integrante destes Termos de Referência.

- ESTIMATIVA DE CUSTOS

Os serviços foram orçados em R$ 1.995.353,40 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinqüenta e três reais e quarenta centavos), com base em preços unitários apurados no mercado regional em setembro/2008.

- SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação, parcial ou total, dos serviços objeto destes Termos de Referência.

- CONSÓRCIO DE EMPRESAS

Não será permitida a participação de empresas consorciadas.

- VISITA AO PERÍMETRO

  - É de inteira responsabilidade da Licitante a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

  - As Licitantes participantes destes Termos de Referência deverão visitar o Perímetro irrigado Senador Nilo Coelho, percorrendo os locais onde serão executados os serviços objeto destes Termos de Referência;

  - A licitante deverá apresentar declaração informando que visitou o perímetro e os locais onde serão executados os serviços destes Termos de Referência e que se inteirou das dificuldades e dos dados indispensáveis à apresentação de sua proposta.

  - Os custos de visita aos locais onde serão executados os serviços correrão por conta exclusivos das licitantes.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para a execução dos serviços terá duração de 240 (duzentos e quarenta) dias, e será contado a partir da assinatura do Contrato.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A forma de pagamento para a execução dos Serviços objeto da contratação, será de preço unitário, conforme planilha apresentada pela empresa para cada item relacionado. Dessa maneira, fica a CONTRATADA inteiramente remunerada pela execução dos Serviços e que obedecerá as seguintes condições:

- As medições dos serviços serão mensais, com o prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da prestação dos serviços ou do encerramento de cada etapa de execução do contrato, para medição, verificação, classificação, conferência ou aprovação;

- As faturas serão mensais e liberadas para pagamento, depois de aprovadas pela área gestora;

- O período de adimplemento de cada parcela terá início a partir da data de apresentação da sua respectiva Nota Fiscal a CODEVASF;

- Caso seja detectado erro em documento de cobrança, este será, imediatamente, devolvido à empresa CONTRATADA, para correções e acertos, iniciando-se, após, essa nova apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento;

- Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho específica expedida pela CODEVASF;

- Os pagamentos serão efetuados, em até 30 (trinta) dias, conforme Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei 8.666/93.

- É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, entregar, mensalmente a CODEVASF, os documentos de cobrança, acompanhados da memória de medição correspondente, de forma clara, objetiva e ordenada. Condição esta que, se não atendida, implicará desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos nos itens precedentes;

- A CODEVASF não pagará serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas nestes Termos de Referência e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles;

- A CODEVASF não pagará, a qualquer título, valor de compensação pelo período de processamento do pagamento;

- A CODEVASF não efetuará pagamento via cobrança bancária;

- EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

  - As Licitantes deverão atender àquelas descritas nas Especificações Técnicas anexas destes Termos de Referência:

- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:

- A Instalação, Mobilização e Desmobilização referem-se às atividades de estruturação física e de equipar os ambientes de trabalho. Os detalhamentos de execução destas atividades estão descritos nas Especificações Técnicas, anexo destes Teremos de Referência.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Com o objetivo de julgar as propostas das licitantes, a Comissão de Julgamento de Licitações da CODEVASF, cumprirá a análise de todos os documentos exigidos para habilitação das licitantes, que estão classificados em 2 (duas) modalidades: Documental e  Proposta Financeira:

  - Qualificação Técnica:

- Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) demonstrando o ramo de atividade em serviços similares ao objeto do presente Edital;

- Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando ter à licitante executado obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação;

b1) Definem-se como obras similares ao objeto desta licitação as obras de engenharia hidráulica, saneamento e sistemas de abastecimento d’água, estações de bombeamento;

b2) Definem-se como obras de porte e complexidade, conforme descrito na alínea “c” acima, aquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas no subitem 3.1 destes Termos de Referência.

b3)Deverá (ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão (ões) expedida(s) pelo  CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

- Comprovação de que a licitante possui profissional de nível superior em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, comprovando a execução de serviços similares aos do objeto destes Termos de Referência, expedido pelo CREA, através da Certidão de Acervo Técnico – CAT;

c1)Entende-se, para fins destes Termos de Referência, como pertencente ao quadro permanente: o empregado ou o sócio;

c2)Não serão aceitos, em hipótese alguma, técnicos com contratos de regime de prestação de serviços para efeito da comprovação do quadro permanente da Empresa, detentor de acervo técnico.

c3)A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da "ficha ou livro de registro de empregados" registrados na DRT, ou através de cópia da carteira de trabalho ou do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata a alínea "o" acima, pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio e de que está indicado para coordenar as obras/serviços objeto desta licitação.

c4)Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

c5)	Relação explícita dos equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto desta licitação, no local de sua realização.

- A Licitante deverá apresentar Plano de Trabalho contemplando todas as etapas dos serviços, distribuindo mensalmente as metas propostas (cronograma físico-financeiro) de acordo com o prazo e quantitativos previstos nestes Termos de Referência;

- REGIME DE CONTRATAÇÃO

O regime de contratação será de Empreitada a Preços Unitários.

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os Recursos Orçamentários correrão por conta da Funcional Programática 20.607.0379.2B69.0001 – PTRES  21283 – Fonte 250, e estão estimados em                       R$ 1.995.353,40 (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinqüenta e três reais e quarenta centavos), orçado em setembro/2008, sob a gestão da 3ª Superintendência Regional;

- FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização dos serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Diretoria de Engenharia, responsável pela execução do contrato.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer ao Superintendente, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

- RECEBIMENTO DO OBJETO

  - Após o término dos serviços, a contratada requererá o recebimento definitivo dos serviços contratados.

  - A fiscalização fará a vistoria e estando os serviços de acordo com as especificações, efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, com a liberação da caução.

  - Na hipótese de correções, a contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias para regularização das mesmas. Só após a realização destas correções, e estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá a liberação da caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representantes da CODEVASF, juntamente com representante autorizado pela contratada.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - O recebimento definitivo dos serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

  - Ficará a cargo da empresa contratada a elaboração do “as built” das obras de drenagem coletora. Todo o material produzido deverá ser entregue em arquivos magnéticos (CD-ROM) e impressos. A entrega do “as built” deverá ocorrer durante o andamento das obras, após a conclusão de cada etapa dos Serviços, para que a fiscalização possa realizar as revisões nas plantas e solicitar, se necessário, as possíveis correções.

- QUADROS COMPLEMENTARES:

    - PO VII – Preço Unitário dos Serviços

    - PO XIV – Detalhamento dos Encargos Sociais;

    - PO XV – Detalhamento do BDI (Bônus de Despesas Indiretas).

    - QUADRO-RESUMO: Proposta Financeira

QUADROS COMPLEMENTARES

## CODEVASF

| ## PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUADRO P0 – VII | EDITAL | LOTE | PROJETO | DATA / / | FOLHA ___ / ___ |

NOME DA EMPREITEIRA OU CONSULTORA

| CODIGO | SERVIÇO | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- |

| EQUIPAMENTO | MODELO | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | PROD. (4) | IMPROD (5) | PROD. (6) | IMPROD. (7) |  | (8) |
| (A) TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR (1) | QUANTIDADE (2) | SALÁRIO (3) (HORA) | CUSTO (4)HORÁRIO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (B) TOTAL |  |  |

| MATERIAIS (1) |  |  |  | UNIDADE (2) | CUSTO (3) | CONSUMO (4) | (5)CUSTO (PARCIAL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (C) TOTAL |  |  |
| PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) |  |  | CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B) + (C) |  |  |  |  |
| CUSTO TOTAL SEM TRANSPORTE (A) + (B) + (C) / (D) = (E) |  |  |  |  |  |  |  |

| TRANSPORTE (1) | D.M.T. (2) | CUSTO (3) | CONSUMO (4) | (5)CUSTO (UNITÁRIO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (F) TOTAL |  |  |

| CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (E) + (F) = (G) | R$ 1 |  |
| --- | --- | --- |

| BONIFICAÇÃO (BDI) = (H) | R$ 1 |  |
| --- | --- | --- |

| PREÇO UNITÁRIO TOTAL = (G) + (H) = (I) | R$ 1 |  |
| --- | --- | --- |

CODEVASF

| #### DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | QUADRO P0 - XIV |
| --- | --- |

| NOME DA CONCORRENTE | PROJETO | TP | LOTE | FOLHA _____/_____ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| GRUPO “A” – ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “A” |  |

| GRUPO “B” – ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “B” |  |

| GRUPO “C” – ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE “A” | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “C” |  |

| GRUPO “D” – TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS | % |
| --- | --- |
| SUBTOTAL DO GRUPO “D” |  |

| TOTAL GERAL |  |
| --- | --- |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA _____/_____/_____ | A CARGO DA CODEVASF |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  |  |

| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO – PO – XV |  | TP | OBRA |  | LOTE | FOLHA |
|  |  |  |  |  |  | ____ /____ |
| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | COMPOSIÇÀO |  |  | TAXA % | VALOR |  |
|  |  |  |  |  | (R$) | ( ) 1 |
| 1 | ADIMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  |  |
|  | . Escritório Central |  |  |  |  |  |
|  | . Viagens |  |  |  |  |  |
|  | . Outros |  |  |  |  |  |
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  |  |  |
|  | . ISS |  |  |  |  |  |
|  | . PIS |  |  |  |  |  |
|  | . FINSOCIAL |  |  |  |  |  |
| 3 | TAXA DE RISCO |  |  |  |  |  |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  |  |
| 5 | BENEFÍCIOS |  |  |  |  |  |
|  | T O T A I S |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | MOEDA 1: DATA __/__/__ TAXA DE CAMBIO; |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  | A CARGO DA CODEVASF |

1.	ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO  EXISTENTE.

    - CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, APLICADO SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OBRA.

INFORMATIVO

15 / setembro / 2008

EDITAL --------------/2008

Informamos que a análise dos BDIs apresentados pelas empresas nas concorrências ---------/2008, terá seus critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 325/2007, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI.

| Descrição | Mínimo |  | Máximo |  | Média |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco | 0,00 |  | 2,05 |  | 0,97 |  |
| Despesas Financeiras | 0,00 |  | 1,20 |  | 0,59 |  |
| Administração Central | 0,11 |  | 8,03 |  | 4,07 |  |
| Lucro | 3,83 |  | 9,96 |  | 6,90 |  |
| Tributos | 6,03 |  | 9,03 |  | 7,65 |  |
| COFINS | 3,00 |  | 3,00 |  | 3,00 |  |
| PIS | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  |
| ISS | 2,00 |  | 5,00 |  | 3,62 |  |
| CPMF | 0,38 |  | 0,38 |  | 0,38 |  |

Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado à contratante.

Os tributos devem ser calculados sobre o preço de venda, com isso para a aplicação do tributo direto na composição o mesmo deve ser corrigido pelo BDI desejado Ex. Para um COFINS de 3,0% em um BDI de 25%, ele terá o valor de 3,0x1,25 = 3,75% aplicado sobre o custo direto na composição (consultar informativo de preenchimento).

O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado no máximo 3,5% tendo em vista a participação do material na obra, e para o fornecimento de material deve ser 0,0 (zero)

Ricardo Alexandre Lisboa Vieira

Eng. Civil  CREA AL 6069/D

Tec. Em Dês. Regional I

3ª SR – Codevasf

PLANILHAS DE PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAIS

Planilha de Custos e Formação de Preços para Serviços de implantação 50,00 km de drenos coletores abertos e suas respectivas obras especiais nos Núcleos 01 a 11 do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho e Área Maria Tereza, localizado no município de Petrolina, estado de Pernambuco.

##### Licitação nº _______ dia ___/___/___  às ____:____ horas

| QUADRO RESUMO DA PROPOSTA FINANCEIRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS R$ |  |
|  |  |  |  | UNIT. | TOTAL |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | Mobilização de Equipamentos e Pessoal | vb | 1,00 | 16.335,89 | 16.335,89 |
| 1.2 | Instalação de Canteiro de Obras | m² | 200,00 | 222,03 | 44.406,00 |
| 1.3 | Desmobilização de Equipamentos e Pessoal | vb | 1,00 | 10.890,59 | 10.890,59 |
| 2.0 | Administração da Obra |  |  |  |  |
| 2.1 | Manutenção do Canteiro de Obra | mês | 8,00 | 4.537,75 | 36.302,00 |
| 2.2 | Administração Local | mês | 8,00 | 11.344,37 | 90.754,96 |
| 3.0 | Serviços topográficos (locação, nivelamento e contra-nivelamento, fornecimento de caderneta de campo calculadas e digitalizadas). | Km | 50,00 | 826,25 | 41.312,50 |
| 4.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 4.1 | Desmatamento e limpeza da faixa, p/exec. de drenos coletores abertos conf. Especificações Técnicas | m² | 400.000,00 | 0,21 | 84.000,00 |
| 5.0 | ESCAVAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS |  |  |  |  |
| 5.1 | Escavação em material de 1ª categoria | m³ | 182.750,00 | 3,96 | 723.690,00 |
| 5.2 | Escavação em material de 2ª categoria | m³ | 29.025,00 | 5,83 | 169.215,75 |
| 5.3 | Escavação em material de 3ª categoria | m³ | 3.225,00 | 75,13 | 242.294,25 |
| 6.0 | DESTINAÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO |  |  |  |  |
| 6.1 | Espalhamento ao longo das faixas de execução dos drenos-material de 1ª categoria | m³ | 86.000,00 | 2,03 | 174.580,00 |
| 6.2 | Transporte para locais de bota fora, incluindo carga e descarga materiais de 2ª e 3ª cat. | m³ | 22.606,56 | 8,28 | 187.182,32 |
| 7.0 | ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| 7.1 | Em alvenaria de pedra, argamassa 1:3 | m³ | 426,00 | 272,99 | 116.293,74 |
| 8.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO CA II PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS. Conf. Especificações Técnicas |  |  |  |  |
| 8.1 | Bueiro - Ø 800mm | m | 180,00 | 184,40 | 33.192,00 |
| 8.2 | Bueiro - Ø 1000mm | m | 50,00 | 261,10 | 13.055,00 |
| 8.3 | Instalação de tubo de concreto- Ø 800mm | m | 180,00 | 49,73 | 8.951,40 |
| 8.3 | Instalação de tubo de concreto- Ø 1000mm | m | 50,00 | 57,94 | 2.897,00 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1.995.353,40 |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nº ____/2008 – CODEVASF

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REABILITAÇÃO DE 50KM DO SISTEMA DE DRENAGEM E DE SUAS RESPECTIVAS OBRAS ESPECIAIS DO PERÍMETRO IRRIGADO SENADOR NILO COELHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO.

SUMÁRIO

1	–	OBJETO

2	–	CONDIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

2.1 –	MATERIAIS

2.2 –	EQUIPAMENTOS

2.3 –	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS

3	–	CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS E OBRAS

4	–	INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

5	–	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1	–	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS;

5.2	–	DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS FAIXAS PARA EXECUÇÃO DOS DRENOS COLETORES;

5.3	–	ESCAVAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS

5.4	–	DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO NOS DRENOS COLETORES SUPERFICIAIS

5.5	 –	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

5.6 	–	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO CA-II PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS

6	–		RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

7	–   	INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS

8 –	 CONSIDERAÇÕES FINAIS

- OBJETO

As Especificações Técnicas têm por finalidade estabelecer as condições gerais que deverão ser obedecidas na reabilitação de 50km do sistema de drenagem e de suas respectivas obras especiais do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, localizado no município de Petrolina, Estado de Pernambuco. Estas Especificações, juntamente com os Projetos Executivos, Edital e outros elementos do processo da licitação, farão parte do Contrato que será firmado pela CODEVASF com a Licitante Vencedora.

- CONDIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

  - MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados nas obras deverão obedecer as Normas e Especificações da ABNT além das condições estabelecidas nestas Especificações, que se comprovarão mediante os ensaios pertinentes e deverão ser aprovados pela Fiscalização.

A aceitação, em qualquer ocasião, de um material não será obstáculo para que possa ser rejeitado no futuro, se forem verificados defeitos de qualidade ou uniformidade.

Os materiais deverão ser armazenados em condições que assegurem a conservação de suas características e aptidões para o seu emprego na obra, devendo a contratada facilitar a sua inspeção.

Todo material que não atenda as especificações ou que, por qualquer motivo, tenha sido rejeitado, será retirado imediatamente do local da obra.

De modo geral, são válidas todas as prescrições dos fabricantes, especificações ou normas oficiais que regulamentam a recepção, o transporte, a manipulação ou emprego de cada material que venha a ser utilizado.

  - EQUIPAMENTOS

Independente das condições particulares ou específicas que se exijam dos equipamentos necessários para executar os serviços e obras, todos eles devem cumprir as seguintes condições:

Deverão estar disponíveis com suficiente antecedência em relação ao início dos trabalhos e possuir características compatíveis com o tipo e o volume de serviços a serem executados e prazos estabelecidos no cronograma da obra;

- As manutenções necessárias no decorrer dos serviços deverão ser programadas e realizadas em prazos compatíveis com os planos de execução das obras, de forma a não interferir no prazo final;

- Os equipamentos que se apresentarem, durante a execução das obras, como inadequados à finalidade inicialmente proposta, seja por alteração das condições de trabalhos ou qualquer outro motivo, deverão ser substituídos por outros que, com melhor desempenho, atendam às novas condições;

  - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS

- Todos os serviços e obras compreendidos no projeto serão executados de acordo com as Especificações, normas, instruções e plantas do projeto. A Fiscalização resolverá as questões referentes à interpretação dos desenhos e condições de execução.

- Deverá ser seguido um plano de execução que contemple os prazos dos diversos serviços compatíveis com o cronograma de obra, que deverá ser apresentado à Fiscalização.

- O plano deverá conter a programação mensal dos serviços a serem executados, com indicação das obras a serem iniciadas, para possibilitar articulação precisa com os usuários do projeto, quando os serviços e obras interferirem nas áreas dos lotes e conseqüentemente com os interesses dos seus usuários.

- CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS E OBRAS

- A Fiscalização poderá solicitar que sejam feitos ensaios julgados necessários e oportunos para o controle de qualidade da obra, bem como poderá ter acesso a qualquer fase da execução dos ensaios, inclusive quando venham a ser realizados fora da área do projeto, incluindo instalações auxiliares de qualquer tipo. Para tanto, a contratada deverá proporcionar todas as facilidades para as inspeções ou intervenções da Fiscalização.

- Para o controle dos serviços e obras, a contratada deverá executar, às suas custas, todos os ensaios que venham a ser prescritos pela Fiscalização, além daqueles de prática usual para as características dos serviços e obras.

- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

- A contratada deverá mobilizar-se e instalar-se de acordo com planos próprios e sob sua responsabilidade. As instalações contemplarão toda a estrutura física indispensável à condução dos serviços e obras.

- A Contratada deverá colocar uma placa, indicativa da obra, na entrada do canteiro ou outro local, a critério da Fiscalização. O modelo padrão do manual instruções para a preparação de placas de obras do Ministério da Integração Nacional disponível no site: www.integracao.gov.br .

- As instalações quando construídas pela contratada, serão de propriedade da CODEVASF e a critério desta, as mesmas deverão ser demolidas na fase de desmobilização e encerramento do contrato; se as instalações do escritório forem em imóvel alugado, por exemplo, casa disponível no perímetro, a mesma deverá ser reformada para que possa atender adequadamente as necessidades do serviço, inclusive com a construção de salas, sanitários;

A Contratada, durante a vigência do Contrato, fornecerá materiais de consumo: papel A4, cartucho de tinta (toner) para impressora laser, pen-drive e manutenção dos equipamentos de informática do escritório de fiscalização da CODEVASF, localizado no prédio da administração da 3ª SR, onde serão elaborados, pela equipe técnica de apoio da CODEVASF, os perfis executivos dos drenos que serão implantados.

- A Contratada, no encerramento do Contrato, deverá remover todos os detritos e restos de materiais de modo a entregar as áreas recebidas totalmente limpas;

- O valor da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da instalação, manutenção e remoção do canteiro de apoio das obras/serviços é de, no máximo, 10% (dez por cento) do valor global orçado pela CODEVASF. A licitante vencedora, após a assinatura do contrato e emissão da nota de empenho, deverá tomar todas as providências necessárias à mobilização e instalação do canteiro de obras, em local previamente aprovado pela fiscalização dos serviços.

- Deverá ser colocado à disposição da fiscalização da CODEVASF, em tempo integral, 01 (um) veículo básico, com ar condicionado, ano não inferior ao contrato em vigor, incluindo despesas com motorista, combustíveis, óleos, manutenção (lavagem, oficina e borracharia), licenciamento, seguro, impostos, por um período correspondente ao da execução dos serviços/fornecimentos. A quilometragem mensal máxima prevista será de 4.000Km.

- Os veículos deverão ser identificados no prazo de 30(trinta) dias, a contar da data da assinatura do contrato, com os seguintes dizeres:

VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e o pagamento da instalação, e mobilização se darão após a sua conclusão, a razão de 60% do valor deste item, e para a desmobilização, ao final do Contrato, com o pagamento dos 40% restante, na última fatura.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Refere-se à locação e nivelamento dos eixos dos drenos coletores abertos, cotando o terreno natural, a cada 20 (vinte) metros, com colocação de estacas e piquetes, com cotas reais a partir das RNs (Referências de níveis topográficas) disponíveis no Perímetro, que serão indicadas pela CODEVASF, caso tenha que fazer alguma mudança em layout a empresa CONTRATADA deverá comunicar a CODEVASF para que ela venha a fazer qualquer alteração do layout. Esse serviço será executado de acordo com os “layouts” e projetos executivos dos drenos. As cadernetas topográficas, devidamente calculadas e digitalizadas, serão entregues a CODEVASF para elaboração dos perfis executivos, com indicação e projetos das obras de arte necessárias, para que a Contratada execute os serviços de implantação dos drenos.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços topográficos serão medidos tomando-se como unidade o metro de dreno efetivamente locado e nivelado, e entrega das cadernetas topográficas de campo à fiscalização da CODEVASF;

Os serviços topográficos e de apoio necessários a locação, quantificação e medição das obras serão pagos de acordo com os preços unitários que constem na planilha de preços para o item serviços topográficos, de acordo com os critérios de medição acima estabelecidos.

5.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS FAIXAS PARA ESCAVAÇÃO DOS DRENOS COLETORES

Consiste nas operações de desmatar, destocar, limpar e remover todo o material resultante da limpeza, bem como eventuais cercas e benfeitorias localizadas nas faixas de escavação dos drenos coletores. Inclui também a reposição de cercas que, eventualmente, necessitem ser afastadas ou removidas por força das obras.

Em princípio, a faixa a desmatar e limpar será de 8,0m de largura que corresponderá à largura dos “off-sets” com mais dois metros de largura de cada lado das escavações ou, a critério da Fiscalização, será estabelecida outra largura de faixa, quando o procedimento geral for impossível de ser aplicado.

O desmatamento, o destocamento e a limpeza das faixas para escavação dos drenos coletores deverão ser efetuados com trator de esteira de potência superior a 100 CV.

O material proveniente da limpeza poderá ser queimado ou depositado fora e ao lado da faixa limpeza ou removido para locais previamente indicados pela Fiscalização.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O desmatamento, destocamento e limpeza das faixas para escavação de drenos coletores serão medidos tomando-se como unidade o metro quadrado de área efetivamente limpa.

O desmatamento e a limpeza serão pagos de acordo com os preços unitários que constem na planilha para o tipo de serviço, considerando a unidade estabelecida e a quantidade dos serviços efetivamente executados.

O material transportado para local de bota-fora será pago tomando como unidade o metro cúbico efetivamente transportado, de acordo com o preço unitário constante da planilha de custos.

  - ESCAVAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS

A escavação dos drenos será realizada em conformidade com os greides e taludes indicados nos projetos. Serão executadas por meio de procedimentos mecânicos e/ou manuais com a utilização de equipamentos apropriados, sempre do ponto de cota inferior para o de cota superior, isto é, em sentido ascendente, com o emprego de escavadeira hidráulica (FH 200, Poclaim ou similar), de acordo com as necessidades dos serviços e as características do dreno, seguindo o eixo dos drenos projetados.

Nos drenos abertos as conchas dos equipamentos deverão ter seção trapezoidal com ângulos horizontal e vertical compatíveis com os taludes das seções a escavar, conforme projeto.

A contratada deverá respeitar as seções de projeto de cada dreno e tomar todas as precauções e medidas necessárias para que não ocorram alterações das seções do projeto. Toda escavação realizada em excesso, por qualquer motivo, exceto aqueles previamente determinados pela Fiscalização, será feita à custa da contratada.

Se durante a execução dos serviços julgar-se necessário ou conveniente modificar taludes, greides e seções das escavações, que impliquem alterações do projeto, estas deverão ser realizadas sem que a contratada tenha, por isso, direito a qualquer composição adicional sobre o preço unitário estabelecido na proposta para este serviço.

O material proveniente das escavações será, prioritariamente, depositado afastado de pelo menos 1,00m da borda do dreno ou, a juízo da Fiscalização, removido para área de bota-fora previamente escolhida.

As escavações serão feitas conforme a seguinte classificação:

- MATERIAL DE 1.ª CATEGORIA

Material solto ou moderadamente coeso, como cascalho, areia, silte ou argila ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural e que possam ser escavados manualmente ou com máquinas convencionais para este tipo de serviço.

Consideram-se também como material de 1.ª categoria as frações de rocha, pedras soltas, pedregulhos etc., que tenham diâmetro igual ou inferior a 0,15m.

A contratada poderá utilizar, desde que sejam respeitados os perfis de projeto, o método de escavação que considerar mais conveniente a fim de obter melhor produtividade.

- MATERIAL DE 2.ª CATEGORIA

- É todo material que para ser escavado necessite de prévia escarificação, realizada por equipamento específico acoplado a escarificador de dentes.

- Serão também considerados como de 2.ª categoria os blocos ou fragmentos de rocha cuja dimensão mínima seja de 0,15m e não exceda a 1,0m de diâmetro.

- MATERIAL DE 3.ª CATEGORIA

Inclui toda rocha que só possa ser extraída com o uso de explosivos e blocos ou fragmentos de rocha cuja dimensão mínima exceda 1,0m de diâmetro. Nenhum material, exceto blocos ou fragmentos de rocha, se classificará nesta categoria, se a sua extração for possível sem uso de explosivos.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações dos drenos abertos serão medidas, tomando-se como unidade o metro cúbico de material escavado, usando-se o método da média das áreas extremas entre posições ou estações espaçadas, no máximo, vinte metros.

Por área de escavação entende-se a que estiver compreendida entre a linha do terreno natural e a linha do projeto na seção correspondente. Não serão considerados para efeito de pagamento os excessos de escavações.

As escavações serão pagas de acordo com os preços unitários que constem na Proposta Financeira, considerando o critério de medição estabelecido e a classificação do material.

Os preços unitários da Proposta Financeira devem abranger os custos de todas as operações, serviços e materiais necessários à correta execução das escavações, inclusive a deposição do material escavado, ao lado dos drenos.

  - DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO NOS DRENOS COLETORES SUPERFICIAIS

- Espalhamento ao longo das laterais dos drenos ou dentro do lote

Em geral não será necessário o transporte do material resultante das escavações para locais de bota-fora. O mesmo deverá ser espalhado e regularizado, com máquina de lâmina, ao longo dos drenos, em camada uniforme, ou na área do lote, de forma a evitar o represamento de águas dos drenos naturais ou o arraste de material para dentro dos drenos escavados.

Somente nos casos em que este procedimento não for possível, por exemplo, em áreas de lotes irrigados com cultivos, o material escavado poderá ser transportado para locais de bota-fora, previamente estabelecidos pela Fiscalização.

Em áreas nas quais o material escavado possa permanecer depositado ao longo do dreno, após a operação de escavação, e quando previamente determinados pela Fiscalização, o mesmo não deverá ser removido ou espalhado como descrito acima.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os materiais efetivamente espalhados e regularizados serão medidos, tomando-se como unidade o metro cúbico, usando-se os mesmos volumes escavados e medidas conforme critério estabelecido para as escavações, sem computar o empolamento.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário que conste no Detalhamento da Proposta Financeira para este tipo de serviço, considerando o critério de medição estabelecido, e somente nos drenos totalmente concluídos.

- Transporte de material para locais de bota-fora

O transporte será realizado em veículos com carga máxima, por eixo, compatível com as características dos caminhos existentes. Neste item estão incluídas as operações de carga/descarga, regularização dos caminhos por onde será transportado o material, abertura e reposição de cercas etc. O bota-fora somente poderá ser realizado sob prévia autorização formal da Fiscalização considerando que, prioritariamente, os materiais provenientes das escavações deverão ser espalhados ao longo dos drenos, conforme especificado no item anterior. A distância média para o transporte dos materiais está estimada em 3km.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Os materiais de escavação efetivamente transportados para locais de bota-fora, independentemente de sua classificação, e previamente autorizados pela Fiscalização, serão medidos tomando-se como unidade o metro cúbico, usando-se como volume aquele medido para as escavações dos drenos coletores, sem considerar qualquer efeito de empolamento.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário que conste no Detalhamento da Proposta Financeira para este serviço.

  - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

As alvenarias de pedra argamassada serão utilizadas na execução de obras d’arte ou especiais definidas em projeto, devendo ser executadas seguindo estas especificações e utilizando de mão-de-obra experiente.

A pedra a ser utilizada deve ser dura, compacta, de textura homogênea, isenta de crosta decomposta e possuir dimensões compatíveis com as espessuras das alvenarias.

Antes do início das alvenarias devem-se regularizar as escavações para definir a geometria e parâmetro das obras, dentro de tolerância admissível. Somente após aprovação desta etapa as alvenarias devem ser executadas.

A alvenaria deve ser executada selecionando as pedras a serem assentadas e procedendo-se, quando necessário, os desbastes e cortes a martelo. As pedras serão assentadas em argamassa a bastante fluída para que quando comprimidas reflua pelos lados - sendo calçada com lascas de pedra dura. A primeira fiada do início ou reinicio do serviço será constituída de pedras maiores, com 0,30 cm de espessura, assentadas sobre leito de argamassa. As pedras serão assentadas em camadas respaldadas horizontalmente e, verticalmente se for o caso, havendo o necessário travamento ou amarração entre pedras de cada fiada. A alvenaria formará um maciço sem vazios ou interstícios.

A argamassa de ligação deverá ser de cimento e areia grossa traço 1:4, preparada em masseiras, betoneiras ou outro meio aprovado pela fiscalização.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita tendo como unidade o metro cúbico, calculado com base nas especificações do projeto.

O pagamento será efetuado considerando o preço unitário estabelecido na planilha de preços do contrato e os volumes medidos. O preço inclui cimento, agregados, mão-de-obra e transporte de materiais, acabamento de superfície e qualquer outro trabalho necessário para a conclusão da estrutura, inclusive escavações e limpeza da área de construção.

  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO CA-II PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS

Os tubos a serem fornecidos terão diâmetro de 800 e 1000mm, de acordo com o projeto hidráulico dos drenos. Serão instalados em berços escavados à 15cm abaixo da rasante das valas dos drenos e preenchidos com areia, em locais definidos no projeto. Quando no fundo da vala for encontrado material de 3.ª categoria a escavação deverá baixar no máximo 0,10m, que será completado com lastro de concreto magro e com alvenaria de pedra argamassada.Os tubos deverão ser assentados de forma a garantir o perfeito funcionamento e concordância com os greides dos drenos.Os tubos que apresentarem avarias provenientes de carga, transporte e descarga, ou de instalação ou ainda com defeitos de fabricação, serão recusados. Antes de serem instalados os tubos deverão ser limpos e mantidos livres de detritos estranhos.

A fiscalização examinará cuidadosamente cada tubo antes do seu assentamento na posição definitiva, o que não isenta a contratada de satisfazer as condições destas especificações.

Os tubos serão baixados cuidadosamente até o fundo da vala, com guindaste ou outro meio aprovado pela fiscalização.

Os tubos serão colocados diretamente sobre a camada de assentamento. Uma vez baixados, deverá ser feita sua colocação e o perfeito alinhamento com os adjacentes. No caso de valas com declividades superiores a (1,0%) os tubos serão colocados com suas bolsas em cota mais alta que suas pontas. Os tubos e valas deverão ser mantidos livres de água, que deverá ser esgotada com bombas ou por meio de saídas na escavação, caso seja necessário.

Quando for preciso interromper a colocação dos tubos, os extremos livres deverão ser tampados para impedir a entrada de água ou corpos estranhos, sempre que essa possibilidade for constatada ou a cargo da fiscalização.

O reaterro poderá ser executado com o próprio material da escavação desde que sirva para esse fim, ficando a critério da fiscalização a sua utilização ou não.

O material para reaterro deverá ser colocado em camadas de no máximo 0,20m e já na umidade ótima. Cada camada deverá ser compactada com compactador vibratório, tipo sapinho ou similar e ficará a cargo da fiscalização, através da avaliação táctil identificar o grau de compactação desejado. Quando os bueiros cruzarem estradas, a última camada deverá ser de revestimento primário ou cascalho.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Nos custos unitários deverão estar incluídas todas as despesas de aquisição dos tubos, materiais, transportes, mão-de-obra, uso de equipamentos, e leito de areia ou concreto e reaterro.

A medição será feita por metro de tubos assentados e devidamente reaterrados, conforme o diâmetro indicado nos projetos e inclui eventual leito de concreto e o reaterro.

O pagamento será feito pelo preço unitário de tubos fornecidos e instalados, conforme conste na planilha de custo apresentada pela contratada, considerando o critério de medição estabelecido.

- RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

- A responsabilidade da contratada é integral para a obra contratada nos termos do Código Civil Brasileiro.

- A contratada será também responsável por todos os serviços relacionados com a construção, manutenção e desmobilização de todas as instalações do canteiro de obras e acampamentos que venham a ser necessários ao andamento dos serviços, assim como, o transporte, montagem e desmontagem de todos os equipamentos, máquinas e ferramentas.

- A presença da Fiscalização da contratante na obra não exime a responsabilidade da contratada.

- É de inteira responsabilidade da contratada a recuperação de todos os danos ou avarias causadas em obras existentes como, caiação, urbanismo, edificações, rede elétrica e rede de irrigação, drenagem e conservação e manutenção da obra objeto do contrato até a sua entrega definitiva à CODEVASF.

- A Fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços cuja mão-de-obra seja classificada inferior à exigida pela contratante, conforme julgamento desta.

- A contratada é responsável pela retirada do local da obra, dentro de quarenta e oito horas da notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo mesmo.

- A guarda e a vigilância dos materiais necessários à obra, assim como, dos serviços executados são de total responsabilidade da contratada.

- A contratada é obrigada a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo sob pretexto algum alegar o desconhecimento do local.

- A contratada é obrigada a manter na obra, durante o seu período de execução e cumprindo jornada de trabalho diariamente, um engenheiro agrícola, agrônomo ou civil, com experiência comprovada em implantação de obras de drenagem agrícola, registrado no CREA com responsabilidade geral de condução da obra. Para efeito da liberação do primeiro faturamento, a fiscalização somente o fará mediante a apresentação de cópia autenticada da ART no CREA.

- INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS

7.1-Fazem parte das especificações os documentos abaixo relacionados, que estarão disponíveis na CODEVASF – 3ª Superintendência Regional para consulta e/ou reprodução:

- Projetos Executivos/Básicos dos Sistemas de Drenagem Superficial

- Plantas gerais e obras de arte (especiais):

- Layout geral do sistema de drenagem coletora superficial com indicativos desse serviço;

- Bueiro Tipo para cruzamento com estrada ou canal;

- Junção e curva de drenos;

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

- As obras e serviços que serão executados de acordo com estas Especificações se desenvolverão em perímetro irrigado em operação e por isso, necessitarão de planos específicos de execução, sincronizados com os interesses da contratada e dos usuários, a sinalização dos desvios das estradas deverá ser realizada de acordo com as normas do DNIT.

- Também deverá observar interseção das obras com tubulações do sistema adutor ou distribuição de água do projeto para evitar danos e conseqüentemente prejuízos aos usuários. Qualquer interferência com tubulações do sistema de distribuição deverá ser sinalizada para perfeita caracterização do local e alerta aos operadores de equipamentos. Será de responsabilidade da contratada o ônus decorrente de danos causados aos sistemas de distribuição de água decorrente de falhas de operários ou equipamentos utilizados na execução da obras.

- Eventuais interseções de drenos com o sistema adutor ou distribuidor de água do projeto que venham exigir obras específicas, não contempladas no projeto, serão objeto de contratação específica.

- A CODEVASF manterá em campo, equipe com o objetivo de elaborar os perfis executivos dos drenos superficiais, acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento e a qualidade dos serviços, bem como efetuar medições e resolver pendências decorrentes de projeto ou métodos e critérios executivos especificados. A fiscalização, quando necessário, poderá também proceder o detalhamento de obras para melhor execução.

- A contratada deverá arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da obra, não transferindo à CODEVASF a responsabilidade de qualquer vínculo por seu pagamento. Também é proibida a DAÇÃO do presente contrato de execução dos serviços, como garantia de qualquer transação da empresa executora ou contratada.

- Junto ao último faturamento de serviços a contratada deverá apresentar os comprovantes de quitação de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais com relação aos serviços e obras executadas.