# Ministério da Integração Nacional - M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Rua Presidente Dutra Nº 160, Centro – Petrolina-PE

Tel: (87) 3866-7700 - Fax: (87) 3866-7742 - e-mail: 3sl@CODEVASF.gov.br

FOR – 101/01

# EDITAL Nº 035/2007

# TOMADA DE PREÇOS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DA BARRAGEM DO PEREIRO (LOTE 01) E MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM DO PAU FERRO (LOTE 02) NO MUNICÍPIO DE PETROLINA NO  ESTADO  DO  PERNAMBUCO.

Fls.: ____________________

Proc.: 59530.000802/2007-59

_______________________

3ª SL

CODEVASF

TOMADA DE PREÇOS

EDITAL N.º  035/2007

AVISO

OBJETO: Execução dos serviços de recuperação e melhoramento da Barragem do Pereiro (Lote 01) e melhoramento e manutenção da Barragem do Pau Ferro (Lote 02), no município de Petrolina, no Estado do Pernambuco.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar desta licitação empresas do ramo que atendam às condições do Edital e que possuam o capital social mínimo para o Lote 1 de R$ 24.180,37 (vinte e quatro mil, cento e oitenta reais e trinta e sete centavos); para o Lote 2 de R$ 24.518,68 (vinte e quatro mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos); para os Lotes 1 e 2 de R$ 48.699,95 (quarenta e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), sob a gestão da 3ª Superintendência Regional.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Auditório da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE, às 09h00 (nove horas) do dia 05 de dezembro de 2007. (HORÁRIO LOCAL)

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados para consulta, na Secretaria Regional de Licitações – 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, no endereço acima mencionado, sala 05, nos sites da CODEVASF e Comprasnet: www.CODEVASF.gov.br e www.comprasnet.gov.br, onde poderão ser adquiridos ou retirados. As Empresas que retirarem o Edital através dos sites deverão encaminhar à Secretaria Regional de Licitações, através do FAX (87) 3866-7742, ou email: 3sl@codevasf.gov.br, todos os dados cadastrais da empresa interessada no edital, conforme modelo ao final deste documento, para que a CODEVASF possa comunicar eventuais esclarecimentos sobre o edital ou resposta às consultas formuladas.

Petrolina-PE, 14 de novembro de 2007.

MANUEL MATHEUS VENTURA FILHO

Superintendente Regional

CODEVASF – 3.ª SR

ÍNDICE

- OBJETO

- LEGISLAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA FINANCEIRA

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- MULTAS

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- ADJUDICAÇÃO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

  - TERMO DE PROPOSTAS

  - MODELOS DE DECLARAÇÕES

  - PLANILHAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA E DE PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAIS

  - MINUTA DE CONTRATO

CODEVASF-

# TOMADA DE PREÇOS

EDITAL N.º 035/2007

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF - por sua Secretaria Regional de Licitações – 3ª SL, torna público que receberá a Documentação e Propostas objeto do presente Edital, às 09h00 (nove horas) do dia 05 de dezembro de 2007. (HORÁRIO LOCAL), no Auditório da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE.

- OBJETO

Execução dos serviços de recuperação e melhoramento da Barragem do Pereiro (Lote 01) e melhoramento e manutenção da Barragem do Pau Ferro (Lote 02), no município de Petrolina, no Estado do Pernambuco.

- LEGISLAÇÃO

- A presente licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço, sob o regime de empreitada por preço unitário, (Art. 6, inciso VIII, alínea b, c/c art. 45, § 1º inciso I), reger-se-á pela Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei n.º 8.883, de 08/06/94 e Lei  nº9.648, de 27 de maio de 1998.

- LOCALIZAÇÃO/DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS/ESPECIFICAÇÕES

  - LOCALIZAÇÃO

    - Barragem do Pereiro (Lote 01): A barragem fica localizada a margem direita da BR 407 que liga o Povoado de Pau Ferro ao Povoado  de  Rajada. A cerca de 10 km de Pau Ferro entra-se a direita e a 6 km por estrada de chão chega-se a barragem. O Riacho Barrado é o Pontal e seu sangradouro tem como coordenadas georeferenciadas x = 312.056 e y = 9.018.136.

    - Barragem do Pau Ferro (Lote 02):  A barragem fica localizada a aproximadamente 1 Km do Povoado de Pau Ferro no sentido da localidade de Barreiro.

  - DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

    - Barragem do Pereiro (Lote 01);

    - Barragem do Pau Ferro (Lote 02).

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - BARRAGEM DO PEREIRO (LOTE 01);

    - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

- MOBILIZAÇÃO

      - Serviços:

A empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato de forma a poder dar início efetivo e a concluir a obra dentro do prazo contratual.

Medição e Pagamento:

A remuneração correspondente à mobilização da empreiteira no início da obra será efetuada na forma de 60%( sessenta por cento ) do valor global do item 1.0, sendo o pagamento efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela licitante.

Os custos correspondentes a este item incluem:

    - Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obras;

    - Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à empreiteira.

- DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

      - Serviços:

No final da obra, a empreiteira deverá remover todas as instalações do canteiro de obras, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de material de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Medição e Pagamento:

A remuneração correspondente à desmobilização da empreiteira no final da obra será efetuada na forma de 40% (quarenta por cento) do valor global do item 1.0, sendo o pagamento efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela licitante.

- INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

      - Serviços:

Consiste em todas as instalações provisórias da obra (barracões, oficina, escritórios, instalações sanitárias, áreas de estocagem de agregados, almoxarifado etc.).

Medição e Pagamento:

A remuneração correspondente à instalação do canteiro de obras será efetuada de forma global, sendo o pagamento efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela licitante.

- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA CONFORME PROJETO.

      - Serviços:

A presente especificação refere-se aos serviços a serem executados pela empreiteira relativos à confecção, transporte e instalação de placa de identificação de obra nas dimensões 3 m x 2 m e pintadas conforme padrão fornecido pela CODEVASF.

As placas de sinalização vertical deverão ser metálicas, devidamente tratadas e pintadas.

Todas as estruturas de sustentação dos sinais deverão ser construídas de modo a mantê-los fixos e a resistir à ação das intempéries. Deverão ser executadas em madeira de lei e receber tratamento preservativo na base, com óleo de creosoto.

Medição e Pagamento:

Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução de placas de identificação, descritos nesta especificação, serão quantificados por metro quadrado (m2) de placa completa e instalada, de acordo com as dimensões estabelecidas em projeto e modelo fornecido pela fiscalização da CODEVASF.

- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA BARRAGEM EM CONCRETO CONFORME PROJETO.

      - Serviços:

A placa de identificação da barragem, deverá ser fornecida em concreto armado conforme dimensões e detalhes contidos no projeto, com a logomarca da CODEVASF e com data de inauguração, conforme modelo fornecido pela fiscalização da Obra.

Medição e Pagamento:

Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução de placas de identificação da barragem, descritos nesta especificação, serão quantificados por unidade completa e instalada, de acordo com as dimensões estabelecidas em projeto e modelo fornecido pela fiscalização da CODEVASF.

- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:3

      - Serviços:

A alvenaria será executada em camadas respaldadas horizontalmente com o necessário travamento formando um todo maciço, sem vazios. A primeira fiada será constituídas de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de concreto magro, quando estiver em contato com solo ou rocha. Suas superfícies expostas deverão ser bem acabadas e sem relevos. Deverá ser utilizada rocha sã, densa e durável.

Tanto quanto possível, serão utilizadas pedras de faces sensivelmente planas cuja forma se aproxima da cúbica.

A argamassa para ligação das pedras será constituída de cimento e areia, cujo traço, dosado em volume, será de 1:3, devendo a areia e cimento, utilizados na execução, obedecer aos requisitos técnicos mínimos previstos nas normas da ABNT.

Medição e Pagamento:

A alvenaria de pedra argamassada será medida em volume e sua unidade de medição será o metro cúbico, baseada nas espessuras e dimensões indicadas no projeto e/ou fixadas pela Fiscalização.

Os volumes de alvenaria de pedra argamassada, construídos fora das seções do projeto e/ou sem a autorização da fiscalização, não serão medidos para fins de pagamento.

A execução de alvenaria de pedra argamassada será paga à empreiteira pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

Neste preço deverão estar incluídos os fornecimentos dos materiais até o local da obra, armazenamento, rejuntamento, ferramentas e mão-de-obra necessários para perfeita execução do serviço.

- REVESTIMENTO TIPO BARRA LISA COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE – TRAÇO 1:4

      - Serviços:

Este serviço consiste na execução de revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 (volume) com a adição de aditivo impermeabilizante líquido (tipo sika 1, vedacit ou similar) diluído na água de amassamento, com espessura mínima de 20mm, conforme projeto e orientação da fiscalização.

Medição e Pagamento:

A unidade utilizada para medição da superfície do revestimento é o metro quadrado, considerando a superfície medida na seção do projeto.

Nos preços unitários para o serviço, deverão estar inclusos material, ferramentas, equipamentos, mão de obra, assim como todos os encargos fiscais incidentes sobre o serviço.

Não serão considerados, para efeito de medição e pagamento serviços executados sem a anuência da fiscalização.

- IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA

      - Serviços:

Este serviço consiste na execução de revestimento com argamassa impermeável e aplicação de membrana polimérica acrílica aplicada em 03(três) demãos. A argamassa impermeável será aplicada sobre um chapisco de base no traço 1:3 (volume) produzido com cimento e areia com a adição de aditivo líquido (tipo Bianco ou similar), após o chapisco será aplicada a argamassa impermeável no traço 1:3 (volume) de cimento e areia com a adição de aditivo impermeabilizante (Sika 1, Vedacit ou similar) diluído na água de amassamento.  A espessura mínima do revestimento será de 20mm. A membrana acrílica será aplicada sobre o substrato da argamassa impermeável, após completa limpeza e jateamento com água, conforme projeto e orientação da fiscalização.

Medição e Pagamento:

A unidade utilizada para medição da superfície do revestimento é o metro quadrado, considerando a superfície medida na seção do projeto.

Nos preços unitários para o serviço, deverão estar inclusos material, ferramentas, equipamentos, mão de obra, assim como todos os encargos fiscais incidentes sobre o serviço.

Não serão considerados, para efeito de medição e pagamento serviços executados sem a anuência da fiscalização.

- ESCAVAÇÃO MECÂNICA – MAT. 1ª CATEGORIA C/ BOTA FORA

      - Serviços:

Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15 m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria.

Medição e Pagamento

O volume a ser medido será aquele limitado pelo levantamento topográfico antes do início da escavação e pela linha de fundação de projeto ou estabelecido pela CODEVASF durante a obra, que também determinará os taludes. Todo o serviço topográfico será feito pela empreiteira com seus custos já inclusos em seus preços unitários e acompanhado pela fiscalização da CODEVASF.  No preço unitário do serviço deverá estar incluso os custos com a escavação, carga de material, transporte e descarga de material, topografia auxiliar, assim como todas as despesas relativas a impostos municipais, estaduais e federais, emolumentos, taxas, contribuições e o lucro da empreiteira.

Não serão feitos pagamentos referentes a excessos de escavação, além do limite indicado no projeto ou por determinação da fiscalização da CODEVASF.

Em especial, fica expressamente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverá pagamento em separado pela reutilização de material colocado pela empreiteira em depósitos intermediários ou para remanejamento desse material, caso o mesmo venha a interferir com outros serviços.

Estão incluídos nos serviços onde não haverá pagamento adicional, entre outros para os seguintes sub-serviços:

- Raspagem das áreas indicadas no projeto ou pela CODEVASF;

- Escavação, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras, depósitos intermediários ou aplicações diretas indicadas pela CODEVASF;

- Regularização dos bota-foras e depósitos;

- Remoção e estocagem da camada de terra vegetal para o uso no talude de jusante e para correção paisagística das escavações de empréstimo entre outras, a critério da CODEVASF;

- Remanejamento dos materiais estocados;

- Tratamento da área a ser escavada, incluindo drenagens;

- Proteção contra as detonações de explosivos;

- Proteção da área escavada;

- Outros serviços ou materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

O pagamento das escavações será efetuado pelos preços unitários relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras.

O volume escavação será medido no local do corte, conforme dimensões de projeto ou determinação da fiscalização. Será feita a medição da área plana exposta indicada para a escavação como indicado pela CODEVASF.

Não haverá nenhum pagamento em separado, assim como não seram realizadas medições, para os serviços referentes a escavações seletivas, pilhas de estoque, execução de bota-fora, inclusive espalhamento, compactação, nivelamento e adequação dos taludes.

Esses custos deverão estar incluídos nos preços unitários para os diversos tipos de escavação. O pagamento será efetuado conforme os preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras. Nos preços unitários deverão estar inclusos os ensaios, fornecimentos, a montagem ou colocação, a operação dos equipamentos, bem como todos os insumos necessários para a perfeita execução do serviço funcionamento do sistema que venha a ser solicitado pela fiscalização.

- ATERRO COMPACTADO A 95 % DO PROCTOR NORMAL

      - Serviços

Aterro compactado a 95% do Proctor Normal, incluindo os serviços de desmatamento, limpeza e exploração de jazidas, carga, transporte e descarga de materiais, umedecimento, homogeneização, espalhamento e compactação, regularização das jazidas após sua utilização com o material expurgado.

Alinhamentos, Taludes e Seções

As obras de terra e enrocamento deverão ser construídas conforme os alinhamentos, as cotas e as seções transversais indicadas nos desenhos que compõem o projeto, ou conforme orientação da CODEVASF, e serão compactadas com a sobre-elevação especificada em projeto, de modo a compensar a ocorrência dos recalques pós-construção.

Serão instaladas pela Empreiteira referência topográficas e estacas, a serem mantidas sob sua responsabilidade, para controle de alinhamentos e das elevações especificadas.

Será exigida da empreiteira, às suas expensas, a remoção de qualquer parte da obra que não atenda às exigências de projeto e/ou da fiscalização.

A CODEVASF se reserva o direito de alterar as dimensões, os detalhes e as seções das obras de terra e enrocamento sem acréscimo ou alterações nos preços unitários por parte da empreiteira.

Materiais para Construção

Esta subseção especifica os requisitos de qualidade dos materiais a serem utilizados na construção das obras de terra e enrocamento.

Os materiais deverão ser colocados nos locais indicados no projeto, obedecendo aos critérios de qualidade mencionados nestas especificações e nas normas técnicas da ABNT.

Todos os materiais a ser colocados nas obras de terra e enrocamento deverão ser, previamente, aprovados pela CODEVASF.

Na eventualidade da utilização de materiais não previstos nestas especificações, os mesmos deverão ser, previamente, submetidos à aprovação da CODEVASF.

As características geotécnicas dos materiais de construção estão especificadas no projeto e / ou nas normas da ABNT que versam sobre o assunto.

Maciço de Terra

Os solos para construção do maciço de terra deverão ser obtidos nas áreas de empréstimo indicadas nos desenhos e/ou pela fiscalização.  Outras áreas poderão ser utilizadas, mas somente com a aprovação da CODEVASF.

Medição e Pagamento:

O volume de aterro compactado será medido na seção do aterro, incluindo-se todas as fases acima descritas e as que se fizerem necessárias para a execução do aterro. Em hipótese nenhuma será considerado empolamento, devendo cada proponente embuti-lo nos seus custos unitários.  No preço unitário do serviço deverá estar incluso os custos com as etapas auxiliares do serviço, como espalhamento, molhagem, compacatação, ensaios, topografia auxiliar, assim como todas as despesas relativas a impostos municipais, estaduais e federais, emolumentos, taxas, contribuições e o lucro da empreiteira.

A construção de aterros e fornecimento dos materiais utilizáveis serão medidos tomando-se como unidade o metro cúbico. Essa avaliação far-se-á pelos alinhamentos, perfis e seções indicadas no projeto.

A determinação dos volumes anteriores far-se-á utilizando o método da Média das Áreas Extremas, entre estações de 20m ou as que exijam a configuração do terreno ou à critério da Fiscalização.

A construção de aterros medidos como previsto anteriormente, será paga à Empreiteira, pelos preços unitários correspondentes aos da Planilha de Orçamentação de Obras.

Nos aterros efetuados com material de jazida a distancia de transporte deve ser referida aos centros de gravidade do local de empréstimo e da obra.

Nos preços unitários para o serviço de aterro, deverão estar incluídos:

- Escavação do material na jazida;

- Carga;

- Transporte conforme as faixas descritas neste item;

- Descarga;

- Distribuição em camadas;

- Compactação propriamente dita;

- Fornecimento d’água necessária para conseguir a umidade requerida para a construção dos        aterros;

- Compactação manual ou com equipamentos especiais nos locais necessários, inclusive junto à instrumentação,  estrutura de concreto, etc;

- Restauração dos taludes erodidos até a data da entrega final dos serviços;

- Serviços complementares necessários para execução dos trabalhos, tais como, iluminação e outros.

Não será considerado, para fins de pagamento, os volumes de material correspondentes as aterros construídos fora das indicações do projeto ou em desacordo com as solicitações por escrito da fiscalização.

No caso em que os serviços tenham que ser refeitos por motivos não atribuíveis à empreiteira, a critério da fiscalização, poderá esta autorizar o pagamento das escavações, dos reaterros, transportes e demais trabalhos que sejam necessários.

Esses trabalhos adicionais serão pagos à empreiteira pelos respectivos preços unitários constantes do contrato e, se não os houver, serão convencionados de comum acordo e documentados por escrito entre empreiteira e a CODEVASF antes de sua execução.

- VEÍCULO COM SEGURO, COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE, AR-CONDICIONADO E MANUTENÇÃO GERAL

      - Serviços:

Será colocado à disposição da Fiscalização da obra, 01 (um) veículo, com no máximo 01 (um) ano de uso, com ar-condicionado, combustível, lubrificante, com seguro total. Em ambas as portas do veículo deverão ser colocadas, as LOGOMARCAS da CODEVASF e as ditas: VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF- 3ª SR.

Medição e Pagamento:

Será estipulado um pagamento mensal conforme item específico da Planilha de Orçamento de Obras.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

ESCOPO: Este item trata da execução de todos os serviços ligados à realização das escavações, aterros e as obras singulares indicadas no projeto ou a critério da fiscalização da obra. Os serviços incluem o fornecimento de toda a mão-de-obra, materiais, insumos e equipamentos necessários para a execução dos serviços.

- LINHAS, DECLIVIDADES E TALUDES

Os limites das escavações deverão obedecer às linhas, declividades e taludes constantes dos desenhos que compõem os projetos ou indicados pela CODEVASF. A fiscalização poderá indicar alterações construtivas que se adaptem melhor às condições da obra.

As superfícies escavadas e aterradas que estarão permanentemente expostas, deverão apresentar satisfatórias condições de estabilidade de seus taludes e declividade adequada para drenagem, assim como a proteção dos seus taludes contra erosão.

- PLANO DE ESCAVAÇÕES

A Empreiteira submeterá à aprovação da CODEVASF, pelo menos 10 (dez) dias antes do início de qualquer escavação, o correspondente plano para a realização das escavações, com detalhamento exigido pela fiscalização.

- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

- Esta subseção especifica os requisitos de qualidade dos materiais a serem utilizados na construção das obras de terra e enrocamento.

- Os materiais deverão ser colocados nos locais indicados no projeto, obedecendo aos critérios de qualidade mencionados nestas especificações e nas normas técnicas da ABNT.

- Todos os materiais a ser colocados nas obras de terra e enrocamento deverão ser, previamente, aprovados pela CODEVASF.

- Na eventualidade da utilização de materiais não previstos nestas especificações, os mesmos deverão ser, previamente, submetidos à aprovação da CODEVASF.

- As características geotécnicas dos materiais de construção estão especificadas no projeto e / ou nas normas da ABNT que versam sobre o assunto.

- ÁREAS DE EMPRÉSTIMO

- A aprovação das áreas de empréstimo é de competência da CODEVASF. A profundidade, limites de escavação e adequação dos materiais nas áreas de empréstimo serão definidos pela CODEVASF.  As áreas de empréstimo de solo deverão ser escavadas de maneira uniforme e de modo em que a qualquer tempo suas superfícies se apresentem com condições adequadas de drenagem.  Todo o material aproveitável retirado das escavações programadas, inclusive solo vegetal solo residual e rocha alterada, deverá ser usado na construção de enrocamento, enseradeiras, material de aterro ou proteção de taludes, etc.

- O material aproveitável deverá ser separado durante as operações de escavação, e será lançado nos locais definitivos, com ou sem estocagem intermediária, conforme determinação da fiscalização. O material não aproveitável deverá ser depositado em bota-foras, conforme indicados no projeto ou a critério da fiscalização. Esses bota-foras deverão ser estáveis e apresentar taludes uniformes e regulares.  O material de bota-fora deverá ser lançado em camadas, de maneira que sua compactação seja obtida pelo tráfego do equipamento de transporte e espalhamento.

- A CODEVASF exercerá controle sobre as condições de construção dos bota-foras, incluindo alturas máximas, taludes, drenagem etc.

- ÁREAS DE BOTA-FORA

- Os materiais das escavações, considerados inadequados, serão lançados em áreas de bota-fora aprovadas pela CODEVASF. Essas áreas serão escolhidas de modo que os depósitos formados não interfiram com as operações de construção e não prejudiquem a aparência da obra nem de áreas próximas. A forma e a altura dos depósitos nas áreas de bota-fora deverão se adaptar ao aspecto das áreas adjacentes.

- A Empreiteira tomará todas as precauções de modo que o material lançado nessas áreas não venha a causar danos ou obstruir as áreas ou construções adjacentes, em decorrência de deslizamentos, erosões etc.

- O material das áreas de bota-fora poderá ser usado a qualquer momento, a critério da CODEVASF.

- DESMORONAMENTO

- A Empreiteira deverá tomar todas as providências para evitar a ocorrência de desmoronamentos. Caso estes ocorram, a reparação dos danos e a retirada do material resultante serão feitos pela empreiteira e às suas expensas.

- Deverão ser adotadas providências no sentido de preservar toda a superfície final de escavação de danos decorrentes de tráfego de equipamentos, erosão e intemperismo, até que os materiais do maciço sejam lançados.

- NOTA:

- Em todos os preços dos serviços previstos na planilha da obra já estam inclusos todos os insumos, equipamentos, ferramentas, sub-serviços auxiliares e materiais para a execução dos mesmos, assim como também os impostos, taxas, contribuições e emolumentos incidentes sobre a obra, assim como o lucro da empreiteira.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - BARRAGEM DO PAU FERRO (LOTE 02);

    - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

- MOBILIZAÇÃO

      - Serviços:

A empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato de forma a poder dar início efetivo e a concluir a obra dentro do prazo contratual.

Medição e Pagamento:

A remuneração correspondente à mobilização da empreiteira no início da obra será efetuada na forma de 60%( sessenta por cento ) do valor global do item 1.0, sendo o pagamento efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela licitante.

Os custos correspondentes a este item incluem:

    - Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obras;

    - Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à empreiteira.

- DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

      - Serviços:

No final da obra, a empreiteira deverá remover todas as instalações do canteiro de obras, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de material de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Medição e Pagamento:

A remuneração correspondente à desmobilização da empreiteira no final da obra será efetuada na forma de 40%( quarenta por cento ) do valor global do item 1.0, sendo o pagamento efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela licitante.

- INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

      - Serviços:

Consiste em todas as instalações provisórias da obra (barracões, oficina, escritórios, instalações sanitárias, áreas de estocagem de agregados, almoxarifado etc.).

Medição e Pagamento:

A remuneração correspondente à instalação do canteiro de obras será efetuada de forma global, sendo o pagamento efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela licitante.

- ESCAVAÇÃO EM ATERRO COMPACTADO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

      - Serviços:

Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15 m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria.

Medição e Pagamento

O volume a ser medido será aquele limitado pelo levantamento topográfico antes do início da escavação e pela linha de fundação de projeto ou estabelecido pela CODEVASF durante a obra, que também determinará os taludes. Todo o serviço topográfico será feito pela empreiteira com seus custos já inclusos em seus preços unitários e acompanhado pela fiscalização da CODEVASF.  No preço unitário do serviço deverá estar incluso os custos com a escavação, carga de material, transporte e descarga de material, topografia auxiliar, assim como todas as despesas relativas a impostos municipais, estaduais e federais, emolumentos, taxas, contribuições e o lucro da empreiteira.

Não serão feitos pagamentos referentes a excessos de escavação, além do limite indicado no projeto ou por determinação da fiscalização da CODEVASF.

Em especial, fica expressamente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverá pagamento em separado pela reutilização de material colocado pela empreiteira em depósitos intermediários ou para remanejamento desse material, caso o mesmo venha a interferir com outros serviços.

Estão incluídos nos serviços onde não haverá pagamento adicional, entre outros para os seguintes sub-serviços:

- Raspagem das áreas indicadas no projeto ou pela CODEVASF;

- Escavação, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras, depósitos intermediários ou aplicações diretas indicadas pela CODEVASF;

- Regularização dos bota-foras e depósitos;

- Remoção e estocagem da camada de terra vegetal para o uso no talude de jusante e para correção paisagística das escavações de empréstimo entre outras, a critério da CODEVASF;

- Remanejamento dos materiais estocados;

- Tratamento da área a ser escavada, incluindo drenagens;

- Proteção contra as detonações de explosivos;

- Proteção da área escavada;

- Outros serviços ou materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

O pagamento das escavações será efetuado pelos preços unitários relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras.

O volume escavação será medido no local do corte, conforme dimensões de projeto ou determinação da fiscalização. Será feita a medição da área plana exposta indicada para a escavação como indicado pela CODEVASF.

Não haverá nenhum pagamento em separado, assim como não serão realizadas medições, para os serviços referentes a escavações seletivas, pilhas de estoque, execução de bota-fora, inclusive espalhamento, compactação, nivelamento e adequação dos taludes.

Esses custos deverão estar incluídos nos preços unitários para os diversos tipos de escavação. O pagamento será efetuado conforme os preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras. Nos preços unitários deverão estar inclusos os ensaios, fornecimentos, a montagem ou colocação, a operação dos equipamentos, bem como todos os insumos necessários para a perfeita execução do serviço funcionamento do sistema que venha a ser solicitado pela fiscalização.

- ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA DMT < 1000M

      - Serviços:

Entende-se como material de 2ª categoria todo o depósito coeso, tais como rochas em adiantado estado de intemperismo e excessivamente fraturadas, que não possam ser escavadas com ferramentas de mão para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á também 2ª categoria todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 1ª ou 3ª categoria.

Medição e Pagamento

O volume a ser medido será aquele limitado pelo levantamento topográfico antes do início da escavação e pela linha de fundação de projeto ou estabelecido pela CODEVASF durante a obra, que também determinará os taludes. Todo o serviço topográfico será feito pela empreiteira com seus custos já inclusos em seus preços unitários e acompanhado pela fiscalização da CODEVASF.  No preço unitário do serviço deverá estar incluso os custos com a escavação, carga de material, transporte e descarga de material, topografia auxiliar, assim como todas as despesas relativas a impostos municipais, estaduais e federais, emolumentos, taxas, contribuições e o lucro da empreiteira.

Não serão feitos pagamentos referentes a excessos de escavação, além do limite indicado no projeto ou por determinação da fiscalização da CODEVASF.

Em especial, fica expressamente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverá pagamento em separado pela reutilização de material colocado pela empreiteira em depósitos intermediários ou para remanejamento desse material, caso o mesmo venha a interferir com outros serviços.

Estão incluídos nos serviços onde não haverá pagamento adicional, entre outros para os seguintes sub-serviços:

- Raspagem das áreas indicadas no projeto ou pela CODEVASF;

- Escavação, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras, depósitos intermediários ou aplicações diretas indicadas pela CODEVASF;

- Regularização dos bota-foras e depósitos;

- Remoção e estocagem da camada de terra vegetal para o uso no talude de jusante e para correção paisagística das escavações de empréstimo entre outras, a critério da CODEVASF;

- Remanejamento dos materiais estocados;

- Tratamento da área a ser escavada, incluindo drenagens;

- Proteção contra as detonações de explosivos;

- Proteção da área escavada;

- Outros serviços ou materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

O pagamento das escavações será efetuado pelos preços unitários relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras.

O volume escavação será medido no local do corte, conforme dimensões de projeto ou determinação da fiscalização. Será feita a medição da área plana exposta indicada para a escavação como indicado pela CODEVASF.

Não haverá nenhum pagamento em separado, assim como não serão realizadas medições, para os serviços referentes a escavações seletivas, pilhas de estoque, execução de bota-fora, inclusive espalhamento, compactação, nivelamento e adequação dos taludes.

Esses custos deverão estar incluídos nos preços unitários para os diversos tipos de escavação. O pagamento será efetuado conforme os preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras. Nos preços unitários deverão estar inclusos os ensaios, fornecimentos, a montagem ou colocação, a operação dos equipamentos, bem como todos os insumos necessários para a perfeita execução do serviço funcionamento do sistema que venha a ser solicitado pela fiscalização.

- CAMADA DRENANTE, AREIA E PEDREGULHO

      - Serviços:

A camada drenante consiste em um filtro granular assentado sobre o maciço em seus taludes, sendo composto por duas camadas respectivamente de areia e a outra de pedregulho ou seixo rolado com a espessura de 15 cm cada. A camada inicial de areia com granulometria classificada entre fina e média, livre de resíduos orgânicos (folhas, raízes, cascas e troncos) e sobre esta, uma camada de pedregulhos ou seixo rolado assentado sob o enrocamento.

Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos em volume e sua unidade de medida será o metro cúbico (m3).  As quantidades serão medidas no local.

- ENROCAMENTO COM PEDRA ARRUMADA. ESPESSURA 25 CM

      - Serviços:

Consiste no fornecimento e arrumação de pedras sobre a camada drenante nos taludes de montante e jusante da barragem, formando assim uma barreira protetora com espessura aproximada de 25 cm.

Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos em volume e sua unidade de medida será o metro cúbico (m3).  As quantidades serão medidas no local.

- PLANTIO DE MACAMBIRA NO TALUDE DE JUSANTE

      - Serviços:

Estes serviços têm por finalidade o plantio de vegetação nativa tipo macambira cobrindo toda a superfície do talude de jusante onde não for executado enrocamento e em locais indicados pelo projeto ou determinados pela fiscalização.

As mudas e leivas de macambira deverão ser colocadas sobre a superfície do talude, depois que o mesmo esteja devidamente regularizado e tenha recebido a cobertura de 15 cm de terra vegetal (com custo embutido no preço unitário).

As fileiras, de mudas ou leivas, serão formadas de cima  para baixo.

O serviço envolve o trabalho de rega até que o revestimento apresente sinais de reverdecimento uniforme.

O controle de serviço será visual, para verificação da cobertura total da superfície dos taludes com o revestimento vegetal, e quanto à pega, pela uniformidade de coloração.

Medição e Pagamento:

A medição dos serviços será realizada pela determinação da área de cobertura vegetal provada pela fiscalização.

O pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

Neste preço deverá estar incluído o fornecimento dos materiais, inclusive água para regas, a completa execução do   serviço,  ferramentas,   equipamentos, mão-de-obra, etc.

- RECOMPOSIÇÃO DE CANALETAS

      - Serviços:

Este serviço consiste na recomposição de calhas em concreto simples fck = 15 MPa tipo meia lua conforme detalhes do projeto.

Medição e Pagamento:

A unidade utilizada para medição do serviço será o metro linear(m) de canaleta assentado, considerando a metragem  medida na seção do projeto.

Nos preços unitários para os serviços, deverão estar incluídos todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos e demais insumos para sua fabricação e assentamento.

- ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:3

      - Serviços:

A alvenaria será executada em camadas respaldadas horizontalmente com o necessário travamento formando um todo maciço, sem vazios. A primeira fiada será constituídas de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de concreto magro, quando estiver em contato com solo ou rocha. Suas superfícies expostas deverão ser bem acabadas e sem relevos. Deverá ser utilizada rocha sã, densa e durável.

Tanto quanto possível, serão utilizadas pedras de faces sensivelmente planas cuja forma se aproxima da cúbica.

A argamassa para ligação das pedras será constituída de cimento e areia, cujo traço, dosado em volume, será de 1:3, devendo a areia e cimento, utilizados na execução, obedecer aos requisitos técnicos mínimos previstos nas normas da ABNT.

Medição e Pagamento:

A alvenaria de pedra argamassada será medida em volume e sua unidade de medição será o metro cúbico, baseada nas espessuras e dimensões indicadas no projeto e/ou fixadas pela Fiscalização.

Os volumes de alvenaria de pedra argamassada, construídos fora das seções do projeto e/ou sem a autorização da fiscalização, não serão medidos para fins de pagamento.

A execução de alvenaria de pedra argamassada será paga à empreiteira pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

Neste preço deverão estar incluídos os fornecimentos dos materiais até o local da obra, armazenamento, rejuntamento, ferramentas e mão-de-obra necessários para perfeita execução do serviço.

- RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO

      - Serviços:

Este serviço consiste na execução de meio fio em concreto pré-moldado fck = 15 MPa rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume.

Medição e Pagamento:

A unidade utilizada para medição do meio-fio será o metro linear assentado, considerando a metragem  medida na seção do projeto.

Nos preços unitários para os serviços de execução de meio fio em concreto pré-moldado, deverão estar incluídos todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos e demais insumos para sua fabricação e assentamento.

- REVESTIMENTO TIPO BARRA LISA COM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE – TRAÇO 1:4

      - Serviços:

Este serviço consiste na execução de revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 (volume)com a adição de aditivo impermeabilizante líquido (tipo sika 1, vedacit ou similar) diluído na água de amassamento, com espessura mínima de 20mm, conforme projeto e orientação da fiscalização.

Medição e Pagamento:

A unidade utilizada para medição da superfície do revestimento é o metro quadrado, considerando a superfície medida na seção do projeto.

Nos preços unitários para o serviço, deverão estar inclusos material, ferramentas, equipamentos, mão de obra, assim como todos os encargos fiscais incidentes sobre o serviço.

Não serão considerados, para efeito de medição e pagamento serviços executados sem a anuência da fiscalização.

- VEÍCULO COM SEGURO, COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE, AR-CONDICIONADO E MANUTENÇÃO GERAL

      - Serviços:

Será colocado à disposição da Fiscalização da obra, 01 (um) veículo, com no máximo 01 (um) ano de uso, com ar-condicionado, combustível, lubrificante,  com seguro total. Em ambas as portas do veículo deverão ser colocadas, as LOGOMARCAS da CODEVASF e as ditas: VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF- 3ª SR.

Medição e Pagamento:

Será estipulado um pagamento mensal conforme item específico da Planilha de Orçamento de Obras.

- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE IDENTICAÇÃO DE OBRA CONFORME PROJETO.

      - Serviços:

A presente especificação refere-se aos serviços a serem executados pela empreiteira relativos à confecção, transporte e instalação de placa de identificação de obra nas dimensões 3 m x 2 m e pintadas conforme padrão fornecido pela CODEVASF.

As placas de sinalização vertical deverão ser metálicas, devidamente tratadas e pintadas..

Todas as estruturas de sustentação dos sinais deverão ser construídas de modo a mantê-los fixos e a resistir à ação das intempéries. Deverão ser executadas em madeira de lei e receber tratamento preservativo na base, com óleo de creosoto.

Medição e Pagamento:

Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução de placas de identificação, descritos nesta especificação, serão quantificados por metro quadrado (m2) de placa completa e instalada, de acordo com as dimensões estabelecidas em projeto e modelo fornecido pela fiscalização da CODEVASF.

- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA BARRAGEM EM CONCRETO CONFORME PROJETO.

      - Serviços:

A placa de identificação da barragem, deverá ser fornecida em concreto armado conforme dimensões e detalhes contidos no projeto, com a logomarca da CODEVASF e com data de inauguração, conforme modelo fornecido pela fiscalização da Obra.

Medição e Pagamento:

Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução de placas de identificação da barragem, descritos nesta especificação, serão quantificados por unidade completa e instalada, de acordo com as dimensões estabelecidas em projeto e modelo fornecido pela fiscalização da CODEVASF.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

ESCOPO: Este item trata da execução de todos os serviços ligados à realização das escavações, aterros e as obras singulares indicadas no projeto ou a critério da fiscalização da obra. Os serviços incluem o fornecimento de toda a mão-de-obra, materiais, insumos e equipamentos necessários para a execução dos serviços.

- LINHAS, DECLIVIDADES E TALUDES

Os limites das escavações deverão obedecer às linhas, declividades e taludes constantes dos desenhos que compõem os projetos ou indicados pela CODEVASF. A fiscalização poderá indicar alterações construtivas que se adaptem melhor às condições da obra.

As superfícies escavadas e aterradas que estarão permanentemente expostas, deverão apresentar satisfatórias condições de estabilidade de seus taludes e declividade adequada para drenagem, assim como a proteção dos seu taludes contra erosão.

- PLANO DE ESCAVAÇÕES

A Empreiteira submeterá à aprovação da CODEVASF, pelo menos 10 (dez) dias antes do início de qualquer escavação, o correspondente plano para a realização das escavações, com detalhamento exigido pela fiscalização.

- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Esta subseção especifica os requisitos de qualidade dos materiais a serem utilizados na construção das obras de terra e enrocamento.

Os materiais deverão ser colocados nos locais indicados no projeto, obedecendo aos critérios de qualidade mencionados nestas especificações e nas normas técnicas da ABNT.

Todos os materiais a ser colocados nas obras de terra e enrocamento deverão ser, previamente, aprovados pela CODEVASF.

Na eventualidade da utilização de materiais não previstos nestas especificações, os mesmos deverão ser, previamente, submetidos à aprovação da CODEVASF.

As características geotécnicas dos materiais de construção estão especificadas no projeto e / ou nas normas da ABNT que versam sobre o assunto.

ÁREAS DE EMPRÉSTIMO

A aprovação das áreas de empréstimo é de competência da CODEVASF. A profundidade, limites de escavação e adequação dos materiais nas áreas de empréstimo serão definidos pela CODEVASF.  As áreas de empréstimo de solo deverão ser escavadas de maneira uniforme e de modo em que a qualquer tempo suas superfícies se apresentem com condições adequadas de drenagem.  Todo o material aproveitável retirado das escavações programadas, inclusive solo vegetal solo residual e rocha alterada, deverá ser usado na construção de enrocamento, enseradeiras, material de aterro ou proteção de taludes, etc.

O material aproveitável deverá ser separado durante as operações de escavação, e será lançado nos locais definitivos, com ou sem estocagem intermediária, conforme determinação da fiscalização. O material não aproveitável deverá ser depositado em bota-foras, conforme indicados  no projeto ou a critério da fiscalização. Esses bota-foras deverão ser estáveis e apresentar taludes uniformes e regulares.  O material de bota-fora deverá ser lançado em camadas, de maneira que sua compactação seja obtida pelo tráfego do equipamento de transporte e espalhamento.

A CODEVASF exercerá controle sobre as condições de construção dos bota-foras, incluindo alturas máximas, taludes, drenagem etc.

ÁREAS DE BOTA-FORA

Os materiais das escavações, considerados inadequados, serão lançados em áreas de bota-fora aprovadas pela CODEVASF. Essas áreas serão escolhidas de modo que os depósitos formados não interfiram com as operações de construção e não prejudiquem a aparência da obra nem de áreas próximas. A forma e a altura dos depósitos nas áreas de bota-fora deverão se adaptar ao aspecto das áreas adjacentes.

A Empreiteira tomará todas as precauções de modo que o material lançado nessas áreas não venha a causar danos ou obstruir as áreas ou construções adjacentes, em decorrência de deslizamentos, erosões etc.

O material das áreas de bota-fora poderá ser usado a qualquer momento, a critério da CODEVASF.

DESMORONAMENTO

A Empreiteira deverá tomar todas as providências para evitar a ocorrência de desmoronamentos. Caso estes ocorram, a reparação dos danos e a retirada do material resultante serão feitos pela empreiteira e às suas expensas.

Deverão ser adotadas providências no sentido de preservar toda a superfície final de escavação de danos decorrentes de tráfego de equipamentos, erosão e intemperismo, até que os materiais do maciço sejam lançados.

NOTA:

Em todos os preços dos serviços previstos na planilha da obra já estão inclusos todos os insumos, equipamentos, ferramentas, sub-serviços auxiliares e materiais para a execução dos mesmos, assim como também os impostos, taxas, contribuições e emolumentos incidentes sobre a obra, assim como o lucro da empreiteira.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar da licitação, toda e qualquer Empresa do ramo da construção civil, que disponha dos Atestados de Capacidade Técnica exigidos e que não tenha nenhuma pendência de obras ou contratos com a CODEVASF ou qualquer  Órgão Público, seja Municipal, Estadual ou Federal. Será exigido que a empresa licitante apresente no Ato Licitatório, DECLARAÇÃO DA CODEVASF-3ª SR de que não tem nenhuma pendência de obras ou contratos junto a mesma que a impeçam de participar da licitação. As Empresas participantes podem apresentar, na abertura do Ato Licitatório, DECLARAÇÃO de qualquer Órgão Público, de que determinada empresa está impedida de participar de licitação naquele Órgão, desde que registrada em cartório ou atestado pela junta comercial do domicílio correspondente e que atendam às condições deste Edital e seus Anexos.

  - Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio nem a sub-contratação total ou parcial dos serviços.

  - O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, na Secretaria de Licitações, sala 05 – Bloco 02, no endereço mencionado no subitem 1.1.

  - As licitantes deverão se inteirar dos serviços a serem executados e avaliar os problemas futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução.

    - Recomenda-se aos interessados visitar o local dos serviços. Será de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamentos dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. A licitante, ao participar desta licitação, está declarando que conhece o local onde serão executados os serviços e que possui uma avaliação dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização dos serviços.

    - Os eventuais custos de visitas ao local dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

  - Não será permitida a participação de empresas:

    - Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF;

    - Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

    - Empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF; e

    - Empresa em processo de recuperação judicial, extra judicial ou falência, e que não se adeqüem aos termos constantes do Art. 48 da Lei 11.101/2005.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, apresentando a carteira de identidade ou qualquer outro documento que bem o identifique.

- Por documento hábil, entende-se:

    - Habilitação do representante mediante procuração específica para a presente licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a empresa licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

  - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 4.3. 4.4 e 4.5 deste Edital.

  - CRONOGRAMA, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE BDI:

    - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Será obrigatório no ato da licitação, apresentação de um de cronograma físico-financeiro que deverá ser absolutamente compatível com o prazo de execução e condições técnicas do objeto.

    - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS – Será obrigatório no ato da licitação a apresentação de todas as composições de custos unitários dos serviços da planilha.

    - COMPOSIÇÃO DE BDI – Será obrigatório no ato da licitação a apresentação de planilha de composição de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas).

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior à indicada nos cadernos técnicos de encargos.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus anexos, serão dirimidas pela Secretaria de Licitações, no endereço indicado no subitem 1.1. deste Edital ou através do FAX 87 3866-7742, e-mail 3sl@codevasf.gov.br, ouvida a 3ª GRD/UEP da 3ª SR da CODEVASF, respeitado o prazo disposto no item 5.4 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 03 (três) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus anexos, que a comprovou e a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, logo implicando na aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no item 5.7 deste Edital.

  - Fica entendido que a licitante tenha pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e terá solucionado todas as dúvidas antes da data da apresentação das propostas.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA FINANCEIRA.

  - Serão aceitas propostas encaminhadas por via postal desde que sejam recebidas pela CODEVASF no endereço indicado no “caput” deste Edital até o dia e hora estabelecido para recebimento e abertura das propostas.

  - As propostas entregues, após o horário estabelecido no “caput” deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da Documentação e Propostas enviadas por via postal.

  - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no “caput” deste Edital, em dois envelopes, fechados e numerados, contendo, respectivamente, a “Documentação” – Invólucro nº 01, e a “Proposta Financeira” – Invólucro nº 02, devidamente identificados, devendo constar ainda nos respectivos envelopes o nome e endereço da licitante, o número do edital e o objeto da licitação.

  - A “Documentação” e a “Proposta Financeira” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões, numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo responsável legal da empresa.

  - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

  - A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa referida no subitem 6.4. deste Edital deverá se fazer pela apresentação de cópia do ato de sua investidura.

  - A proposta deverá contemplar todos os Serviços/Fornecimentos que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes na Descrição Geral dos Serviços, que é parte integrante deste Edital.

  - Será desclassificada a proposta financeira que apresentar preços unitários manifestadamente inexeqüíveis ou que apresentar preço global para cada lote superior ao preço oferecido pela CODEVASF.

  - DOCUMENTAÇÃO - INVOLUCRO Nº 01

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 01", será apresentada a "Documentação", em 02 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA" e deverá conter os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação.

  - DOCUMENTAÇÃO

    - Habilitação Jurídica

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do CRC ou SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93 e declaração da licitante de que não tenha sido declarada inidônea por qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública, e que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal;

    - Regularidade Fiscal

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

      - A validade das certidões referidas nas alíneas "a" a "e" do subitem 6.9.2. corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

      - Caso a(s) certidão(ões) expedida(s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), a(s) Certidão(ões) Positiva(s) com efeito negativo deverá(ão) constar expressamente na(s) mesma(s) o efeito negativo nos termos do art. 206, do CTN, ou a juntada de documentos comprovando que: o débito foi parcelado pelo próprio emitente do documento ou que a sua cobrança está suspensa, ou, se contestado, foi garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, da data de recebimento.

    - Qualificação Técnica

- Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) demonstrando o ramo de atividade em serviços similares de ao objeto do presente Edital;

- Declaração da própria licitante informando que visitou o local da obra onde serão executados os serviços objeto deste Edital, e se inteirou das dificuldades e dos dados indispensáveis para a elaboração e apresentação da sua proposta, consoante ao subitem 4.4.1 deste Edital, e que os preços propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços;

- Certidão ou Atestado (s) de capacidade técnica em nome de profissional de nível superior habilitado (Engenheiro Civil), pertencente ao quadro técnico permanente da licitante, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, através de Registro de Cargo Técnico, comprovando que o profissional da licitante ter executado obras/serviços similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação;

c1)	Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

c2)   CAPACIDADE  TÉCNICA:  Toda e qualquer licitante terá que comprovar obrigatoriamente no ato da licitação, juntamente com os outros documentos de habilitação que serão exigidos no Edital, através de ATESTADO fornecido pela iniciativa pública ou privada, com registro no CREA, de que o Responsável Técnico da licitante seja detentor de Certidão de Acervo Técnico de execução de obras de barragens ou de terraplanagem em aterro com características similares ao objeto deste edital.  O ATESTADO deverá ser em nome do Técnico de Nível Superior ( Engenheiro Civil ), reconhecido pela entidade competente, CREA, pertencente ao seu quadro permanente como Sócio ou funcionário.  No caso de sócio a comprovação será através da juntada de cópia do Contrato Social, no caso de Funcionário, através da Guia de Recolhimento do FGTS dos últimos 3(três) meses anteriores a data da licitação e  Contrato de Trabalho devidamente registrado no CREA.

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na equipe técnica a ser alocada na obra, na data de entrega da proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado no CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT) para comprovação de experiência na execução dos serviços similares ao objeto deste Edital;

d1)	Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: o empregado ou o sócio;

d2)	Não serão aceitos, em hipótese alguma, técnicos com contratos de regime de prestação de serviços para efeito da comprovação do quadro permanente da Empresa, detentor de acervo técnico.

d3)	A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da "ficha ou livro de registro de empregado" registrados na DRT, ou através de cópia autenticada em cartório da carteira de trabalho ou do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata a alínea "d" acima, pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio e de que está indicado para coordenar as obras/serviços objeto desta licitação.

d4)	Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

- ATESTADO DE VISITA/DECLARAÇÃO: toda Empresa licitante terá que apresentar obrigatoriamente, DECLARAÇÃO de que visitou o local onde os serviços serão desenvolvidos, através de Técnico de Nível Superior pertencente ao seu quadro permanente como sócio ou Empregado, o qual será o Responsável Técnico pela execução da obra.

- Declaração da licitante que apresentará, antes da assinatura do contrato, relação completa dos equipamentos, instalações e profissionais que irão exercer atividades no local de realização dos serviços.

    - Qualificação Econômico-Financeira

- Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo domicílio da pessoa física;

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovam a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

    - A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF deverá se limitar à apresentação da documentação exigida na alínea “e” do subitem 6.9.1 e todo o subitem 6.9.3 e subitem 6.9.4. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao Sistema SICAF.

    - As demais licitantes deverão apresentar a totalidade da documentação exigida pelo subitem 6.9

    - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRS junto ao FGTS, desde que comprove que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

    - Poderão participar desta licitação empresas do ramo que atendam às condições do Edital e que possuam o capital social mínimo para o Lote 1 de R$ 24.180,37 (vinte e quatro mil, cento e oitenta reais e trinta e sete centavos); para o Lote 2 de R$ 24.518,68 (vinte e quatro mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos); para os Lotes 1 e 2 de R$ 48.699,95 (quarenta e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), sob a gestão da 3ª Superintendência Regional

  - PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO Nº 02

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 02" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em 2 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA" e deverá conter firmemente:

    - O Termo da Proposta constante do Anexo I que é parte integrante deste Edital, contendo valor global, para a execução dos serviços propostos, que deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira.

    - Nome e endereço completo da licitante, número de telefone e fax, CNPJ, e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

    - Preencher a Planilha de Orçamento com clareza e sem rasuras e repetições, conforme modelo constantes do Anexo II, que faz parte integrante deste Edital.

    - Apresentação de cronograma físico-financeiro que deverá ser absolutamente compatível com o prazo de execução e condições técnicas do objeto.

    - Apresentação de todas as composições de custos unitários dos serviços da planilha.

    - Apresentação de planilha de composição de BDI ( Bonificação e Despesas Indiretas ).

    - Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas.

    - Será desclassificada a proposta financeira que apresentar preços unitários manifestadamente inexeqüíveis ou que apresentar preço global para cada lote superior ao preço oferecido pela CODEVASF.

    - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguros, mão-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente na execução dos serviços. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

    - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período. Propostas com prazos de validade inferiores serão rejeitadas.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para a execução total dos serviços de cada lote será de 60 (sessenta) dias corridos no máximo, contado da data de assinatura do contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, do Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei 8.666/93.

  - Todos os serviços serão rigorosamente executados conforme Especificações Técnicas descritas item por item, complementadas pelas Especificações Técnicas contidas nos CADERNOS DE ENCARGOS DA CODEVASF que estão à disposição na CODEVASF – 3ª GRD/UEP, para consulta e/ou cópias.

  - Serão impugnados pela fiscalização todos e quaisquer serviços que não atendam às condições contratuais.

  - Ficará a Empresa CONTRATADA, obrigada a demolir e refazer todo e qualquer serviço impugnado pela fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

  - A Empresa CONTRATADA será responsável pelos danos causados à CODEVASF e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e ou omissão.

  - Será mantido pela Empresa CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras,     até a entrega definitiva.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A forma de pagamento para a execução dos serviços objeto dessa contratação, será de preço unitário, mediante medições mensais dos serviços efetivamente realizados e entrega dos documentos de cobrança faturas/notas fiscais, conforme planilha apresentada pela empresa para cada item relacionado, devidamente atestadas pela fiscalização.

  - O prazo para análise, pela CODEVASF, dos relatórios e de documentos apresentados é de no máximo 10 (dez) dias, contados do dia seguinte do recebimento desses documentos e deverão estar previstos no cronograma. A CONTRATADA deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

  - O pagamento da instalação, mobilização e desmobilização será:

- 60% (sessenta por cento) quando da mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, após a sua conclusão; e

- 40% (quarenta por cento) quando da desmobilização do canteiro de apoio das obras.

  - Os pagamentos serão efetuados em reais, observando-se o descrito nos itens seguintes:

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo  65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - A empresa vencedora no certame, se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - Juntamente com a apresentação da Fatura terá a Contratada de apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no § 4º do Art. 31, da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei nº 9.032, de 28/04/95.

  - Quando se tratar da quitação do pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativo ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma, deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção do pagamento.

  - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF da lide das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da Contratada, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

  - Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido da medição desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste subitem.

  - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada serviço faturado, devidamente atestada pela Fiscalização.

  - As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, devendo as mesmas estarem isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções.

  - Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF para cobertura da execução dos serviços.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art. 9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, entregar, mensalmente à CODEVASF, os documentos de cobrança, acompanhados da memória de medição correspondente, de forma clara, objetiva e ordenada. Condição esta que, se não atendida, implicará em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

  - A CODEVASF não pagará serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas neste Edital e/ou que não seja executado em plena conformidade com ele.

  - A CODEVASF não fará nenhum pagamento na forma de antecipação referente a aquisições e fornecimentos de materiais.

  - A CODEVASF não pagará, a qualquer título, valor de compensação pelo período de processamento do pagamento.

  - A CODEVASF não efetuará pagamento via cobrança bancária.

  - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 8.12 do Edital, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte formula:

C	=	P[(1+I/100)N - 1)], onde

C	– 	Valor calculado como atraso de pagamento;

P	–	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N	–	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I	–	Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

  - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

  - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

  - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- MULTAS

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições do contrato, será aplicada a multa no percentual de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.

    - O atraso, na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 9.1 deste Edital.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será convocada a recolher ao Departamento de Contabilidade e Finanças da CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.

  - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do pagamento da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvido o fiscal designado para o acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado a Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

  - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva, que poderá relevar ou não a multa.

  - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado, em até 05 (cinco) dias, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

  - A não integralização da caução no prazo estabelecido no “caput” desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previsto no subitem 10.1.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula da rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

  - Os invólucros de que trata o subitem 6.3 do Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no subitem 1.1, observado o disposto nos subitens 6.4 e 6.5 deste Edital.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" e a "Proposta Financeira", a realização da presente e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pelo titular da Secretaria Regional de Licitações – 3ª SRL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria Regional de Licitações – 3ª SRL, por seu titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura dos invólucros n.º 1 (um) “Documentação” que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento com a proclamação das licitantes habilitadas e inabilitadas, se houver. Em seguida serão abertas os invólucros n.º 2 – Proposta Financeira das licitantes habilitadas.

  - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas os invólucros n.º 2 - “Proposta Financeira” - deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob guarda da Secretaria Regional de Licitações – 3ª SRL, até a data que for designada para sua abertura.

  - Tendo sido proclamadas as empresas habilitadas e inabilitadas no julgamento da “Documentação” sem que haja manifestação contrária das licitantes, após a abertura dos invólucros n.º 2 não mais poderá haver impugnação da documentação julgada.

  - A Proposta Financeira será rubricada pelos representantes da CODEVASF e das licitantes, ficando à disposição dos interessados, para fins de vista, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, posterior à abertura das propostas, após o que serão encaminhadas à Comissão Técnica de Julgamento.

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 11.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das Propostas Financeiras das licitantes habilitadas serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento composta de, no mínimo 03 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação" e da "Proposta Financeira" e elaborará relatório de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos e o encaminhará à 3ª Superintendência Regional para aprovação.

  - Em caso de divergência entre as informações contidas na documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão aquelas contidas na proposta.

  - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - O julgamento da "Documentação" será realizado segundo as informações constantes dos itens 5.5.1 deste Edital.

    - Serão habilitadas no julgamento da "Documentação" as empresas que apresentarem todos os documentos exigidos no item 5.5.1 deste Edital, observadas as condições estabelecidas nos respectivos itens.

  - A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará o relatório do julgamento da "Documentação e Propostas" das licitantes, com parecer conclusivo para a aprovação da Superintendência, com a indicação das Licitantes habilitadas.

  - Após a aprovação da CODEVASF o resultado será comunicado por escrito pela Secretaria de Licitações – 3ª/SL diretamente às licitantes, com a convocação para a abertura da Proposta Financeira das Licitantes habilitadas.

  - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas e determinará se as mesmas estão completas, se houver erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

  - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 5.6.1. deste Edital, que exige a apresentação de proposta firme.

- Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total, será corrigido;

- Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus correspondentes por extenso, prevalecerão os valores escritos por extenso.

  - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em acréscimo do preço fixo no Termo de Proposta não serão considerados.

  - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 12.8. a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

  - Será considerada vencedora a licitante habilitada que apresentar o menor preço global por lote, para a execução dos serviços objeto deste Edital, observado o disposto no subitem 12.9 acima.

  - Qualquer tentativa de uma licitante em influenciar a Comissão de Julgamento ou à CODEVASF quanto ao processo em exame, avaliação, comprovação das propostas e na tomada da Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

  - No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convidadas.

  - A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará à aprovação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, o relatório do julgamento das Propostas indicando a licitante a ser convidada a assinar o Contrato para a execução dos trabalhos.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital e as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, consoante o art. 40 – inciso X – c/c com o art. 48 - § 1º da Lei 8.666/93, para as licitações de obras do tipo “menor preço”:

    - A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes classificadas e consideradas adequadas aos termos deste Edital, sendo desclassificada aquela que:

- Apresentar na planilha preços unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

- Apresentar preços inexeqüíveis.

- c1) Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% /(setenta por cento) do menor dos seguintes valores;

- Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou

- Valor orçado pela CODEVASF.

- Dos licitantes classificados na forma da alínea “c1” do subitem 12.15.1 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor que a que se refere dos Incisos “I” e “II”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional dentre as modalidades previstas no § 1º, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante da alínea “c1” acima e o valor da correspondente proposta.

  - Quando todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas das causas da desclassificação.

  - A divulgação do resultado final será afixada no quadro de avisos da CODEVASF e comunicado diretamente às licitantes que participaram, por telex/fax e disponibilizado nos sites da CODEVASF e COMPRASNET: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, onde poderão ser adquiridos ou retirados e publicado no Diário Oficial da União.

  - Todas as propostas das licitantes classificadas constituirão peças do processo de que trata este Edital.

- ADJUDICAÇÃO

  - A adjudicação das obras/serviços será efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora firmará com a CODEVASF, observadas as condições constantes do Edital e seus anexos.

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica – 3ª AJ da CODEVASF em Petrolina - PE, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 13.2. desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CODEVASF.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a CODEVASF convocará as que seguirem, por ordem de classificação para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na CODEVASF por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

  - A Contratada obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei 6.496/77, Art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação conforme Resolução nº 317 de 31/10/86.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

  - O recurso deverá ser apresentado no protocolo da CODEVASF no horário de 08(oito) às 12 (doze) horas e das 13:30 (treze e trinta) às 17 (dezessete) horas.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 14.1.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na CODEVASF, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal.

- FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização das obras/serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à 3ª GRD/UEP, responsável pela execução do contrato.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer ao setor  responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

  - A CODEVASF se reserva o direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou prepostos da contratada, que não mereça confiança, embarace a fiscalização ou se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o desempenho das tarefas que lhes forem atribuídas.

  - Toda comunicação da CONTRATADA para a CODEVASF deverá ser por escrito, via Fiscalização.

  - Cabe ao Fiscal do CONTRATO a constatação de falhas, omissões ou negligência da CONTRATADA, na execução dos serviços e fornecimentos deste Edital. Isso vindo a ocorrer será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA reparar os prejuízos, diretos e indiretos, ocasionados às estruturas da obra ou a terceiros.

  - Caberá à empresa contratada manter na obra um diário de obra, no qual serão documentados todos os fatos relevantes da obra, assim como as determinações da fiscalização.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Após o término dos serviços, a contratada requererá o recebimento definitivo dos serviços contratados.

  - A fiscalização fará a vistoria e estando os serviços de acordo com as especificações, efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, com a liberação da caução.

  - Na hipótese de correções, a contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias para regularização das mesmas. Só após a realização destas correções, e estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá a liberação da caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representantes da CODEVASF, juntamente com representante autorizado pela contratada.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

  - DO ENCERRAMENTO: o TERMO DE ENCERRAMENTO FÍSICO só será emitido após a conclusão total dos serviços, acompanhado da MEDIÇÃO  FINAL,  devidamente assinado pela Empresa CONTRATADA e  FISCAL  do  CONTRATO.

  - O recebimento definitivo dos serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - Os recursos orçamentários para a contraprestação dos serviços deste Edital, sob a gestão da 3.ª Superintendência Regional, correrão à conta da classificação funcional 18.544.0515.1851.1427 – PTRES 019866, estão estimados em:

    - Lote 01: R$ 241.803,77 (Duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e três reais e setenta centavos), sob a gestão da 3ª Superintendência Regional.

    - Lote 02: R$ 245.186,81 (Duzentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), sob a gestão da 3ª Superintendência Regional.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: A modalidade de licitação será a de Tomada de Preços (para cada lote).

  - DO REGIME DE CONTRATAÇÃO: O regime de contratação será de empreitada por preço unitário (para cada lote).

  - DOS PREÇOS UNITÁRIOS: Os PREÇOS UNITÁRIOS propostos deverão contemplar todo o material e mão de obra necessários a execução dos serviços, bem como transporte de material, pessoal, administração local, central e lucro.

  - DAS COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS: Será obrigatório no ato licitatório, juntamente com a proposta financeira, a apresentação de todas as COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS, a não apresentação  dessas composições é  motivo de desclassificação sumária.

  - DA COMPOSIÇÃO DE BDI: Será obrigatório no ato licitatório, juntamente com a proposta financeira, a apresentação da planilha de composição de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas).

  - A licitante poderá participar desta licitação ofertando proposta para os dois lotes, assim como para um único lote, a seu critério, sendo que para cada lote, haverá um contrato distinto e obrigações distintas, não havendo em qualquer hipótese relação jurídica entre os objetos dos lotes licitados nesta licitação.

  - Será desclassificada a proposta financeira que apresentar preços unitários manifestadamente inexeqüíveis.

  - DA CLASSIFICAÇÃO: Será classificada a Empresa que ofertar o menor preço global por lote, com base nos quantitativos apresentados em planilha, que em hipótese nenhuma podem ser modificados quando da apresentação da proposta e que atenda a todas as exigências deste Edital.

  - As licitantes poderão receber notificações deste Edital e seus anexos, passando tais notificações a integrar os referidos documentos.

  - EQUIPAMENTOS MÍNIMOS: Os equipamentos mínimos exigidos para a obra e sem os quais nenhum serviço será iniciado serão definidos pela fiscalização da CODEVASF e de acordo com as características e exigências técnicas de cada serviço durante a obra, entre eles: caminhão basculante, trator de esteiras, escavadeira hidráulica, pipa, motoniveladora, etc.

  - Todas as informações para a realização dos serviços objeto deste Edital (plantas, desenhos, placas, etc.) estarão disponíveis na 3ª GRD/UEP da 3ª Superintendência Regional para consulta e/ou reprodução.

  - A Minuta de Contrato, Anexo IV, regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da contratada, nos termos do art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei 8.666/93, observadas as disposições do art. 77, 79 e 80 da citada lei.

  - A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega mensal a CODEVASF para controle, dos comprovantes dos pagamentos efetuados.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços ou fornecimentos extras.

  - Serviços/obras e fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela fiscalização da CODEVASF.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Fica assegurado a CODEVASF e aos seus técnicos o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela licitante, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar a CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução das obras/serviços objeto desta licitação.

  - A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusiva.

  - À CODEVASF fica assegurado o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar e participar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos trabalhos aqui propostos.

  - A licitante vencedora será responsável pelo pagamento de todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência do contrato.

  - Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, em qualquer das varas federais instaladas na cidade de Petrolina será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Petrolina-PE, 14 de novembro de 2007.

MANUEL MATHEUS VENTURA FILHO

Superintendente Regional

CODEVASF – 3.ª SR

Processo n.º 59530.000802/2007-59

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO

#### EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 035/2007

#### ANEXO I

(MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA AS SITUAÇÕES PREVISTAS NO SUBITEM 6.9.1 – alínea “e”).

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF n.º _________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU  REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar com a CODEVASF (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93).

##### Cidade, data

_______________________________

Assinatura do representante legal

###### Nome: _______________________________

###### Função: ______________________________

ANEXO II

TERMO DA PROPOSTA

Á

CODEVASF

Rua Presidente Dutra, 160

Centro

PETROLINA-PE

Prezados Senhor:

Tendo examinado os Documentos de Licitação, dos quais acusamos o recebimento, nós, abaixo-assinados, oferecemos a execução dos serviços de recuperação e melhoramento da Barragem do Pereiro (Lote 01) e melhoramento e manutenção da Barragem do Pau Ferro (Lote 02), no município de Petrolina, no Estado do Pernambuco, em conformidade com a Descrição dos Serviços descritos no item 2 do Edital n.º ____/2007, no valor mensal de R$______(valor por extenso) e global de R$_____(valor por extenso), de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o serviço no prazo fixado no Edital e conforme as especificações nele contidas, a contar da data da assinatura do instrumento contratual.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (_____________________________________________), e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr.____________________, carteira de identidade n.º__________, órgão expedidor____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos, e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços de apoio técnico.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

#### ANEXO II - A

#### TERMO DA PROPOSTA

LOTE 01

| Obra: RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DA BARRAGEM DO PEREIRO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO/ESTADO: PETROLINA/PE |  | DATA 19/07/2007 | LOTE 01 |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |
|  |  |  |  | UNIT. | TOTAL |
| 1.0 | Mobilização e desmobilização | Vb | 1,00 |  |  |
| 2.0 | Instalação do canteiro de obras | Vb | 1,00 |  |  |
| 3.0 | Fornecimento e assentamento de placa de identificação de obra conforme projeto. | m² | 6,00 |  |  |
| 4.0 | Fornecimento e assentamento de placa de identificação da barragem em concreto conforme projeto. | Vb | 1,00 |  |  |
| 5.0 | Alvenaria de pedra argamassada traço 1:3 | m³ | 130,00 |  |  |
| 6.0 | Revestimento tipo barra lisa com argamassa com aditivo impermeabilizante – traço 1:4 | m² | 350,00 |  |  |
| 7.0 | Impermeabilização com argamassa polimérica | m² | 700,00 |  |  |
| 8.0 | Escavação mecânica – mat. 1ª categoria c/ bota fora | m³ | 10.000,00 |  |  |
| 9.0 | Aterro compactado a 95 % do Proctor Normal | m³ | 10.599,97 |  |  |
| 10.0 | Veículo com seguro, combustível, lubrificante, ar-condicionado e manutenção geral | mês | 2,00 |  |  |
| TOTAL DO ORÇAMENTO ( INCLUSO BDI) |  |  |  |  |  |

#### ANEXO II - B

#### TERMO DA PROPOSTA

LOTE 02

| PLANILHA DE ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM DO PAU FERRO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO/ESTADO: PETROLINA/PE |  | DATA: 03/08/2007 | LOTE 02 |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |
|  |  |  |  | UNIT. | TOTAL |
| 1.0 | Mobilização e desmobilização | Vb | 1,00 |  |  |
| 2.0 | Instalação do canteiro de obras | Vb | 1,00 |  |  |
| 3.0 | Escavação em aterro compactado, em material de 1ª categoria | m3 | 400,00 |  |  |
| 4.0 | Escavação em material de 2ª categoria DMT < 1000m | m3 | 120,00 |  |  |
| 5.0 | Camada drenante, areia e pedregulho | m3 | 1.650,00 |  |  |
| 6.0 | Enrocamento com pedra arrumada. Espessura 25 cm | m3 | 1.650,00 |  |  |
| 7.0 | Plantio de macambira no talude de jusante | m2 | 2.127,99 |  |  |
| 8.0 | Recomposição de canaletas | m | 300,00 |  |  |
| 9.0 | Alvenaria de pedra argamassada traço 1:3 | m3 | 180,00 |  |  |
| 10.0 | Recomposição de meio-fio | m | 460,00 |  |  |
| 11.0 | Revestimento tipo barra lisa com argamassa com aditivo impermeabilizante – traço 1:4 | m2 | 220,00 |  |  |
| 12.0 | Veículo com seguro, combustível, lubrificante, ar-condicionado e manutenção geral | mês | 4,00 |  |  |
| 13.0 | Fornecimento e assentamento de placa de identificação de obra conforme projeto. | m2 | 6,00 |  |  |
| 14.0 | Fornecimento e assentamento de placa de identificação da barragem em concreto conforme projeto. | Unid. | 1,00 |  |  |
| TOTAL DO ORÇAMENTO ( INCLUSO BDI) |  |  |  |  |  |

ANEXO III

PLANILHAS QUANTIDADES E ORÇAMENTAÇÃO

DETALHAMENTO DO BDI

(VALOR ESTIMADO)

#### ANEXO III - A

#### EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N.º 035/2007

#### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE 01

| Obra: RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DA BARRAGEM DO PEREIRO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO/ESTADO: PETROLINA/PE |  | DATA: 19/07/2007 | LOTE 01 |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |
|  |  |  |  | UNIT. | TOTAL |
| 1.0 | Mobilização e desmobilização | Vb | 1,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| 2.0 | Instalação do canteiro de obras | Vb | 1,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |
| 3.0 | Fornecimento e assentamento de placa de identicação de obra conforme projeto. | m² | 6,00 | 111,43 | 668,57 |
| 4.0 | Fornecimento e assentamento de placa de identicação da barragem em concreto conforme projeto. | Vb | 1,00 | 464,28 | 464,28 |
| 5.0 | Alvenaria de pedra argamassada traço 1:3 | m³ | 130,00 | 211,00 | 27.430,00 |
| 6.0 | Revestimento tipo barra lisa com argamassa com aditivo impermeabilizante – traço 1:4 | m² | 350,00 | 15,00 | 5.250,00 |
| 7.0 | Impermeabilização com argamassa polimérica | m² | 700,00 | 27,25 | 19.071,60 |
| 8.0 | Escavação mecânica – mat. 1ª categoria c/ bota fora | m³ | 10.000,00 | 6,50 | 65.000,00 |
| 9.0 | Aterro compactado a 95 % do Proctor Normal | m³ | 10.599,97 | 10,13 | 107.389,32 |
| 10.0 | Veículo com seguro, combustível, lubrificante, ar-condicionado e manutenção geral | mês | 2,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO ( INCLUSO BDI) |  |  |  |  | 241.803,77 |

#### ANEXO III - B

#### EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N.º 035/2007

#### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOTE 02

| PLANILHA DE ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM DO PAU FERRO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO/ESTADO: PETROLINA/PE |  | DATA 03/08/2007 | LOTE 02 |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |
|  |  |  |  | UNIT. | TOTAL |
| 1.0 | Mobilização e desmobilização | Vb | 1,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| 2.0 | Instalação do canteiro de obras | Vb | 1,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |
| 3.0 | Escavação em aterro compactado, em material de 1ª categoria | m3 | 400,00 | 4,33 | 1.732,00 |
| 4.0 | Escavação em material de 2ª categoria DMT < 1000m | m3 | 120,00 | 33,32 | 3.998,40 |
| 5.0 | Camada drenante, areia e pedregulho | m3 | 1.650,00 | 42,00 | 69.300,00 |
| 6.0 | Enrocamento com pedra arrumada. Espessura 25 cm | m3 | 1.650,00 | 50,90 | 83.985,00 |
| 7.0 | Plantio de macambira no talude de jusante | m2 | 2.127,99 | 5,00 | 10.639,96 |
| 8.0 | Recomposição de canaletas | m | 300,00 | 15,32 | 4.594,80 |
| 9.0 | Alvenaria de pedra argamassada traço 1:3 | m3 | 180,00 | 211,00 | 37.980,00 |
| 10.0 | Recomposição de meio-fio | m | 460,00 | 13,03 | 5.993,80 |
| 11.0 | Revestimento tipo barra lisa com argamassa com aditivo impermeabilizante – traço 1:4 | m2 | 220,00 | 15,00 | 3.300,00 |
| 12.0 | Veículo com seguro, combustível, lubrificante, ar-condicionado e manutenção geral | mês | 4,00 | 3000,00 | 12.000,00 |
| 13.0 | Fornecimento e assentamento de placa de identicação de obra conforme projeto. | m2 | 6,00 | 111,43 | 668,57 |
| 14.0 | Fornecimento e assentamento de placa de identificação da barragem em concreto conforme projeto. | Unid. | 1,00 | 464,28 | 464,28 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO ( INCLUSO BDI) |  |  |  |  | 245.186,81 |

#### ANEXO III

#### EDITAL - TOMADA DE PREÇOS N.º 035/2007

| CODEVASF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO – PO – XV |  | TP | OBRA |  | LOTE | FOLHA |
|  |  |  |  |  |  | ____ /____ |
| NOME DA EMPREITEIRA |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | COMPOSIÇÃO |  |  | TAXA % | VALOR |  |
|  |  |  |  |  | (R$) | ( ) 1 |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  |  |  |
| 1.1 | . Escritório Central |  |  |  |  |  |
| 1.2 1.3 | . Viagens de Supervisão . Outros |  |  |  |  |  |
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  |  |  |
|  | . ISS |  |  |  |  |  |
|  | . PIS |  |  |  |  |  |
|  | . FINSOCIAL |  |  |  |  |  |
|  | . CPMF |  |  |  |  |  |
| 3 | TAXA DE RISCO |  |  |  |  |  |
| 4 5 | DESPESAS FINANCEIRAS BENEFÍCIOS |  |  |  |  |  |
|  | T O T A I S |  |  |  |  |  |

| NOME DO INFORMANTE |  | DATA | MOEDA 1: DATA __/__/__ TAXA DE CAMBIO; |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  | A CARGO DA CODEVASF |

OBSERVAÇÃO: deverá ser preenchida pela licitante.

- ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.

- CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, APLICADOS SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OBRA.

MODELO

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

(LOTE 01 - LOTE 02)

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

#### MINUTA

Contrato que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, e a Firma ________________ objetivando a realização dos serviços de recuperação e melhoramento da Barragem do Pereiro (Lote 01) e melhoramento e manutenção da Barragem do Pau Ferro (Lote 02), localizadas no Município de Petrolina, Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, empresa pública federal, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº00.399.857/0001-26, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, representada, neste ato, pelo Superintendente da 3ª Superintendência Regional, ________________, ________________, brasileiro, ______, inscrito no CPF/MF sob n.º ______________, CI n.º _________ SSP/PE, e a firma ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º __________________, estabelecida na Rua _______________________________________________________, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato por _____________________, (qualificação), inscrito no CPF/MF sob n.º ______________, CI n.º ________________, resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade com a Lei 8.666/93 e legislação complementar sobre a matéria, na forma da Determinação nº ____, datada de ______________________, constante do Processo Administrativo 59530.000802/2007-59, conforme as cláusulas e condições seguintes:

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de realização dos serviços de recuperação e melhoramento da Barragem do Pereiro (Lote 01) e melhoramento e manutenção da Barragem do Pau Ferro (Lote 02), localizadas no Município de Petrolina, Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS

Os serviços objeto deste Contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que o integram, independentemente de transcrição:

- Proposta da Contratada, datada de __________;

- Edital de Tomada de Preços nº ___/2007 – CODEVASF – 3ª SR e Anexos;

- Especificações Técnicas;

- Demais documentos contidos no Processo nº 59530.000802/2007-59.

  - Em caso de divergências entre os documentos acima indicados e os termos deste instrumento prevalecerão estes últimos.

- CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo de execução (das obras/serviços/fornecimento de objeto deste Edital) é de 60 (sessenta) dias corridos, contado da assinatura do contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

  - Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado, expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

  - O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolizado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

- CLÁUSULA QUARTA – VALOR

O valor global do presente Contrato é de R$_________(_____________________), fixo e irreajustável pelo período de 01(um) ano.

  - No valor global constante do “caput” desta Cláusula estão inclusos todos os custos, mão-de-obra, seguro, transporte, carga e descarga de material, leis sociais, tributos federais, estaduais e municipais e quaisquer encargos que incidam sobre as obras/serviços objeto deste Contrato.

  - O valor teto estabelecido não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA.

  - A infringência do disposto no item anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 6 (seis) meses, a partir da verificação do evento.

  - O reajustamento de preços, após o interregno mínimo de 01(um) ano, será permitido na forma da legislação vigente sobre a matéria, vedada a vinculação a índices setoriais.

- CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS

A despesa com a execução deste Contrato correrá à conta dos seguintes recursos:_______________________.

- CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 6.1. A forma de pagamento para a execução dos serviços objeto dessa contratação, será de preço unitário, mediante medições mensais dos serviços efetivamente realizados e entrega dos documentos de cobrança faturas/notas fiscais, conforme planilha apresentada pela empresa para cada item relacionado, devidamente atestadas pela fiscalização.

- 6.2. O prazo para análise, pela CODEVASF, dos relatórios e de documentos apresentados é de no máximo 10 (dez) dias, contados do dia seguinte do recebimento desses documentos e deverão estar previstos no cronograma. A CONTRATADA deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

- 6.3. O pagamento da instalação, mobilização e desmobilização será:

  - 60% (sessenta por cento) quando da mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, após a sua conclusão; e

  - 40% (quarenta por cento) quando da desmobilização do canteiro de apoio das obras.

- 6.4. Os pagamentos serão efetuados em reais, observando-se o descrito nos itens seguintes.

- 6.5. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

- 6.6. Eventual solicitação de re-equilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

- 6.7. A empresa vencedora no certame se obriga a manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

- 6.8. Juntamente com a apresentação da Fatura terá a Contratada de apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no § 4º do Art. 31, da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei nº 9.032, de 28/04/95.

- 6.9. Quando se tratar da quitação do pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativo ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma, deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção do pagamento.

- 6.10. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF da lide das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da Contratada, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

- 6.11. Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido da medição desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste subitem.

- 6.12. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

- 6.13. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada serviço faturado, devidamente atestada pela Fiscalização.

- 6.14. As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, devendo as mesmas estarem isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções.

- 6.15. Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF para cobertura da execução dos serviços.

- 6.16. Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art. 9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

- 6.17. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, entregar, mensalmente à CODEVASF, os documentos de cobrança, acompanhados da memória de medição correspondente, de forma clara, objetiva e ordenada. Condição esta que, se não atendida, implicará em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos.

- 6.18. A CODEVASF não pagará serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas neste Edital e/ou que não seja executado em plena conformidade com ele.

- 6.19. A CODEVASF não fará nenhum pagamento na forma de antecipação referente a aquisições e fornecimentos de materiais.

- 6.20. A CODEVASF não pagará, a qualquer título, valor de compensação pelo período de processamento do pagamento.

- 6.21. A CODEVASF não efetuará pagamento via cobrança bancária.

- 6.22. Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 9.12 do Edital, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte formula:

C	=	P[(1+I/100)N - 1)], onde

C	– 	Valor calculado como atraso de pagamento;

P	–	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N	–	Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I	–	Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

- 6.22.1. Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

- 6.22.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

- 6.23.3. Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS

As eventuais interrupções ou atrasos na execução dos serviços provocados por motivos supervenientes, independentes da vontade da CONTRATADA, conforme descrito no artigo 393 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), deverão ser comunicados a CODEVASF, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência. Neste caso, a critério da CODEVASF, os dias de paralisação serão compensados por igual período ao final do prazo fixado na Cláusula Terceira deste instrumento.

- 7.1. Para efeito de compensação de prazo, serão levados em consideração os atrasos na execução dos serviços, quando ocasionados pela falta de entrega, à CONTRATADA, de elementos técnicos e materiais necessários ao início ou prosseguimento dos serviços, quando tal providência couber a CODEVASF.

- 7.2. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão de contagem de prazo, quando baseados em fatos não comunicados à CODEVASF, por escrito, ou por esta não aceitos.

8. CLÁUSULA OITAVA – MULTA

Ocorrendo atraso injustificado na execução dos serviços contratados, à CONTRATADA será aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) do preço total do Contrato, por dia que exceder o prazo fixado, até o limite de 20% (vinte por cento) que enseja a rescisão deste instrumento.

- 8.1. Constituída em mora a Contratada, a multa será aplicada, na forma do artigo 960, do Código Civil Brasileiro.

8.2. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor, no prazo de (10) dez dias.

8.3. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher à Divisão de Administração de Finanças da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, o valor da multa, no prazo de dez dias, contados a partir da data da comunicação.

- 8.4. A CONTRATADA, cientificada da aplicação da multa, terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, para apresentar recurso a CODEVASF. O recurso será apreciado pela CODEVASF, responsável pela fiscalização e acompanhamento do Contrato. Com base nessa apreciação, o Superintendente Regional da 3.ª SR poderá relevar ou não a multa.

- 8.5. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão de inadimplente de outras obrigações, não constituindo essa relevação em novação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados

- 8.6. Caso a multa seja mantida, não caberá novo recurso administrativo.

9. CLÁUSULA NONA – CAUÇÃO

Como garantia das obrigações assumidas neste Contrato e fiel execução dos serviços, a Contratada recolhe ao serviço de Finanças da CODEVASF 3ª SR, como condição “sine qua non” para assinatura deste Contrato, importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, a ser integralizada em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

- 9.1. A garantia ora constituída será liberada após expedição, pela CODEVASF 3.ª SR, do Termo de Encerramento Físico do Contrato.

- 9.2. Sobre a caução recolhida não incidirão juros, correções ou reajustamentos de responsabilidade da CODEVASF.

- 9.3. A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

- 9.4. Não haverá liberação ou restituição de caução em caso de resolução contratual, na forma do disposto na cláusula de Rescisão deste Contrato, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF.

- 9.5. O depósito da caução é condicionante para assinatura do presente instrumento.

- 9.6. Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56, I, da Lei nº 8.666/93, na redação dada pela Lei nº 11.079/2004.

10. CLÁUSULA DEZ – FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços caberá diretamente à CODEVASF/3ªSR, através de servidor formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

- 10.1. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se, desde já, a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

- 10.2. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários.

- 10.3. Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer a CODEVASF 3.ª SR, no prazo de 10 (Dez) dias úteis da comunicação respectiva.

- 10.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

11. CLÁUSULA ONZE – ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Além dos encargos assumidos em outras Cláusulas deste Contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a:

- Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, ambiental, fiscal e social vigente (conforme dispõe o art. 71, caput da Lei nº 8.666/93), efetuando, por sua conta os recolhimentos em suas devidas épocas;

- Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato, sem direito a reembolso.

- 11.2. Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a assinatura do Contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

- 11.3. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

11.4. Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

11.5. Assumir a responsabilidade pelo transporte utilizado para locomoção das máquinas e equipamentos, bem como os demais custos para a execução dos serviços.

11.6.. Realizar os trabalhos seguindo as determinações e recomendações técnicas especificadas pela CODEVASF.

11.7. Encaminhar à CODEVASF, ao fim de cada mês, um relatório detalhado dos serviços executados durante o mês.

11.8. Assumir a responsabilidade perante a CODEVASF pela qualidade da totalidade dos serviços no que diz respeito à observância das normas técnicas e códigos profissionais.

11.9. Atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos órgãos Ambientais, inclusive recolhimento de quaisquer valores relativos à obtenção de licenças, taxas, etc.

11.10. É de responsabilidade da CONTRATADA a confecção e implantação de uma placa alusiva à obra, padrão – CODEVASF, a qual será colocada conforme recomendação da Fiscalização da CODEVASF.

11.11. Tomar todas as providências necessárias para proteção do meio ambiente dentro e fora do local de execução dos serviços, respondendo por quaisquer danos ambientais, taxas, multas, etc, bem como obedecer às instruções da Fiscalização quanto a sua preservação.

11.12. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

11.13. A Contratada só poderá iniciar os serviços após a colocação de uma placa de obra, a margem direita da BR, em frente ao Posto de Gasolina de Pau Ferro, nas dimensões de 3 m x 2 m, em chapa de ferro nº 20, contornadas por madeira de lei devidamente imunizada e afixada em barrotes de madeira de 7cm x 14 cm x 450cm também imunizadas

12. CLÁUSULA DOZE – RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.

- 12.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela CODEVASF, para reparação desses danos ou prejuízos.

- 12.2. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco da proposta ou de má administração da CONTRATADA.

13. CLÁUSULA TREZE – RESCISÃO

- 13.1. O presente Contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a conseqüente perda da caução e da idoneidade da CONTRATADA, na ocorrência das hipóteses elencadas no art. 78, incisos I a XII, da Lei 8.666/93, de 21.06.93 e alterações posteriores.

- 13.2. A adoção deste procedimento será precedida da garantia prévia da ampla defesa e do contraditório, devendo a empresa se manifestar em prazo razoável, conforme estabelecer correspondência a ser enviada, conforme estabelece a Constituição Federal e o Estatuto Licitatório.

14. CLÁUSULA QUATORZE – ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Após o término dos serviços, a CONTRATADA requererá o recebimento definitivo.

14.1. A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com as Especificações Técnicas e Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do contrato com a liberação da caução.

14.2. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a contratada providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico de contrato, que permitirá a liberação de caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da contratada.

14.3. O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF.

14.4. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

14.5. O Recebimento definitivo dos Serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

14.6. Concluídos os serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA solicitará, através da Fiscalização a aprovação dos mesmos. A CODEVASF 3ª SR fará na ocasião, as observações que julgar necessárias. Aceitos os serviços, a CODEVASF 3ª SR emitirá o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

- 14.7. Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido pelo Serviço de Contabilidade da CODEVASF 3ª SR o Termo de Encerramento Financeiro do Contrato.

15. CLÁUSULA QUINZE – PUBLICAÇÃO

A CODEVASF, através de sua 3ª Superintendência Regional, providenciará a publicação do presente instrumento, no Diário Oficial da União, na forma e prazo estabelecidos no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, em qualquer das Varas Federais instaladas na Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, na cidade de Petrolina, para dirimir questões oriundas do presente Contrato.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente Contrato, em três vias de igual teor e para o mesmo efeito, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas.

Petrolina, ______________________.

# CODEVASF

##### CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

| CODEVASF | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (NO SITE WWW.CODEVASF.GOV.BR) |  |  |  |  | EDITAL Nº 035/2007 (TOMADA DE PREÇOS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: - MODELO DE DECLARAÇÃO - TERMO DE PROPOSTA - PLANILHAS DE QUANTIDADES E ORÇAMENTAÇÃO - MINUTAS DE CONTRATO |  |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informado pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA:_____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  |  |  | FAX: |  |  |
| E-mail: |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo site da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |  |
| VALOR DO EDITAL: ( para retirada no site é GRATUITO) |  |  | DATA: |  |  |  |