## PLANILHA ESTIMATIVA_
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: Execução dos serviços de recuperação da infra-estrutura física do prédio da CODEVASF onde funciona a sede do Escritório da Administração do Perímetro Irrigado de Propriá
| EMPREITEIRA |  |  | EDITAL | LOTE | PROJETO | DATA | FOLHA
[7 empty] | NOV/2008 | 01/02
| Obra: Recuperação do Escritório da Administração do Perímetro Propriá. |  | Local: Propriá / Se
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | ESPECIF. TÉCNICA | MEDIÇÃO PAG. | UND. | QUANT. | PREÇO (R$)
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Mobilização e desmobilização | 5.1 | 5.1.2 | vb | 1
| 1.2 | Placa de identificação de obra, confecção, transporte e instalação (1,80mx1,2m) | 5.2 | 5.2.2 | m² | 2.16
| 2.0 | COBERTURA
| 2.1 | Revisão e recuperação da cobertura com 80% de reaproveitamento, inclusive tratamento | 6.1 | 6.2 | m² | 393.51
| 2.2 | Fornecimento e colocação de calha em chapas de aço galvanizado nº 26. | 7.2 | 7.2.2 | m | 25
| 2.3 | Fornecimento e colocação de tubulação de condução em PVC. | 7.3 | 7.3.2 | m | 12
| 3.0 | ALVENARIA
| 3.1 | Demolição de parede em alvenaria de bloco cerâmico | 8. | 8.2 | m³ | 5.04
| 3.2 | Demolição de reboco | 9. | 9.2 | m² | 317.8
| 3.3 | Alvenaria de bloco cerâmico, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:9 | 10.1 | 10.1.2 | m² | 5.04
| 3.4 | Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 | 10.2 | 10.2.2 | m² | 10.08
| 3.5 | Reboco com argamassa de cimento, cal hidratada e areia,traço 1:2:8 | 10.3 | 10.3.2 | m² | 10.08
| 3.6 | Reboco com argamassa de cimento e areia e impermeabilizante, no traço 1:4. | 10.4 | 10.4.2 | m² | 317.8
| 3.7 | Recuperação de fissuras nas paredes | 10.5 | 10.5.2 | m | 4
| 3.8 | Revestimento cerâmico com argamassa pré-fabricada, inclusive rejunte | 10.7 | 10.7.2 | m² | 5.04
| 4.0 | RECOMPOSIÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO
| 4.1 | Recuperação de concreto armado com graute | 10.6.6 | 10.6.6.2 | m³ | 1.15
| 5.0 | PAVIMENTAÇÃO
| 5.1 | Demolição de piso cerâmico | 11.1 | 11.1.2 | m² | 3
| 5.2 | Fornecimento e assentamento de piso cerâmico conforme padrão existente, com argamassa pré-fabricada, inclusive rejunte. | 11.2 | 11.2.2 | m² | 3
| 5.3 | Demolição de piso em concreto | 11.3 | 11.3.2 | m² | 44.17
| 5.4 | Calçada em concreto desempolado, e=7,0 cm | 11.4 | 11.4.2 | m² | 44.17
| 5.5 | Alvenaria de pedra argamassada com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 | 11.5 | 11.5.2 | m³ | 4.71
| 6.0 | PINTURA
| 6.1 | Remoção de pintura | 12.2 | 12.16 | m² | 145
| 6.2 | Limpeza de pintura texturizada | 12.3 | 12.16 | m² | 44.16
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Mobilização e desmobilização | 5.1 | 5.1.2 | vb | 1
| 1.2 | Placa de identificação de obra, confecção, transporte e instalação (1,80mx1,2m) | 5.2 | 5.2.2 | m² | 2.16
| 2.0 | COBERTURA
| 2.1 | Revisão e recuperação da cobertura com 80% de reaproveitamento, inclusive tratamento | 6.1 | 6.2 | m² | 393.51
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4ª Superintendência Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: Execução dos serviços de recuperação da infra-estrutura física do prédio da CODEVASF onde funciona a sede do Escritório da Administração do Perímetro Irrigado de Propriá
| EMPREITEIRA |  |  | EDITAL | LOTE | PROJETO | DATA | FOLHA
[7 empty] | Dez/2008 | 02/02
| Obra: Recuperação do Escritório da Administração do Perímetro Propriá. |  | Local: Propriá / Se
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | ESPECIF. TÉCNICA | MEDIÇÃO PAG. | UND. | QUANT. | PREÇO (R$)
| 6.3 | Aplicação de uma demão de textura acrílica | 12.4 | 12.16 | m² | 44.16
| 6.4 | Emassamento de parede interna c/ mc PVA, mínimo duas demãos | 12.5 | 12.16 | m² | 187.61
| 6.5 | Emass. parede externa com massa acrílica, mínimo duas demãos | 12.6 | 12.16 | m² | 140.19
| 6.6 | Pintura Interna Latex PVA s/ emassamento | 12.7 | 12.16 | m² | 830.73
| 6.7 | Pintura parede externa tinta acrílica s/mc | 12.8 | 12.16 | m² | 415.15
| 6.8 | Pintura mineral impermeável tipo super conservado “P”, ou similar. | 12.9 | 12.16 | m² | 255.02
| 6.9 | Pintura e emassamento em esquadria de madeira, mínimo duas demãos | 12.10 | 12.16 | m² | 131.03
| 6.10 | Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro, mínimo duas demãos | 12.11 | 12.16 | m² | 22.44
| 6.11 | Pintura de logomarcas na fachada | 12.12 | 12.16 | vb | 1
| 7.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
| 7.1 | REVISÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS:
| 7.1.1 | Remoção de vaso sanitário | 13.0 | 13.2 | un. | 3
| 7.1.2 | Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada, inclusive assento | 13.0 | 13.2 | un. | 3
| 7.1.3 | Fornecimento e colocação de ralo sinfonado | 13.0 | 13.2 | un. | 3
| 7.1.4 | Fornecimento e instalação de engate em PVC, L=30,0 cm | 13.0 | 13.2 | un. | 3
| 7.1.5 | Remoção de válvula de descarga | 13.0 | 13.2 | un. | 3
| 7.1.6 | Fornecimento e instalação de ponto de água | 13.0 | 13.2 | un. | 3
| 7.1.7 | Sifão de PVC sanfonado para lavatório/pia | 13.0 | 13.2 | un. | 3
| 8.0 | LIMPEZA DA OBRA
| 8.1 | Limpeza da Obra | 14.0 | 14.2 | m² | 393.51
| MOEDA: 1 |  | TAXA DE CÂMBIO | DATA: | REAIS |  | 0
|  |  |  | / / | MOEDA ESTRANGEIRA
1 ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4ª Superintendência Regional
PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: Execução dos serviços de recuperação da infra-estrutura física do prédio da CODEVASF onde funciona a sede do Escritório da Administração do Perímetro Irrigado de Propriá
| EMPREITEIRA |  |  | EDITAL | LOTE | PROJETO | DATA | FOLHA
[7 empty] | Dez/2008 | 01/02
| Obra: Recuperação do Escritório da Administração do Perímetro Propriá. |  | Local: Propriá / Se
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | ESPECIF. TÉCNICA | MEDIÇÃO PAG. | UND. | QUANT. | PREÇO (R$)
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1395.84
| 1.1 | Mobilização e desmobilização | 5.1 | 5.1.2 | vb | 1 | 1061.04 | 1061.04 | 1167.6828
| 1.2 | Placa de identificação de obra, confecção, transporte e instalação (1,80mx1,2m) | 5.2 | 5.2.2 | m² | 2.16 | 155 | 334.8
| 2.0 | COBERTURA | [5 empty] | 7020.17
| 2.1 | Revisão e recuperação da cobertura com 80% de reaproveitamento, inclusive tratamento | 6.1 | 6.2 | m² | 393.51 | 14.25 | 5607.52
| 2.2 | Fornecimento e colocação de calha em chapas de aço galvanizado nº 26. | 7.2 | 7.2.2 | m | 25 | 46.69 | 1167.25
| 2.3 | Fornecimento e colocação de tubulação de condução em PVC. | 7.3 | 7.3.2 | m | 12 | 20.45 | 245.4
| 3.0 | ALVENARIA | [5 empty] | 5856.67
| 3.1 | Demolição de parede em alvenaria de bloco cerâmico | 8. | 8.2 | m³ | 5.04 | 12.31 | 62.04
| 3.2 | Demolição de reboco | 9. | 9.2 | m² | 317.8 | 3.08 | 978.82
| 3.3 | Alvenaria de bloco cerâmico, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:9 | 10.1 | 10.1.2 | m² | 5.04 | 14.23 | 71.72
| 3.4 | Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 | 10.2 | 10.2.2 | m² | 10.08 | 2.78 | 28.02
| 3.5 | Reboco com argamassa de cimento, cal hidratada e areia,traço 1:2:8 | 10.3 | 10.3.2 | m² | 10.08 | 12.72 | 128.22
| 3.6 | Reboco com argamassa de cimento e areia e impermeabilizante, no traço 1:4. | 10.4 | 10.4.2 | m² | 317.8 | 13.77 | 4376.11
| 3.7 | Recuperação de fissuras nas paredes | 10.5 | 10.5.2 | m | 4 | 12.25 | 49
| 3.8 | Revestimento cerâmico com argamassa pré-fabricada, inclusive rejunte | 10.7 | 10.7.2 | m² | 5.04 | 32.29 | 162.74
| 4.0 | RECOMPOSIÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 2557.78
| 4.1 | Recuperação de concreto armado com graute | 10.6.6 | 10.6.6.2 | m³ | 1.15 | 2224.16 | 2557.78
| 5.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 2817.7
| 5.1 | Demolição de piso cerâmico | 11.1 | 11.1.2 | m² | 3 | 6.15 | 18.45
| 5.2 | Fornecimento e assentamento de piso cerâmico conforme padrão existente, com argamassa pré-fabricada, inclusive rejunte. | 11.2 | 11.2.2 | m² | 3 | 32.29 | 96.87
| 5.3 | Demolição de piso em concreto | 11.3 | 11.3.2 | m² | 44.17 | 8 | 353.36
| 5.4 | Calçada em concreto desempolado, e=7,0 cm | 11.4 | 11.4.2 | m² | 44.17 | 34.19 | 1510.17
| 5.5 | Alvenaria de pedra argamassada com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 | 11.5 | 11.5.2 | m³ | 4.71 | 178.1 | 838.85
| 6.0 | PINTURA | [5 empty] | 16780.74
| 6.1 | Remoção de pintura | 12.2 | 12.16 | m² | 145 | 1.08 | 156.6
| 6.2 | Limpeza de pintura texturizada | 12.3 | 12.16 | m² | 44.16 | 1.2 | 52.99
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4ª Superintendência Regional
PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: Execução dos serviços de recuperação da infra-estrutura física do prédio da CODEVASF onde funciona a sede do Escritório da Administração do Perímetro Irrigado de Propriá
| EMPREITEIRA |  |  | EDITAL | LOTE | PROJETO | DATA | FOLHA
[7 empty] | NOV/2008 | 02/02
| Obra: Recuperação do Escritório da Administração do Perímetro Propriá. |  | Local: Propriá / Se
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | ESPECIF. TÉCNICA | MEDIÇÃO PAG. | UND. | QUANT. | PREÇO (R$)
| 6.3 | Aplicação de uma demão de textura acrílica | 12.4 | 12.16 | m² | 44.16 | 7.14 | 315.3
| 6.4 | Emassamento de parede interna c/ mc PVA, mínimo duas demãos | 12.5 | 12.16 | m² | 187.61 | 4.92 | 923.04
| 6.5 | Emass. parede externa com massa acrílica, mínimo duas demãos | 12.6 | 12.16 | m² | 140.19 | 6.68 | 936.47
| 6.6 | Pintura Interna Latex PVA s/ emassamento | 12.7 | 12.16 | m² | 830.73 | 6.43 | 5341.59
| 6.7 | Pintura parede externa tinta acrílica s/mc | 12.8 | 12.16 | m² | 415.15 | 7.65 | 3175.9
| 6.8 | Pintura mineral impermeável tipo super conservado “P”, ou similar. | 12.9 | 12.16 | m² | 255.02 | 6.35 | 1619.38
| 6.9 | Pintura e emassamento em esquadria de madeira, mínimo duas demãos | 12.10 | 12.16 | m² | 131.03 | 8.18 | 1071.83
| 6.10 | Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro, mínimo duas demãos | 12.11 | 12.16 | m² | 22.44 | 15.32 | 343.78
| 6.11 | Pintura de logomarcas na fachada | 12.12 | 12.16 | vb | 1 | 350 | 350
| 7.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [5 empty] | 1018.2
| 7.1 | REVISÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS: | [5 empty] | 0
| 7.1.1 | Remoção de vaso sanitário | 13.0 | 13.2 | un. | 3 | 4.01 | 12.03
| 7.1.2 | Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada, inclusive assento | 13.0 | 13.2 | un. | 3 | 209.61 | 628.83
| 7.1.3 | Fornecimento e colocação de ralo sinfonado | 13.0 | 13.2 | un. | 3 | 14.15 | 42.45
| 7.1.4 | Fornecimento e instalação de engate em PVC, L=30,0 cm | 13.0 | 13.2 | un. | 3 | 2.84 | 8.52
| 7.1.5 | Remoção de válvula de descarga | 13.0 | 13.2 | un. | 3 | 38.83 | 116.49
| 7.1.6 | Fornecimento e instalação de ponto de água | 13.0 | 13.2 | un. | 3 | 44.71 | 134.13
| 7.1.7 | Sifão de PVC sanfonado para lavatório/pia | 13.0 | 13.2 | un. | 3 | 25.25 | 75.75
| 8.0 | LIMPEZA DA OBRA | [5 empty] | 1475.66
| 8.1 | Limpeza da Obra | 14.0 | 14.2 | m² | 393.51 | 3.75 | 1475.66
| MOEDA: 1 |  | TAXA DE CÂMBIO | DATA: | REAIS |  | 38922.76
|  |  |  | / / | MOEDA ESTRANGEIRA
1 ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE

## Cronograma
OBJETO: Execução dos serviços de recuperação da infra-estrutura física do prédio da CODEVASF onde funciona a sede do Escritório da Administração do Perímetro Irrigado de Propriá.
EMPREITEIRA |  |  | EDITAL |  | LOTE |  | FOLHA
01
Obra: Recuperação do Escritório da Administração do Perímetro Propriá. |  | Local: Propriá - SE
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | MESES |  |  |  |  | TOTAL (R$)
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
| 0 | 50% |  |  |  | 50% | 1061.04
|  | 530.52 |  | 0 |  | 530.52
| PLACA DA OBRA | 100% |  | 0 |  | 0 | 334.8
334.8
| COBERTURA | 60% |  | 40% |  |  | 7020.17
|  | 4212.102 |  | 2808.068 |  | 0
| ALVENARIA | 40% |  | 50% |  | 10% | 5856.67
|  | 2342.668 |  | 2928.335 |  | 585.667
| RECOMPOSIÇÃO DE PILARES | 60% |  | 40% |  |  | 2557.78
|  | 1534.668 |  | 1023.112 |  | 0
| PAVIMENTAÇÃO | 40% |  | 30% |  | 30% | 2817.7
|  | 1127.08 |  | 845.31 |  | 845.31
| PINTURA | 0% |  | 20% |  | 80% | 16780.74
|  | 0 |  | 3356.148 |  | 13424.592
| INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 40% |  | 60% |  |  | 1018.2
|  | 407.28 |  | 610.92 |  | 0
| LIMPEZA DA OBRA | 0% |  | 0% |  | 100% | 1475.66
|  | 0 |  | 0 |  | 1475.66
TOTAL MENSAL |  | 10154.318 |  | 11571.893 |  | 16861.749 | 38922.76
TOTAL ACUMULADO |  | 10154.318 |  | 21726.211 |  | 38587.96