## ESTIMATIVA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura/Gerência de Implantação
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: Implantação da sinalização viária do Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba
| EMPREITEIRA |  |  | EDITAL | LOTE | PROJETO | DATA | FOLHA
[7 empty] | Dez/2007 | 01
| Obra: | Sinalização viária do Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba | Local: | Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba – municípios de Poço Redondo e Canindé do São Francisco – SE
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | ESPECIF. TÉCNICA | MEDIÇÃO PAG. | UNID | QUANT. | PREÇO (R$)
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | Mobilização e desmobilização |  |  | vb | 1
| 2 | Administração local |  |  | mês | 3
| 3 | Placa da obra, instalada |  |  | m² | 6
| 4 | Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas
| 4.1 | Placa retangular 20x30cm |  |  | m² | 11.28
| 4.2 | Placa quadrada 60x60cm |  |  | m² | 48.96
| 4.3 | Placa circular diâmetro=60cm |  |  | m² | 37.32
| 4.4 | Placa octogonal lado=35cm |  |  | m² | 16.56
| 5 | Pintura de sinalização com esmalte sintético |  |  | m² | 22.1
| MOEDA: 1 |  | TAXA DE CÂMBIO | DATA: | TOTAL GERAL (R$)
|  |  |  | / / | MOEDA ESTRANGEIRA

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Implantação da sinalização viária do Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba
| EMPREITEIRA |  |  | EDITAL |  | LOTE | DATA | FOLHA
[7 empty] | Abr/2007 | 01
| Obra: |  | Local:
| Sinalização viária do Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba |  | Projeto de Irrigação Jacaré-Curituba – municípios de Poço Redondo e Canindé do São Francisco – SE
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | MESES |  |  |  |  | TOTAL (R$)
|  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
| 1 | Mobilização e desmobilização | 50% |  |  |  | 50%
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2 | Administração Local | 33% |  | 33% |  | 34%
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3 | Placa da obra, instalada | 100%
2
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4 | Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas
3
0
| 4.1 | Placa retangular 20x30cm | 50% |  | 50%
4
0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.2 | Placa quadrada 60x60cm | 50% |  | 50%
5
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.3 | Placa circular diâmetro=60cm | 50% |  | 50%
6
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4.4 | Placa octogonal lado=35cm | 50% |  | 50%
7
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 5 | Pintura de sinalização com esmalte sintético | 15% |  | 65% |  | 20%
8
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL MENSAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0