TERMOS DE REFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS, DRENOS COLETORES ENTUBADOS, DRENOS SUBTERRÂNEOS PARCELARES E SUAS RESPECTIVAS OBRAS ESPECIAIS NOS PERÍMETROS IRRIGADO RODELAS E PEDRA BRANCA INTEGRANTES DO SISTEMA ITAPARICA - BA.

SUMÁRIO

- OBJETO

- TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PERÍMETRO

- CARACTERÍSTICAS DO PERÍMETRO

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

  - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- ESTIMATIVA DE CUSTOS

- SUBCONTRATAÇÃO

- CONSÓRCIO DE EMPRESAS

- VISITA AO PERÍMETRO

- PRAZO DE EXECUÇÀO

- PRAZOS DE GARANTIAS

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- ATRASO DE PAGAMENTO

- EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÀO E DESMOBILIZAÇÃO

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- REGIME DE CONTRATAÇÃO

- EXIGÊNCIAS QUANTO AO CANTEIRO DE OBRAS

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- FISCALIZAÇÃO

- ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

- RECEBIMENTO DO OBJETO

- QUADROS COMPLEMENTARES

- OBJETO

O objetivo destes Termos de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais e fornecimento das informações que permitam a elaboração de propostas e, posteriormente, a seleção e contratação de empresas para os serviços de  implantação de :

LOTE 01 - 1,0 km de drenos coletores abertos, 7,0 km de drenos coletores entubados e 39,0 km de drenos subterrâneos , totalizando uma área de 120 há, e suas respectivas obras especiais, no Perímetro Irrigado Rodelas, integrante do Sistema Itaparica, localizado no município de Rodelas ,  Estado da Bahia.

LOTE 02 – 6,5 km de drenos coletores abertos, 4,0 km de drenos coletores entubados e 70,00 km  de drenos subterrâneos , totalizando uma área de 120 há, e suas respectivas obras especiais, no Perímetro Irrigado Pedra Branca, integrante do Sistema Itaparica, localizado nos municípios de Abáré e Curaçá  ,  Estado da Bahia

Estas Especificações, juntamente com os Projetos Executivos, Termos de Referência, Edital e outros elementos do processo da licitação, farão parte do Contrato que será firmado pela CODEVASF com a licitante vencedora de cada um dos Lotes

- LOTE 1	–	Perímetro Irrigado Rodelas (Rodelas_BA);

- LOTE 2	–	Perímetro Irrigado Pedra Branca (Curaçá e Abaré_BA);

- TERMINOLOGIAS E DEFINlÇÕES

Nestes Termos de Referência ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

- CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Empresa de economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede na Rua Delmiro Gouveia, N. º 333 - Bongi - CEP 50.761-260, Recife-PE.

- CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 - Lote 1 - Brasília-DF.

- SISTEMA ITAPARICA - É um sistema organizacional específico integrante da organização da CODEVASF, de caráter provisório, instituído por exigências do Convênio firmado entre a CHESF e a CODEVASF, que representa todos os Perímetros Irrigados e Piscigranjas criados em função da construção da barragem da Hidrelétrica de Itaparica.

- LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

- CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços.

- PLANTAS E TEXTOS - Documentos que consubstanciam, através de figuras, detalhes, textos e fichas, os resultados dos trabalhos relativos aos estudos.

- CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e CONTRATADA pela CODEVASF para a execução dos serviços.

- EMPREITEIRA - Empresa CONTRATADA para a execução das obras civis e/ou serviços de montagens de equipamentos.

- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semi-fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semi-fabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

- FISCALIZAÇÃO - Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a FISCALIZAÇÃO do contrato.

- DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que definem e regulam a execução das obras, compreendendo o Edital de concorrência para a execução das obras, Termos de Referência, Especificações Técnicas, desenhos, proposta da executante, cronograma e demais documentos complementares que se façam necessários à execução das obras.

- PROJETO EXECUTIVO - Projeto de engenharia que reúne os elementos necessários e suficientes à execução completa dos serviços.

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AOS PERÍMETROS

3.1 - O Perímetro Irrigado Rodelas localiza-se à margem direita do Rio São Francisco (nas proximidades do Riacho São Pedro), no município de Rodelas, no norte do Estado da Bahia , distando 40km da sede do município e 656Km da cidade do Recife. Tem na BR - 428 sua principal via de acesso que conectada com as BRs 232 e 407, liga a sede do município com a capital do estado e o sul do país, respectivamente. As suas coordenadas geográficas são as seguintes: latitude sul entre 8º 30’’ a 8º 38’’, longitude oeste entre 39º 44’’ a 39º 39’’.

3.2 - O Perímetro Irrigado Pedra Branca localiza-se à margem direita do Rio São Francisco (nas proximidades do Povoado do mesmo nome), nos municípios de Curaçá e Abaré, no Estado da Bahia , a distância de 40km da sede do município de Abaré e 70 km da sede do municipio de Curaçá . Tem na BR - 428 sua principal via de acesso que conectada com as BRs 232 e 407, liga a sede do município com a capital do estado e o sul do país, respectivamente. As suas coordenadas geográficas são as seguintes: latitude sul  8º 41’ 13”    e longitude oeste 39º 26’  20’’.

- CARACTERÍSTICAS DOS PERÍMETROS

4.1. PERÍMETRO IRRIGADO RODELAS

4.1.1 - SITUAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO: Município de Rodelas - BA.

- ÁREA TOTAL: 12.170,0 ha.

- ÁREA IRRIGÁVEL: 1.204,5 ha, sub-divididas em 5 (cinco) mini-projetos..

- LOTES IRRIGADOS: 415 un.

- TIPO DE SOLO:	Areia Quartzosa + Regossolo (75%) e Vertissolo  (25%)

- SISTEMA DE IRRIGAÇÃO: Aspersão Convencional  semi-fixo.

    - - OCUPAÇÃO ESPACIAL

| MINI-PROJETO | LOTES TIPOS /ha |  |  |  | TOTAL LOTES | ÁREA ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 |  |  |
| MPR 4/5 | 25 | 189 | 09 | 02 | 225 | 657 |
| MPR 6 | 07 | 15 | 01 | - | 23 | 60 |
| MPR 7 | 05 | 48 | 03 | 02 | 58 | 177 |
| MPR 8 | 03 | 40 | 07 | 05 | 55 | 186 |
| MPR 9 | 16 | 22 | 04 | - | 42 | 108 |
| TOTAL | 56 | 314 | 24 | 09 | 403 | 1.188 |

  - - PERÍMETRO IRRIGADO PEDRA BRANCA

    - - SITUAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO: Municípios de Curaçá/Abaré-BA.

- ÁREA TOTAL: 9.260,0 ha.

- ÁREA IRRIGÁVEL: 2.422,5 ha, distribuídos em 4 (quatro) setores hidráulicos.

- LOTES IRRIGADOS: 764 un.

- TIPO DE SOLO:	Podzólico Amarelo Vermelho, Podzólico Amarelo, Planossolo e Associações do Solos.

- SISTEMA DE IRRIGAÇÃO: Aspersão Convencional fixo.

    - - OCUPAÇÃO ESPACIAL

| DISCRIMINAÇÃO | # UNID. | QUANT. | N.º DE SETORES | N.º DE QUADRAS HIDRÁULICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área do Perímetro | ha | 9.260,0 | 4 | 76 |
| Área Irrigável | ha | 2.422,5 |  |  |
| Área em Operação | ha | 2.422,5 |  |  |
| N.º de Lotes | un | 764 |  |  |
| N.º de Usuários | un | 713 |  |  |

- ESCOPO DOS SERVIÇOS

  - - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1.1 - PERÍMETRO RODELAS

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Instalação, mobilização e desmobilização, conforme Especificações técnicas | vb | 1,00 |
| 2.0 | Locação de veículo básico para os 5 passageiros, com ar condicionado, ano não inferior a 2006, com até 10000km rodados | diária | 240,00 |
| 3.0 | Serviços topográficos (locação, nivelamento e contra-nivelamento, fornecimento de caderneta de campo calculadas e digitalizadas). | Km | 42,27 |
| 4.0 | Sondagem Geotécnica - Tradagem manual até 1,50m, a cada 20m, ao lado da estaca topográfica | un. | 1.942,41 |

| 5.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Desmatamento e limpeza da faixa, p/exec. de drenos coletores abertos conf. Especificações Técnicas | m² | 7.769,64 |
| 5.2 | Limpeza da faixa de construção p/exec. de drenos colet. entubados e drenos subterrâneos parcelares, conforme Especificações Técnicas | m² | 183.881,48 |
| 6.0 | ESCAVAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS |  |  |
| 6.1 | Escavação em material de 1ª categoria 80 % | m³ | 3.325,41 |
| 6.2 | Escavação em material de 2ª categoria 19 % | m³ | 789,91 |
| 6.3 | Escavação em material de 3ª categoria 1% | m³ | 41,44 |
| 7.0 | DESTINAÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO |  |  |
| 7.1 | Espalhamento ao longo das faixas de execução dos drenos-material de 1ª categoria 30 % | m³ | 997,62 |
| 7.2 | Transporte para locais de bota fora, incluindo carga e descarga materiais de 2ª e 3ª cat. | m³ | 831,35 |
| 8.0 | IMPLANTAÇÃO DE DRENOS SUBTERRÂNEOS PARCELARES (TUBOS CORRUGADOS E PERFURADOS DN 65 a 110 DE PVC ou PEAD, de acordo com a ABNT NBR 15073.2004).Conf. Especificações Técnicas. |  |  |
| 8.1 | Escavação de valas p/ instalação de drenos subterrâneos |  |  |
| 8.1.1 | Escavação mecânica de valas | m³ | 60.311,83 |
| 8.1.2 | Escavação manual de valas | m³ | 6.317,00 |
| 8.2 | Transporte e instalação de tubos corrugados perfurados DN 65 | m | 38.848,20 |
| 8.3 | Transporte e instalação de tubos corrugados perfurados DN 110 | m | 3.237,35 |

| 8.4 | Reaterro de valas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.4.1 | Reaterro mecânico de vala | m³ | 60.311,83 |
| 8.4.2 | Reaterro manual de vala | m³ | 6.317,00 |
| 9.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO E INSPEÇÃO/JUNÇÃO conf. Especificações Técnicas | unid. | 80,93 |
| 10.0 | ESTRUTURAS |  |  |
| 10.1 | Em alvenaria de pedra, argamassa 1:3 | m³ | 64,75 |
| 11.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO CA II PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS. Conf. Especificações Técnicas |  |  |
| 11.1 | Bueiro - Ø 800mm | m | 10,00 |
| 11.2 | Bueiro - Ø 1000mm | m | 10,00 |
| 11.3 | Bueiro - Ø 1200mm | m | 3,00 |
| 12.0 | IMPLANTAÇÃO DE DRENOS COLETORES ENTUBADOS. Conf Especificações Técnicas |  |  |
| 12.1 | Escavação mecânica de valas |  |  |
| 12.1.1 | Escavação em material de 1ª categoria | m³ | 5.179,76 |
| 12.1.2 | Escavação em material de 2ª categoria | m³ | 404,67 |
| 12.2 | Reaterro manual compactado de valas | m³ |  |
| 12.3 | Reaterro mecânico de valas | m³ | 5.584,43 |
| 12.4 | Transporte e instalação de tubos de PVC DN 150 a 250 | m | 3.884,82 |

5.1.2 - PERÍMETRO PEDRA BRANCA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Instalação, mobilização e desmobilização, conforme Especificações técnicas | vb | 1,00 |
| 2.0 | Locação de veículo básico para os 5 passageiros, com ar condicionado, ano não inferior a 2006, com até 10000km rodados | diária | 240,00 |
| 3.0 | Serviços topográficos (locação, nivelamento e contra-nivelamento, fornecimento de caderneta de campo calculadas e digitalizadas). | Km | 80,93 |
| 4.0 | Sondagem Geotécnica - Tradagem manual até 1,50m, a cada 20m, ao lado da estaca topográfica | un. | 3.496,34 |
| 5.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |
| 5.1 | Desmatamento e limpeza da faixa, p/exec. de drenos coletores abertos conf. Especificações Técnicas | m² | 51.797,60 |
| 5.2 | Limpeza da faixa de construção p/exec. de drenos colet. entubados e drenos subterrâneos parcelares, conforme Especificações Técnicas | m² | 258.988,00 |
| 6.0 | ESCAVAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS |  |  |
| 6.1 | Escavação em material de 1ª categoria 75% | m³ | 15.296,48 |
| 6.2 | Escavação em material de 2ª categoria 23% | m³ | 4.690,92 |
| 6.3 | Escavação em material de 3ª categoria 2% | m³ | 407,91 |
|  | Total |  | 20.395,31 |
| 7.0 | DESTINAÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO |  |  |
| 7.1 | Espalhamento ao longo das faixas de execução dos drenos-material de 1ª categoria 30% | m³ | 6.118,59 |
| 7.2 | Transporte para locais de bota fora, incluindo carga e descarga materiais de 2ª e 3ª cat. 15% | m³ | 3.059,30 |
| 8.0 | IMPLANTAÇÃO DE DRENOS SUBTERRÂNEOS PARCELARES (TUBOS CORRUGADOS E PERFURADOS DN 65 a 110 DE PVC ou PEAD, de acordo com a ABNT NBR 15073.2004).Conf. Especificações Técnicas. |  |  |
| 8.1 | Escavação de valas p/ instalação de drenos subterrâneos |  |  |
| 8.1.1 | Escavação mecânica de valas | m³ | 29.488,07 |
| 8.1.2 | Escavação manual de valas | m³ | 3.207,56 |
|  | Total | m³ | 32.695,63 |
| 8.2 | Transporte e instalação de tubos corrugados perfurados DN 65 | m | 70.185,75 |
| 8.3 | Transporte e instalação de tubos corrugados perfurados DN 110 | m | 971,21 |
| 8.4 | Reaterro de valas |  |  |
| 8.4.1 | Reaterro mecânico de vala | m³ | 29.488,07 |
| 8.4.2 | Reaterro manual de vala | m³ | 3.207,56 |
|  | Total |  | 32.695,63 |
| 9.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO E INSPEÇÃO/JUNÇÃO conf. Especificações Técnicas | unid. | 97,12 |
| 10.0 | ESTRUTURAS |  |  |
| 10.1 | Em alvenaria de pedra, argamassa 1:3 | m³ | 44,25 |

| 11.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO CA II PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS. Conf. Especificações Técnicas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Bueiro - Ø600mm | m | 31,00 |
| 11.2 | Bueiro - Ø 800mm | m | 23,00 |
| 11.3 | Bueiro - Ø 1000mm | m | 10,00 |
| 12.0 | IMPLANTAÇÃO DE DRENOS COLETORES ENTUBADOS. Conf Especificações Técnicas |  |  |
| 12.1 | Escavação mecânica de valas |  |  |
| 12.1.1 | Escavação em material de 1ª categoria | m³ | 3.496,34 |
| 12.1.2 | Escavação em material de 2ª categoria | m³ |  |
| 12.2 | Reaterro manual compactado de valas | m³ |  |
| 12.3 | Reaterro mecânico de valas | m³ | 3.496,34 |
| 12.4 | Transporte e instalação de tubos de PVC DN 150 a 250 | m | 3.884,82 |

- ESTIMATIVA DE CUSTOS

6.1 – PERÍMETRO  RODELAS

| PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS - PERÍMETRO RODELAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS R$ |  |
|  |  |  |  | UNIT. | TOTAL |
| 1.0 | Instalação, mobilização e desmobilização, conforme Especificações técnicas | vb | 1,00 |  | 21.809,43 |
| 2.0 | Locação de veículo básico para os 5 passageiros, com ar condicionado, ano não inferior a 2006, com até 10000km rodados | diária | 240,00 | 110,00 | 26400,00 |
| 3.0 | Serviços topográficos (locação, nivelamento e contra-nivelamento, fornecimento de caderneta de campo calculadas e digitalizadas). | Km | 42,27 | 700,00 | 29589,00 |
| 4.0 | Sondagem Geotécnica - Tradagem manual até 1,50m, a cada 20m, ao lado da estaca topográfica | un. | 1.942,41 | 0,81 | 1.573,35 |
| 5.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 5.1 | Desmatamento e limpeza da faixa, p/exec. de drenos coletores abertos conf. Especificações Técnicas | m² | 7.769,64 | 0,22 | 1.709,32 |
| 5.2 | Limpeza da faixa de construção p/exec. de drenos colet. entubados e drenos subterrâneos parcelares, conforme Especificações Técnicas | m² | 183.881,48 | 0,15 | 27.582,22 |
| 6.0 | ESCAVAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS |  |  |  |  |
| 6.1 | Escavação em material de 1ª categoria 80 % | m³ | 3.325,41 | 3,23 | 10.741,07 |
| 6.2 | Escavação em material de 2ª categoria 19 % | m³ | 789,91 | 4,75 | 3.752,07 |
| 6.3 | Escavação em material de 3ª categoria 1% | m³ | 41,44 | 55,62 | 2.304,89 |
|  | Total |  | 4.156,76 |  |  |

| 7.0 | DESTINAÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Espalhamento ao longo das faixas de execução dos drenos-material de 1ª categoria 30 % | m³ | 997,62 | 1,56 | 1556,29 |
| 7.2 | Transporte para locais de bota fora, incluindo carga e descarga materiais de 2ª e 3ª cat. | m³ | 831,35 | 7,48 | 6218,50 |
| 8.0 | IMPLANTAÇÃO DE DRENOS SUBTERRÂNEOS PARCELARES (TUBOS CORRUGADOS E PERFURADOS DN 65 a 110 DE PVC ou PEAD, de acordo com a ABNT NBR 15073.2004).Conf. Especificações Técnicas. |  |  |  |  |
| 8.1 | Escavação de valas p/ instalação de drenos subterrâneos |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Escavação mecânica de valas | m³ | 60.311,83 | 3,42 | 206.266,46 |
| 8.1.2 | Escavação manual de valas | m³ | 6.317,00 | 14,96 | 106751,94 |
| 8.2 | Transporte e instalação de tubos corrugados perfurados DN 65 | m | 38.848,20 | 2,04 | 79.250,33 |
| 8.3 | Transporte e instalação de tubos corrugados perfurados DN 110 | m | 3.237,35 | 2,07 | 6.701,31 |
| 8.4 | Reaterro de valas |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Reaterro mecânico de vala | m³ | 60.311,83 | 1,77 | 106.751,94 |
| 8.4.2 | Reaterro manual de vala | m³ | 6.317,00 | 7,68 | 48514,56 |
| 9.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO E INSPEÇÃO/JUNÇÃO conf. Especificações Técnicas | unid. | 80,93 | 89,19 | 7.218,15 |

| 10.0 | ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Em alvenaria de pedra, argamassa 1:3 | m³ | 64,75 | 256,00 | 16576,00 |
| 11.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO CA II PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS. Conf. Especificações Técnicas |  |  |  |  |
| 11.1 | Bueiro - Ø 800mm | m | 10,00 | 194,30 | 1.943,00 |
| 11.2 | Bueiro - Ø 1000mm | m | 10,00 | 281,33 | 2.813,30 |
| 11.3 | Bueiro - Ø 1200mm | m | 3,00 | 373,70 | 1.121,10 |
| 12.0 | IMPLANTAÇÃO DE DRENOS COLETORES ENTUBADOS. Conf Especificações Técnicas |  |  |  |  |
| 12.1 | Escavação mecânica de valas |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Escavação em material de 1ª categoria | m³ | 5.179,76 | 4,18 | 21.651,40 |
| 12.1.2 | Escavação em material de 2ª categoria | m³ | 404,67 | 5,00 | 2.023,35 |
| 12.2 | Reaterro manual compactado de valas | m³ |  |  | - |
| 12.3 | Reaterro mecânico de valas | m³ | 5.584,43 | 1,77 | 9.884,44 |
| 12.4 | Transporte e instalação de tubos de PVC DN 150 a 250 | m | 3.884,82 | 3,50 | 13.596,87 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 752.049,27 |

6.2 – PERÍMETRO PEDRA BRANCA

|  | LOTE 02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS - PERÍMETRO PEDRA BRANCA |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS R$ |  |
|  |  |  |  | UNIT. | TOTAL |
| 1.0 | Instalação, mobilização e desmobilização, conforme Especificações técnicas | vb | 1,00 |  | 21.037,85 |
| 2.0 | Locação de veículo básico para os 5 passageiros, com ar condicionado, ano não inferior a 2006, com até 10000km rodados | diária | 240,00 | 110,00 | 26400,00 |
| 3.0 | Serviços topográficos (locação, nivelamento e contra-nivelamento, fornecimento de caderneta de campo calculadas e digitalizadas). | Km | 80,93 | 700,00 | 56651,00 |
| 4.0 | Sondagem Geotécnica - Tradagem manual até 1,50m, a cada 20m, ao lado da estaca topográfica | un. | 3.496,34 | 0,81 | 2.832,04 |
| 5.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 5.1 | Desmatamento e limpeza da faixa, p/exec. de drenos coletores abertos conf. Especificações Técnicas | m² | 51.797,60 | 0,22 | 11.395,47 |
| 5.2 | Limpeza da faixa de construção p/exec. de drenos colet. entubados e drenos subterrâneos parcelares, conforme Especificações Técnicas | m² | 258.988,00 | 0,15 | 38.848,20 |
| 6.0 | ESCAVAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS |  |  |  |  |
| 6.1 | Escavação em material de 1ª categoria 75% | m³ | 15.296,48 | 3,23 | 49.407,63 |
| 6.2 | Escavação em material de 2ª categoria 23% | m³ | 4.690,92 | 4,75 | 22.281,87 |
| 6.3 | Escavação em material de 3ª categoria 2% | m³ | 407,91 | 55,62 | 22.687,95 |
|  | Total |  | 20.395,31 |  |  |

| 7.0 | DESTINAÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Espalhamento ao longo das faixas de execução dos drenos-material de 1ª categoria 30% | m³ | 6.118,59 | 1,56 | 9545,00 |
| 7.2 | Transporte para locais de bota fora, incluindo carga e descarga materiais de 2ª e 3ª cat. 15% | m³ | 3.059,30 | 7,48 | 22883,56 |
| 8.0 | IMPLANTAÇÃO DE DRENOS SUBTERRÂNEOS PARCELARES (TUBOS CORRUGADOS E PERFURADOS DN 65 a 110 DE PVC ou PEAD, de acordo com a ABNT NBR 15073.2004).Conf. Especificações Técnicas. |  |  |  |  |
| 8.1 | Escavação de valas p/ instalação de drenos subterrâneos |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Escavação mecânica de valas | m³ | 29.488,07 | 3,42 | 100849,20 |
| 8.1.2 | Escavação manual de valas | m³ | 3.207,56 | 14,96 | 47985,10 |
|  | Total | m³ | 32.695,63 |  |  |
| 8.2 | Transporte e instalação de tubos corrugados perfurados DN 65 | m | 70.185,75 | 2,04 | 143.178,93 |
| 8.3 | Transporte e instalação de tubos corrugados perfurados DN 110 | m | 971,21 | 2,07 | 2.010,40 |
| 8.4 | Reaterro de valas |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Reaterro mecânico de vala | m³ | 29.488,07 | 1,77 | 53.963,88 |
| 8.4.2 | Reaterro manual de vala | m³ | 3.207,56 | 7,68 | 24634,06 |
|  | Total |  | 32.695,63 |  |  |
| 9.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO E INSPEÇÃO/JUNÇÃO conf. Especificações Técnicas | unid. | 97,12 | 89,19 | 8.662,13 |

| 10.0 | ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Em alvenaria de pedra, argamassa 1:3 | m³ | 44,25 | 256,00 | 11328,00 |
| 11.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO CA II PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS. Conf. Especificações Técnicas |  |  |  |  |
| 11.1 | Bueiro - Ø600mm | m | 31,00 | 194,30 | 6.023,30 |
| 11.2 | Bueiro - Ø 800mm | m | 23,00 | 281,33 | 6.470,59 |
| 11.3 | Bueiro - Ø 1000mm | m | 10,00 | 373,70 | 3.737,00 |
| 12.0 | IMPLANTAÇÃO DE DRENOS COLETORES ENTUBADOS. Conf Especificações Técnicas |  |  |  |  |
| 12.1 | Escavação mecânica de valas |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Escavação em material de 1ª categoria | m³ | 3.496,34 | 4,18 | 14.614,70 |
| 12.1.2 | Escavação em material de 2ª categoria | m³ |  |  | - |
| 12.2 | Reaterro manual compactado de valas | m³ |  |  | - |
| 12.3 | Reaterro mecânico de valas | m³ | 3.496,34 | 1,77 | 6.188,52 |
| 12.4 | Transporte e instalação de tubos de PVC DN 150 a 250 | m | 3.884,82 | 3,50 | 13.596,87 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 725443,25 |

- SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação, parcial ou total, das obras/serviços objeto deste Edital.

- CONSÓRCIO DE EMPRESAS

Não será permitida a participação de empresas consorciadas.

- VISITA AO PERÍMETRO

  - É de inteira responsabilidade da Licitante a verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela CODEVASF. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

  - As Licitantes participantes  deste Edital deverão visitar o Perímetro irrigado, percorrendo os lotes irrigados e locais onde serão executados os serviços/fornecimentos objeto deste Edital;

  - A licitante deverá apresentar declaração informando que visitou o perímetro e os locais onde serão executados os serviços deste Edital e que se inteirou das dificuldades e dos dados indispensáveis à apresentação de sua proposta.

  - Os custos de visita aos locais onde serão executados os serviços e fornecimentos correrão por conta exclusiva das licitantes.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para a execução dos serviços terá duração de 180  (cento e oitenta ) dias, e será contado a partir da celebração do contrato.

- PRAZOS DE GARANTIAS

Para a execução dos serviços e fornecimentos previstos nestes Termos de Referência, pela Licitante vencedora CONTRATADA, os  seus prazos de garantias estarão condicionados as Especificações Técnicas de cada serviço/produto fornecido, dentro das exigências pertinentes às normas vigentes.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A forma de pagamento para a execução dos Serviços e Fornecimentos objeto da contratação, será de preço unitário, conforme planilha apresentada pela empresa para cada item relacionado. Dessa maneira, fica a CONTRATADA  inteiramente remunerada pela execução dos Serviços e Fornecimentos e que obedecerá as seguintes condições:

- As medições dos serviços serão mensais, com o prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da prestação dos serviços ou do encerramento de cada etapa de execução do contrato, para medição, verificação, classificação, conferência ou aprovação;

- As faturas serão mensais e liberadas para pagamento, depois de aprovadas pela área gestora;

- O período de adimplemento de cada parcela terá início a partir da data de apresentação da sua respectiva Nota Fiscal a CODEVASF;

- Caso seja detectado erro em documento de cobrança, este será, imediatamente, devolvido à empresa CONTRATADA, para correções e acertos, iniciando-se, após, essa nova apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento;

- Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho específica expedida pela CODEVASF;

- Os pagamentos serão efetuados, em até 30 (trinta) dias, conforme Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei 8.666/93.]

- É de inteira responsabilidade da CONTRATADA,  entregar, mensalmente a CODEVASF, os documentos de cobrança, acompanhados da memória de medição correspondente, de forma clara, objetiva e ordenada. Condição esta  que, se não atendida, implicará em desconsideração pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos nos itens precedentes;

- A CODEVASF não pagará  serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas nestes Termos de Referência e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles;

- A CODEVASF não pagará, a qualquer título, valor de compensação pelo período de processamento do pagamento;

- A CODEVASF não efetuará  pagamento via cobrança bancária;

- ATRASO DE PAGAMENTO

No caso de atraso de pagamento a CODEVASF pagará atualização financeira, de acordo com a seguinte fórmula:

- C  =  P  1+I 100 n−1, onde

- C	–	Valor calculado como atraso de pagamento;

- P	–	Valor da obrigação contratual paga com atraso;

- n –  Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

- I –	Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do IGP-M no período N, “Pró-Rata” dia.

- EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

As Licitantes deverão obedecer àquelas descritas nas Especificações Técnicas anexas deste Edital.

- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:

- A Instalação, Mobilização e Desmobilização referem-se às atividades de estruturação física e de equipar os ambientes de trabalho. Os detalhamentos de execução destas atividades estão descritos nas Especificações Técnicas, anexo destes Teremos de Referência.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Com o objetivo de julgar as propostas das licitantes, a Comissão de Julgamento de Licitações da CODEVASF, cumprirá a análise de todos os documentos exigidos para habilitação das licitantes, que estão classificados em 3 (três) modalidades: Documental, Proposta Financeira e de Condições Gerais:

  - Documentação;

A documentação será apresentada em invólucro fechado, que receberá a denominação de Invólucro n.º 1, em 2 (duas) vias, distintas, de igual teor e em volumes separados, devendo ser evidenciadas, nas respectivas capas, de cada volume, as indicações: "ORIGINAL" e "2.ª VIA" e deverá conter os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

- Cópia do CRC – Certificado de Registro Cadastral, expedido por Órgão da Administração Pública ou SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do CRC ou SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2.º do Art. 32 da Lei n.º 8.666/93;

- Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante certidões negativas, com prazo de validade em vigor. A prova de Regularidade com a Fazenda Federal quanto a Dívida Ativa da União será comprovada mediante Certidão Negativa, com prazo de validade em vigor, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do Art. 62 do Decreto-Lei n.º 147/97;

- Prova de regularidade com a Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais e trabalhistas, instituídos por Lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social – CND, com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

- Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial, expedida pelo domicílio da pessoa física;

- Certidão negativa do Cartório de Distribuição e de Protestos expedida pelo Distribuidor da Comarca da Sede e/ou do principal estabelecimento da empresa, caso distante da sede, com data de emissão igual ou inferior a 30 (trinta) dias da data de recebimento das propostas;

- Balanço patrimonial com demonstrativos contábeis do último exercício social,  exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;

- Comprovação do capital social mínimo exigível, conforme estabelecido em Edital;

- Declaração da licitante de que não está impedida de participar, de licitar ou contratar com qualquer órgão da administração pública;

- Prova de registro e regularidade da licitante no CREA;

- Atestado de Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando ter à licitante executado  obras similares  de porte e complexidade ao objeto desta licitação, considerando as  seguintes  parcelas de maior relevância técnica: escavação de valas em material 1ª, 2ª e 3ª categorias, implantação de drenos coletores  abertos, drenos coletores entubados e drenos subterrâneos parcelares.

L1)Deverão constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica CONTRATADA, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;

L2)	Define-se como obras similares: obras construtivamente afins às de drenagem, incluindo obras de irrigação, saneamento e sistemas de abastecimento  d’água;

L3)	Define-se como obras de porte e complexidade, conforme descrito na alínea “l” acima, aquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas no subitem 5.1 destes Termos de Referência ;

- Comprovação de que a licitante possui profissional de nível superior em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, devidamente registrado no CREA e detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviços iguais ou similares ao objeto destes Termos Referência;

m1)A comprovação do profissional pertencente ao quadro permanente da licitante dar-se-á mediante a  juntada de cópia da “ficha ou do livro de registro de empregados” registrado na DRT, ou por comprovante de arrecadação de encargos sociais e trabalhistas. Quando o profissional for sócio da licitante, a comprovação dar-se-á com juntada de cópia do contrato social e de certidão do CREA devidamente atualizada. Neste caso, a licitante deverá anexar declaração em que indica o sócio como o responsável técnico para coordenar e executar os Serviços e Fornecimentos;

- A licitante deverá apresentar declaração informando que visitou o Perímetro e os locais onde serão executados os Serviços e Fornecimentos destes Termos de Referência e se inteirou das dificuldades e dos dados indispensáveis para a elaboração e apresentação das suas propostas;

- Declaração formal da Licitante de aceitação de todas as condições estabelecidas e contidas no Edital;

- Comprovação de recolhimento de valor da Caução determinado em Edital;

- A Licitante deverá apresentar relação de máquinas e equipamentos que serão mobilizados para atender ao objeto desta licitação, quantificando e discriminando os de sua propriedade e os equipamentos que serão alugados;

- A  Licitante deverá apresentar um croqui ou planta do canteiro de obras indicando as instalações e suas dimensões;

- A Licitante deverá apresentar Plano de Trabalho contemplando todas as etapas dos serviços, distribuindo mensalmente as metas propostas (cronograma físico-financeiro) de acordo com o prazo e quantitativos previstos neste Edital, informando quantitativo de mão de obra qualificada e operacional que será mobilizada para atender ao objeto desta licitação;

  - Proposta Financeira:

A Proposta Financeira será elaborada em coerência com as Especificações Técnicas destes Termos de Referência e deverá ser datada e assinada na última página e rubricada nas demais, pela licitante e apresentada em invólucro fechado, que receberá a denominação de Invólucro n.º 2, em 2 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciadas, nas respectivas capas de cada volume, as indicações: "ORIGINAL" e "2.ª VIA" e deverá conter os documentos seguintes:

  - Carta de apresentação constando nome, endereço, e-mail, número de telefone, fax e C.G.C.da licitante e dados do dirigente ou representante legal (este mediante instrumento de Procuração Pública ou Particular com firma reconhecida), como: nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço, que assinará todos os documentos necessários do processo licitatório;

  - Planilhas de Orçamento dos Custos dos Serviços e  Fornecimentos, anexas  das Especificações Técnicas, anexo destes Termos de Referência. Qualquer dos itens

  - constantes da planilha de custos que deixar de ser apresentado, desclassificará automaticamente a proponente.

  - Composição dos Preços Unitários para Serviços e Fornecimentos, acompanhada da respectiva memória de cálculo (por item, englobando custos diretos e indiretos), que será apresentada conforme padrão estabelecido na planilha – Quadro PO VII, anexo destes Termos de Referência, ou, em  modelo de planilha da Licitante, desde que a mesma contemple as  informações da planilha padrão deste Edital;

  - Planilha demonstrativa de custo da Bonificação das Despesas Indiretas (BDI), que será apresentada conforme padrão estabelecido nas planilhas anexas das Especificações Técnicas, anexo destes Termos de Referência;

  - Detalhamento dos Encargos Sociais e Trabalhistas, que será apresentado conforme padrão estabelecido nas planilhas anexas das Especificações Técnicas, anexo destes Termos de Referência;

  - Resumo da Proposta Financeira, que será apresentado conforme padrão estabelecido na planilha anexa das Especificações Técnicas, anexo destes Termos de Referência. O valor global será apresentado em Reais, em algarismos e por extenso, sem emendas ou repetições. O prazo de validade da Proposta Financeira será de 60 (sessenta) dias, contado da data da sua apresentação. Se, por motivo de força maior, os Serviços e Fornecimentos não puderem ser contratados dentro do período de validade da proposta e, caso persista o interesse da CODEVASF, esta consultará a Licitante Vencedora, a qual poderá prorrogar o prazo por igual período, anteriormente referido, se estiver de acordo;

Será julgada vencedora da licitação a empresa que apresentar a proposta de acordo com as especificações do Edital e ofertar o menor preço.

- REGIME DE CONTRATAÇÃO

O regime de contratação será de Empreitada a Preços Unitários.

- EXIGÊNCIAS QUANTO AO CANTEIRO DE OBRAS:

A CONTRATADA deverá manter, no escritório do canteiro de obras, um livro de ocorrências para as anotações de acompanhamento dos serviços, observações e orientações da FISCALIZAÇÃO.

Não será permitido, em nenhuma hipótese, que o escritório sirva de alojamento para técnicos ou funcionários da CONTRATADA.

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os Recursos Orçamentários serão do convênio CHESF/CODEVASF Nº CV-I-92.0.0710.00 –  e correrão à conta da Fonte 0281026704, Programa de Trabalho 20607-03792C85-0001 e estão estimados em:

LOTE 01 R$ 752.049,27 (setecentos e cinquenta e dois mil, quarenta e nove reais, e vinte e sete centavos) orçado em  junho de 2007, sob a gestão da 6ª Superintendência Regional;

LOTE 02 R$ 725.443,25 ( setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos ), orçado em  junho de 2007, sob a gestão da 6ª Superintendência Regional;

- FISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÃO dos Serviços e Fornecimentos destes Termos de Referência será realizada por técnico da CODEVASF, designado por determinação da 6ª Superintendência Regional.

Toda comunicação da CONTRATADA para a CODEVASF deverá ser por escrito, via FISCALIZAÇÃO;

Cabe ao Fiscal do CONTRATO a constatação de falhas, omissões ou negligência da CONTRATADA, na execução dos serviços e fornecimentos destes Termos de Referência. Isso vindo a ocorrer será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA reparar os prejuízos, diretos e indiretos, ocasionados às estruturas do Perímetro ou a terceiros;

Fica assegurado a FISCALIZAÇÃO o direito de acompanhar à execução dos serviços e fornecimentos, prestados pela licitante vencedora CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários. À CODEVASF fica assegurado o direito de, a seu critério, acompanhar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, a execução dos Serviços e Fornecimentos destes Termos de Referência.

- ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

A CONTRATADA fornecerá a CODEVASF, relatório mensal de andamento das obras  e, ao final do contrato, relatório final contemplando todos os serviços executados e valor recebido.

- RECEBIMENTO DO OBJETO

  - Após o término dos serviços, a CONTRATADA requererá o recebimento definitivo dos serviços contratados.

  - A FISCALIZAÇÃO fará a vistoria e estando os serviços de acordo com as especificações, efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, com a liberação da caução.

  - Na hipótese de correções, a CONTRATADA terá um prazo de 30 (trinta) dias para regularização das mesmas. Só após a realização destas correções, e estando a FISCALIZAÇÃO de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá a liberação da caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representantes da CODEVASF, juntamente com representante autorizado pela CONTRATADA.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - O recebimento definitivo dos serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

  - Ficará a cargo da empresa CONTRATADA a elaboração do “as built” das obras de drenagem subterrânea e coletora. Todo o material produzido deverá ser entregue em arquivos magnéticos (CD-ROM) e impressos. A entrega do “as built” deverá ocorrer durante o andamento das obras, após a conclusão de cada etapa dos Serviços, para que a FISCALIZAÇÃO possa realizar as revisões nas plantas e solicitar, se necessário, as possíveis correções.

- QUADROS COMPLEMENTARES: (Anexos do Edital)

    - PO VII – Preço Unitário dos Serviços

    - PO XIV – Detalhamento dos Encargos Sociais;

    - PO XV – Detalhamento do BDI (Bônus de Despesas Indiretas).

    - QUADRO-RESUMO DA PROPOSTA FINANCEIRA