## Cronograma
OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADA PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DO PROJETO SALITRE
LOCAL: JUAZEIRO - BA
MUNICÍPIO: JUAZEIRO-BA
TRECHO: DUPLICAÇÃO AV. SALITRE
1ª ETAPA (EST. 97 a 210+18,79)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | INCIDÊNCIA | MESES
|  | (R$) | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 128958.47 | 3.39% | 32239.62 | 32239.62 | 32239.62 | 32239.61
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | TERRAPLENAGEM | 1713723.24 | 45.1% | 507372.22 | 507372.22 | 437368.23 | 401618.59
|  |  |  | 29.61% | 29.61% | 25.52% | 23.44%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 1400079.83 | 36.84% | 280015.96 | 280015.96 | 350019.96 | 350019.95
|  |  |  | 20% | 20% | 25% | 25%
4 | OBRAS D´ARTE CORRENTES | 238635.78 | 6.28% | 59658.95 | 59658.95 | 59658.94 | 59658.94
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
5 | DRENAGEM | 175424.73 | 4.62% | 43856.18 | 43856.18 | 43856.18 | 43856.17
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
6 | SINALIZAÇÃO | 35749.68 | 0.94% |  |  |  | 35749.68
100%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 107428.27 | 2.83% | 26857.07 | 26857.07 | 26857.07 | 26857.06
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
| TOTAL | 3800000 | 100% | 950000 | 950000 | 950000 | 950000
| FINANCEIRO ACUMULADO |  |  | 950000 | 1900000 | 2850000 | 3800000
| FÍSICO ACUMULADO |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%