Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 6ª Superintendência Regional

# TERMOS DE REFERÊNCIA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DE ESTRADA PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DO PROJETO SALITRE, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, SITUADO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF - 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL.

NOVEMBRO/2008

TERMOS DE REFERÊNCIA

SUMÁRIO

- OBJETIVO

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AOS SERVIÇOS

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- VALOR GLOBAL

- CAPITAL SOCIAL

- VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

- PRAZO DE EXECUÇÃO

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- ESTRUTURA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- TIPO DE CONCORRÊNCIA E REGIME DE CONTRATAÇÃO

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- ANEXOS

I  -   MAPA DE LOCALIZAÇÃO;

II –  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;

III – PLANILHAS DE ORÇAMENTO E QUADROS;

IV – TERMOS DA PROPOSTA.

TERMOS DE REFERÊNCIA

- OBJETIVO

Subsidiar a elaboração do Edital de Licitação que tem por objeto estabelecer orientações e diretrizes para a execução dos serviços de melhoramento de estradas para escoamento da produção do Projeto Salitre, no município de Juazeiro, no Estado da Bahia, pertencentes à área de atuação da CODEVASF – 6ª SR.

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados na sede do Município de Juazeiro, distante 520 km de Salvador a Capital do Estado da Bahia, e seu acesso se dará através de BA’s e BR’s, rodovias asfaltadas que ligam algumas Capitais do Nordeste ao município de Juazeiro.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços objeto desta licitação contemplam melhoramento de estrada existente, que liga o Projeto Salitre ao Porto Fluvial e ao Aeroporto de Petrolina que esporta produtos agrícolas. Os serviços a serem executados, incluem ainda, a duplicação da rodovia que deverá desafogar o tráfego que será bem superior ao existente após a implementação da produção agrícola do Projeto Salitre em pleno funcionamento.

Os serviços objeto da licitação serão contratados, em conformidade com as Especificações Técnicas – Anexo II e Planilha de Orçamento – Anexo III, que são partes integrantes destes Termos de Referência.

- VALOR GLOBAL

Os serviços estão orçados em R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), a preços do 4º (quarto) trimestre de 2008, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, consoante os valores medianos daqueles constantes do Sistema de custos rodoviários - SICRO e Tabela da EMBASA, cujo detalhamento encontra-se discriminado na Planilha de Orçamento, apresentada no Anexo III.

- CAPITAL SOCIAL

As licitantes deverão comprovar, sob pena de inabilitação, o capital social mínimo de 10 % (dez por cento) do valor global orçado, ou seja: R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais).

- VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

6.1 As visitas aos locais dos serviços não serão obrigatórias para a apresentação das propostas. Entretanto, as interessadas deverão estar inteiradas quanto à sua localização, distâncias, condições de tráfegos, extensão e localização das jazidas e redes de abastecimento de água e energia entre outras situações que possam interferir na execução dos serviços. A não verificação desses fatores não poderá ser avocada, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração dos termos contratuais que vierem a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do objeto destes Termos de Referencia.

6.2 Em caso de dúvidas sobre a visita aos locais onde serão executados os serviços as licitantes deverão contatar com o Gerente Regional de Infra-Estrutura e Irrigação, Antonio Virgolino, Telefone (74) 3614 6224 e o telefax (74) 3611-3891.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do Contrato.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

A licitante vencedora deverá fornecer garantia de execução, na forma e valor previstos na Lei Nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e para as obras civis de acordo com o Código Civil brasileiro.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 O pagamento dos serviços será efetuado conforme critério estabelecido nas Especificações Técnicas – Anexo II, destes Termos de Referência, devendo-se ser apresentadas as Notas Fiscais correspondentes, devidamente atestadas pela Fiscalização da CODEVASF, respeitado o prazo legal para tramitação interna do processo de pagamento.

9.2 O pagamento da mobilização, desmobilização de pessoal e equipamentos e canteiros provisórios, será efetuado em cinco parcelas mensais iguais, ou seja, correspondentes a 20 % (vinte por cento) cada, do valor proposto pela licitante para este item que, por sua vez, não deverá ultrapassar o percentual de 2,66 % (dois vírgula sessenta e seis por cento) do valor global proposto pela licitante.

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

10.1 Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

- R = V.N1.(Ti–To)/To+N2.(Ei-Eo)/Eo+N3.(CAi-CAo)/CAo+N4.(MPi-MPo)/MPo+N5.(Fi-Fo)/Fo+N6.(Bi-Bo)/Bo 

- Onde :

- R - valor do reajustamento

- V - valor a ser reajustado

- N1 - percentual de ponderação de serviços de Terraplenagem frente à totalidade dos serviços a executar.

- N2 - percentual de ponderação de serviços de Edificações frente à totalidade dos serviços a executar.

- N3 - percentual de ponderação de serviços de Concreto Armado frente à totalidade dos serviços a executar.

- N4 - percentual de ponderação de serviços de Materiais Plásticos frente à totalidade dos serviços a executar.

##### N5 - percentual de ponderação de serviços de Ferro, Aço e Derivados frente à totalidade dos serviços a executar.

N6 – percentual de ponderação de serviços de Mão-de-obra especializada frente à totalidade dos serviços a executar.

- Ti – Refere-se à coluna 38 da FGV – Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- To – Refere-se à coluna 38 da FGV – Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente à data de apresentação da proposta.

- Ei – Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód.AO159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- Eo – Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód. AO 15948, correspondente a data de apresentação da proposta.

- CAi – Refere-se à coluna 5 da FGV – Obras Hidrelétricas – Concreto Armado, cód. AO160116, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- CAo – Refere-se à coluna 5 da FGV – Obras Hidrelétricas – Concreto Armado, cód. AO160116, correspondente à data de apresentação da proposta.

- MPi – Refere-se à coluna 56 da FGV – Química Materiais Plásticos, cód.AO160752, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- MPo – Refere-se à coluna 56 da FGV – Química Materiais Plásticos, cód. AO160752, correspondente à data de apresentação da proposta.

- Fi – Refere-se à coluna 32 da FGV – Ferro, Aço e Derivados, cód. AO160515, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- Fo – Refere-se à coluna 32 da FGV – Ferro, Aço e Derivados, cód. AO160515, correspondente à data de apresentação da proposta.

- Bi – Refere-se à coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

- Bo – Refere-se à coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO149886, correspondente à data de apresentação da proposta.

Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

- Os valores referente aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7, terão os percentuais de acordo com a proposta vencedora a seguir, apresentados:

| FATORES | FATOR N1- 38 | FATOR N2- 35 | FATOR N3 - 05 | FATOR N4 - 56 | FATOR N5 - 32 | FATOR N6 - 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (%) |  |  |  |  |  |  |

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS

11.1 DOCUMENTAÇÃO E ELEMENTOS TÉCNICOS – Invólucro N°. 01

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de invólucro Nº 01 (um), será apresentada a "Documentação e Elementos Técnicos" da licitante, em duas vias distintas de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: “ORIGINAL” e “2ª VIA”, que conterá os documentos abaixo relacionados, cuja apresentação é obrigatória.

11.1.1 Documentação

Além da documentação exigida pela lei 8.666/93, as licitantes deverão apresentar:

a) Prova de registro e de situação regular da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA;

b) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data da entrega da Proposta, profissional de nível superior, devidamente registrado no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviços de características similares, o qual será o responsável pela condução dos serviços objeto desta licitação.

b1) Entende-se, para fins destes Termos de Referência, como pertencente ao quadro permanente:

1) O empregado;

2) O sócio;

3) O detentor de contrato de prestação de serviço.

b2) A comprovação de que trata o item precedente far-se-á através de juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado” registrados na DRT, ou através de cópia do contrato social de que o detentor do acervo técnico pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio;

b3) A substituição do responsável técnico, em relação à proposta apresentada, só poderá ser feita na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado, devendo ser previamente apreciado e aprovado pela CONTRATANTE;

b4) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

c) Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado (a) da respectiva certidão do CREA, onde couber, comprovando ter a empresa executado serviços similares de porte e de complexidade similares aos serviços objeto desta licitação, com quantitativos iguais ou superiores aos serviços objeto destes Termos de Referencia, em um ou mais atestados.

11.1.2 Elementos Técnicos

As licitantes deverão apresentar, ainda, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho: apresentar o Plano de Trabalho a ser adotado, discriminando com detalhes, as diversas fases de atividades para a execução dos serviços;

b) Cronograma Físico: apresentar cronograma das atividades descritas no “Plano de Trabalho”, os quantitativos previstos, por atividade mês a mês, e com totais para cada atividade, conforme Quadro – PO I.

11.2. PROPOSTA FINANCEIRA – Invólucro nº. 02

11.2.1	Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro Nº 2" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em duas vias distintas, de igual teor e forma, em volumes separados, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, evidenciando-se na respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª via", e será firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas, e deverá conter a documentação a seguir relacionada:

a) TERMOS DA PROPOSTA, constante do Anexo IV, parte integrante destes Termos de Referência, contendo o valor global dos serviços, incluindo o BDI, que, por sua vez, deverá constituir o primeiro documento da “Proposta Financeira”. O valor global dos serviços proposto pela licitante não deverá ultrapassar o valor global orçado pela Codevasf apresentado no item 4;

b) Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, sendo, este último, mediante instrumento de procuração que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

c) VALORES UNITÁRIO E GLOBAL DA PROPOSTA, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta, variantes consideradas e demais informações necessárias à sua avaliação;

d) CRONOGRAMA FÍSICO – QUADRO PO-I, relacionando as atividades, quantitativos previstos a executar por atividade, mês a mês, e com totais para cada atividade;

e) CRONOGRAMA FINANCEIRO – QUADRO PO-VI, obedecendo às atividades, prazo e composição do “Cronograma Físico”, com desembolsos e quantitativos previstos mês a mês, com totais para cada atividade, observando o prazo de execução dos serviços descritos no Edital;

f) Composição de PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS – QUADRO PO-VII, onde a licitante deverá apresentar, com clareza e sem rasuras, o detalhamento das composições de preços unitários para todos os itens da Planilha;

g) PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS – onde a licitante deverá apresentar, com clareza e sem rasuras, contemplando, no mínimo, os dados constantes da Planilha de Preços Básicos integrante destes Termos;

h) DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS – QUADRO PO-XIV, onde a licitante deverá apresentar, com clareza e sem rasuras, os encargos sociais advindos com os serviços e obras a serem executados;

i) DETALHAMENTO DO BDI (Bonificação Sobre Despesas Indiretas) – Quadro PO-XV, relacionando todas as despesas indiretas previstas pelos serviços e os diversos valores a ela imputados. A licitante deverá considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislação vigente.

11.2.2	Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra, salários, acordos, dissídios coletivos, BDI, equipamentos, veículos, material de consumo, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para execução dos serviços, custos devidos a título de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, diárias, estadias, passagens aérea e terrestre, impostos e taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços objeto deste Edital. No caso de omissão considerar-se-ão como inclusas nos preços.

11.2.3	O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contado da data estabelecida para entrega das mesmas, podendo ser revalidadas por igual período.

12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

JULGAMENTO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS

12.1.1	Será considerada desqualificada tecnicamente a licitante que não comprovar as exigências documentais, conforme se apresenta no subitem 11.1.

12.1.2	Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria de Licitações – PR/SL providenciará a devolução dos invólucros Nº 02 às respectivas licitantes inabilitadas.

12.1.3	No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros das Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estes ficarão a disposição para retirada, mediante recibo na Secretaria de Licitações – PR/SL, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

  - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS

12.2.1	A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão de acordo com as exigências deste Edital.

12.2.2	Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 10.2. que exige a apresentação de propostas firmes e precisas:

a) se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

b) se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

12.2.3	A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes classificadas e consideradas adequadas aos termos deste Edital, sendo desclassificada aquela que:

a) Apresentar na planilha preços unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser realizado/entregue pela licitante vencedora, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

b) Apresentar quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

c) Apresentar preços inexeqüíveis;

c1) Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I) Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou;

II) Valor orçado pela CODEVASF.

d) Dos licitantes classificados na forma da alínea “c1” do subitem 11.2.3 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere aos Incisos ‘I” e ‘II” acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “I” acima e o valor da correspondente proposta.

12.2.4	Será declarada vencedora a licitante habilitada, e classificada tecnicamente, que apresentar o menor valor global para a execução dos serviços objeto do Edital, sendo o valor máximo admitido o valor global orçado pela Codevasf, apresentado no item 4.

13. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas serão através da programação orçamentária:

Programa de Trabalho: 11.334.1025.6591.0074 – Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais;

Natureza da Despesa: 449051;

Fonte:0100

PTRES:521609

14. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

14.1	A fiscalização dos serviços caberá diretamente a 6.ª Superintendência Regional da CODEVASF, por intermédio de técnico designado na forma do Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.

14.2	A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada inclusive rejeitando ou sustando quaisquer serviços e materiais que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

15. ESTRUTURA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO

15.1  Deverá ser colocado à disposição da Fiscalização da CODEVASF, 01  computador portátil (notebook) com hardware atual composto basicamente de processador Intel Core2Duo, 2 GB–DDR2, 120 GB no HD, gravador de CD/DVD-RW, modem para acesso à Internet em 3G de operadora de celular que cubra a região, dotado de e software Windows XP e AutoCad, adequado ao acompanhamento dos serviços e desempenho das atividades pelo período correspondente ao da execução dos serviços, sendo que, ao final destes, todos estes equipamentos serão entregues para uso da CODEVASF;

15.2 Deverá ser disponibilizado para a equipe de Fiscalização da CODEVASF um veículo básico completo com ar e direção hidráulica, tipo passeio em estado de novo, com no máximo dois anos de fabricação e com no máximo 40.000km rodados, incluindo combustível e manutenção, para essa finalidade, de cor branca, com os dizeres conforme especificação da CODEVASF, incluindo combustível e manutenção, pelo tempo exato do Contrato, sendo que ao final dos serviços o veículo será devolvido à Contratada.

15.3 Ficará a Contratada responsável pela cobertura das despesas com veículo, combustível e serviços gerais de manutenção do veículo e serviços de Internet previstos nos itens 15.2 e 15.3 acima, durante todo o período de execução dos serviços, sendo que os custos das despesas previstas nestes itens, deverão ser diluídos no custo geral das obras ou incluídos no item 1 da planilha de orçamento, de mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos.

  - Disponibilizar para a Fiscalização, uma máquina fotográficas digital com 7,2MP, Zoom ótico 3x, LCD 2,5”, dois jogos de baterias recarregáveis, sendo um de reserva, um carregador bivolt, um cartão de memória compatível para reserva, que ao final dos serviços deverão ser entregues para uso da CODEVASF, e seus custos deverão ser diluídos no valor global da obra.

  - Disponibilizar para a Fiscalização, um aparelho GPS portátil dotado de: memória interna de 24MB, posição em Latitude/Longitude, UTM/UPS e outros, bússola eletrônica, altímetro barométrico com precisão de dez pés (aprox. 330 cm), resolução de um pé (aprox. 33 cm), à prova d’água, antena interna, peso aproximado com pilhas 150 g, acompanhado de cabo de conexão com computador, manual de operação e capa, que ao final dos serviços deverão ser entregues para uso da CODEVASF, e seus custos deverão ser diluídos no valor global da obra.

15.6 Apresentar os currículos para aprovação dos engenheiros civis e técnicos de campo para execução dos serviços. Caso a CODEVASF não aceite um profissional em qualquer momento dos serviços a empresa terá 72 horas para apresentar o currículo do profissional substituto;

16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

16.1	Após o término dos serviços, a CONTRATADA requererá a CODEVASF, através da Fiscalização, o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

16.2	A Fiscalização da CODEVASF emitirá o Termo de Encerramento Físico do Contrato após a confirmação de que todos os serviços foram executados de acordo com as Especificações Técnicas e Contrato, nos termos do Art. 73, inciso I, da Lei Nº 8.666/93.

16.3	A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, e emitir parecer conclusivo.

16.4	A Fiscalização fará a vistoria e se os serviços estiverem de acordo com os Termos do Contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, com a liberação da caução.

16.5	Na hipótese da necessidade de correção, verificada pela Fiscalização, será estabelecido um prazo para que a licitante CONTRATADA providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a Fiscalização da CODEVASF de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da licitante CONTRATADA e pela CODEVASF.

16.6	O Termo de Encerramento Definitivo do Contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

17. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

17.1		Poderão participar desta licitação empresas do ramo, devidamente registradas no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), observada a necessária qualificação e que satisfaçam às exigências do Edital e seus anexos.

17.2		Não será permitida a participação de empresas na forma de consórcio.

17.3		Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

17.4		Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade.

17.5		O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

18. TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE CONTRATAÇÃO

18.1		A presente licitação do tipo “menor preço” a ser contratada pelo regime de “empreitada por preço unitário” (Art. 45, Parágrafo 1º, inciso I), reger-se-á pela Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei N.º 8.883, de 08/06/94, e Lei  n.º 9.648, de 27 de maio de 1998.

18.2		A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessária. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nas Especificações Técnicas (Anexo II), que faz parte integrante destes Termos de Referência.

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1		Acatar as orientações da CODEVASF, inclusive quanto ao cumprimento das Licenças ambientais das usinas e dos materiais a serem utilizados no asfaltamento e outros se necessário, Normas Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho.

19.2		Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

19.3		Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhistas, Previdenciária, Fiscal, Sociais, Comerciais e Ambientais vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.

19.4		Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

19.5		Ficam excluídos da hipótese, referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais), não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

19.6		Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

19.7		Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos necessários à execução dos serviços previstos.

19.8		Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isento de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da CONTRATADA.

19.9		Estará a cargo da CONTRATADA obter, às próprias expensas, todas as licenças, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinações Federal, Estadual e Municipal relativas à execução dos serviços.

19.10	A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções necessárias para evitar prejuízos a terceiros, ficando a mesma responsável pelos danos que ocorrerem em função dos serviços contratados.

19.11	A CONTRATADA, onde couber, deverá dotar-se de instalações necessárias e suficientes para apoio na execução dos serviços, em local público e de fácil acesso.

19.12	A CONTRATADA deverá observar, no que couber, o contido na Instrução Normativa INSS-100/2003, de 18/12/2003, especialmente o registro e baixa da obra.

19.13	Deverá, também, efetuar o ART da execução da obra e do profissional responsável pela mesma junto ao CREA, apresentando à Fiscalização o referido documento.

19.14	Deverão apresentar relatórios parciais, correspondentes aos serviços executados, e no término do contrato deverá apresentar relatório final, conforme estabelecido nas Especificações Técnicas (Anexo II). O Relatório Final deve ser apresentada em 3 (três) vias, devidamente sintetizada, com ênfase para os resultados obtidos, desenhos “as built”, evitando-se descrições e justificativa de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos.

19.15	Fornecer e afixar placa de identificação dos serviços, no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no endereço eletrônico www.integração.gov.br.

20. ANEXOS

ANEXO I - Mapa de localização;

ANEXO II - Especificações técnicas;

ANEXO III - Planilha orçamentária e Quadros;

ANEXO IV – Termos de Proposta;

ANEXO I

1. MAPA DE LOCALIZAÇÃO

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO III

PLANILHA DE ORÇAMENTO E QUADROS

ANEXO IV

TERMOS DA PROPOSTA

ANEXO IV

TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

Á

CODEVASF

SGAN/Norte, Quadra 601, Conjunto I

CEP 70.830.901 – Brasília-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.º ___/2008 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para execução das obras e serviços relativos ao melhoramento de estradas para escoamento da produção do Projeto Salitre, na cidade de ________, situada na Calha do Rio São Francisco, no Estado de ______, englobando: ________________________________________________ pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de ____ (____) ______, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja__/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL