TERMOS DE REFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA PROVISÓRIA DE 400 MM PARA ATENDER A UAVS-UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO VALE DO SALITRE E RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE CANAIS DO PROJETO SALITRE NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO – BA.

01. OBJETIVO: 	Os presentes Termos de Referência, visam estabelecer as condições necessárias e dirimir dúvidas, para CONSTRUÇÃO DE BOMBEAMENTO E DE UMA ADUTORA PROVISÓRIA DE 400 MM, para atender a UAVS - União das Associações do Vale do Salitre E Recuperação de Placas de Canais do Projeto Salitre - Juazeiro - Ba.

02.  JUSTIFICATIVA: os canais do Projeto Salitre já estão construídos há mais de 4(quatro)anos e durante esse tempo não houve nenhuma manutenção. Com as chuvas dos invernos nesses anos aconteceram muitas erosões nos taludes e devido os efeitos de sub-pressão provocadas pela elevação do lençol freático, muitos trechos dos canais tiveram as placas de concreto levantadas e ruturadas, carecendo serem retiradas e reconstruídas para o efetivo funcionamento dos canais.A montagem da adutora provisória faz-se necessário, para se fazer um desvio do Reservatório R 210 que terá o fundo impermeabilizado e não haja a interrupção do fornecimento d’água para a UAVS.

3.0-LOCALIZAÇÃO: Os serviços serão executados nos trechos de canais que foram afetados. O Projeto de Irrigação Salitre no Município de Juazeiro – BA. fica a jusante e cerca de 20 km (vinte quilômetros) da cidade de Juazeiro, sendo o Canteiro Principal de Obras localizado no povoado denominado Lagoa do Salitre.

4.0- CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1- MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO: Os serviços serão contratados por “PREÇOS  UNITÁRIOS”,  fixos e irreajustáveis. O pagamento será feito medições mensais elaboradas em conjunto com a fiscalização, sendo o documento de cobrança emitido só após a medição estar atestada pela FISCALIZAÇÃO. Qualquer documento de cobrança emitido sem a medição estar atestada pela FISCALIZAÇÃO, este será imediatamente devolvido a CONTRATADA posto que não tem validade nenhuma. Se por motivos fortuitos, supervenientes à vontade da CONTRATADA, a execução dos serviços se estender a mais de 1(um) ano, o saldo do contrato será reajustado pela fórmula.

- R = V(I – Io)/Io, onde

R = reajustamento procurado

V = valor a ser reajustado

I =   INCC, Índice do Custo Nacional da Construção civil relativo ao 13º mês da data de apresentação da data de apresentação da proposta e válido por mais 1(um) ano.

Io= INCC, Índice Custo Nacional da Construção civil relativo à data de apresentação da proposta; Coluna 6  F.G.V. e cód. A0 160868.

4.2 - DOS PREÇOS UNITÁRIOS: Os PREÇOS  UNITÁRIOS propostos, que servirão para compor o PREÇO  GLOBAL, deverão contemplar toda mão de obra necessária para a efetiva execução dos serviços, fornecimento dos materiais, transportes de equipamentos, materiais e pessoal, despesas financeiras, custos diretos e indiretos que incidam sobre cada serviço, inclusive lucro.

  - – PERÍODOS DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS: os trabalhos serão desenvolvidos  nos dias normais e finais de semana em face de urgência de se manter o fornecimento d’água para a UAVS.

  - - DECLARAÇÃO DE VISITA: as Empresas licitantes terão que apresentar obrigatoriamente, no ato da licitação, DECLARAÇÃO de ter visitado o local dos serviços,

  - - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: Toda empresa licitante, terá que apresentar obrigatoriamente, no ato da licitação, ATESTADO DE  CAPACIDADE  TÉCNICA, fornecido por empresas da iniciativa pública ou privada, devidamente reconhecido pelo CREA, sendo ali registrado de ter executado obras  de manutenção em canais de   concreto.

  - - PRAZO:

O prazo máximo para a execução total dos serviços será de 60(trinta) dias corridos, contados da data de assinatura do CONTRATO.

4.7-Serão impugnados pela fiscalização, todo e qualquer serviço que não atendam as condições contratuais.

4.8 - Ficará a Empresa CONTRATADA, obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

4.9-  A Empresa CONTRATADA manterá na obra 01(um) Engenheiro, preposto da Empresa, 01(um) mestre de obras, operários e funcionários em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

  - - A Empresa CONTRATADA será responsável pelos danos causados a CODEVASF e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e ou omissão.

  - - Será mantido pela Empresa CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a sua entrega definitiva.

  - - EQUIPAMENTOS MÍNIMOS: os equipamentos mínimos a serem disponibilizados para a obra são:01(um) grupo gerador, 1(um) caminhão carroceria ¾” ou  1(uma) caminhonete, 1(um)  veículo tipo sedan.

  - – As empresas licitantes, terão que comprovar obrigatoriamente, no ato da licitação, através de DECLARAÇÃO, que os equipamentos mínimos acima mencionados serão integralmente disponibilizados na obra.

  - – As Empresas Licitantes terão que apresentar obrigatoriamente, no ato da licitação, através de DECLARAÇÃO, que o item 4.9 destes Termos de Referência, será cumprido na íntegra.

4.15– DA CLASSIFICAÇÃO: Será classificada a Empresa que ofertar o menor preço global, com base nos quantitativos apresentados em planilha, que em hipótese nenhuma podem ser modificados quando da apresentação da proposta e que atenda a todas as exigências destes Termos de Referencia e Edital de convocação.

4.16– Todos os serviços serão rigorosamente executados conforme Especificações Técnicas descritas item por item, complementadas pelas Especificações Técnicas contidas nos CADERNOS DE ENCARGOS DA CODEVASF que estão à disposição na CODEVASF –6ª GRD/UIP para consulta e/ou cópias.

4.17–Os RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, cujo ORÇAMENTO BÁSICO é R$ 149.216,92.(cento e quarenta e nove mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos) e que não pode ser ofertado valor a maior, correrão à conta do PROGRAMA DE TRABALHO 20.607.0379.1692.0029 implantação do perímetro de irrigação salitre com 31.305 HÁ NO Estado da Bahia.

4.18–CRONOGRAMA: Será obrigatório no ato da licitação, apresentação de um CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO compatível com os serviços, períodos de trabalho e desembolso.

4.19–CANTEIRO DE OBRAS: o canteiro de obras ficará a cargo pura e exclusivamente da empresa contratada, que o desmobilizará após conclusão total dos serviços, sendo os seus custos diluídos no Item Mobilização e Desmobilização. inclusive fardamento e EPI’s dos funcionários e trabalhadores.

4.20–DO ENCERRAMENTO: o TERMO DE ENCERRAMENTO FÍSICO só será emitido após a conclusão total dos serviços, acompanhado da MEDIÇÃO, devidamente assinado pela Empresa CONTRATADA e FISCAL do CONTRATO.

4.21–CAUÇÃO: A assinatura do CONTRATO por parte da CODEVASF ficará condicionada ao recolhimento da caução de 5% do valor total do CONTRATO, que só será liberada após a emissão do TERMO DE ENCERRAMENTO FÍSICO.

Juazeiro (BA), 25 de outubro de 2008.

Otávio Alves de Carvalho

Fiscal do Proj.Salitre

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA PROVISÓRIA DE 400 MM, PARA ATENDER A UAVS – UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO VALE DO SALITRE, E RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE CANAIS DO PROJETO SALITRE NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO -Ba.

1.0 – SERVIÇOS INICIAIS

1.1 -MOBILIZAÇÃO  E  DESMOBILIZAÇÃO:  A  CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias á mobilização, imediatamente após a assinatura do CONTRATO pela  CODEVASF e a correspondente  NOTA  DE  EMPENHO,  de maneiras a poder dar início efetivo aos trabalhos e concluí-los conforme cronogramados e dentro do  PRAZO   contratual. Depois de encerrados os trabalhos de campo, no final do CONTRATO, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações dos acampamentos e canteiros de serviços, equipamentos e restos de materiais e metralhas de obras, de modo a entregar todas as áreas utilizadas totalmente limpas. Os serviços de MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO incluem, mas sem a eles se limitar a: Despesa relativa ao transporte de todos os equipamentos de construção seja de propriedade da CONTRATADA ou sublocados e sua posterior retirada. Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à CONTRATADA ou sub-empreiteiras. Despesas com equipamentos de segurança e fardamento dos empregados sejam eles da CONTRATADA e ou de SUBCONTRATADAS. Despesas relativas às viagens realizadas por qualquer pessoa ligada à CONTRATADA.Instalação e desmobilização do CANTEIRO DE OBRAS.

1.1.1	- MEDIÇÃO E PAGAMENTO: será estimada uma ‘vb” (verba) mensal para os 2 (dois) meses de obra, pagas conforme item específico da Planilha de Orçamento. No preço unitário deverá estar incluso tanto a instalação quanto a desmobilização do canteiro de obras.

1.2 – ADMINISTRAÇÃO: – São as despesas necessárias com escritório descentralizado da Empresa como: Engenheiro Residente, Mestre de Obras, Administrativo, Auxiliares de Escritório, Zelador, Apontadores, Motoristas, Veículos de Apoio, Telefonia, água, Luz, Alimentação e Transporte de Pessoal, etc.

1.2.1 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO: será estimada uma verba mensal para os 2 (dois) meses de obra, sendo 50% pagos na 1ª medição e os 50% restantes pagos na 2ª e última medição.

2 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1 - MONTAGEM DA ADUTORA DE 400 mm: essa adutora será provisória, executada dentro do reservatório RC – 210, montada sobre cavaletes de madeira e ou ferro, com no mínimo 30 cm de altura, espaçados de 6 em 6 metros, para que se produza as condições de execução da impermeabilização do fundo reservatório, sem que se interrompa o fornecimento d’água para a UAVS- União das Associações do Vale do Salitre.

2.1.1- MEDIÇÃO E PAGAMENTO: por “m”(metro linear) de adutora executada, medidos no local, inclusos, carga, transporte do canteiro até o local dos serviços, descarga, cavaletes.

2.2 – DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO: determinados trechos de canais, devido aos efeitos da subpressão ou outros, foram rompidas colocando em risco o funcionamento dos canais, de sorte que essas placas precisam ser demolidas, retiradas de dentro dos canais. Essa demolição tem que ser manual e a retirada com carrinho de mão puxado por cordas e homens postos nas bermas dos aterros. Não entrar com máquinas em hipótese nenhuma.

2.2.1 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO: por ‘m²’(metro quadrado) de superfície retirada medidos no local.

2.3 – ESCAVAÇÃO EM MATERIAL SATURADO: após a retirada da placa, provavelmente o aterro sob ela estará completamente saturado, carecendo ser retirado, por processo manual, evitando-se o uso de máquinas.

2.3.1 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO: por ‘m3’ (metro cúbico) de material escavado, medidos no local.

2.4 – RECOMPOSIÇÃO DO ATERRO: o aterro do canal será recomposto com material de jazida, limpo de qualquer tipo de impureza, adicionado com 10% de cimento, compactado com vibrador de placa do tipo vulgarmente chamado de pereca e ou sapinho. As camadas de aterro assim executadas, não podem exceder a 10 cm quando concluídas.

2.4.1 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO: por ‘m³’ (metro cúbico) de solo cimento aplicado, com volume igual ao retirado de material saturado.

2.5 – RECOMPOSIÇÃO DA GEOMEMBRANA: após a reconstituição do aterro, será reconstituída também a geomembrana, devendo, pois ser aplicada uma geomembrana do mesmo tipo de material já aplicado, com o intuito de se fazer uma soldagem normal, isto é, solda de materiais iguais. isto é, PVC com bidim acoplado ou PEAD conforme o caso.

2.5.1 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO: por”m²” (metro quadrado) de geomembrana aplicada medidos no local

2.6 – CONCRETO DE PLACAS DE CANAIS: o concreto a ser aplicado terá Fck = 15 MPa, espessura igual ao concreto existente, desempolado, protegido com produto químico até sua efetiva cura. O concreto será aplicado sempre de baixo para cima nos taludes dos canais com o intuito de se evitar fissuras. O agregado graúdo será sempre proveniente de rocha granítica sã, não sendo permitido o uso de seixo rolado.

2.6.1 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO: por ‘m³’ (metro cúbico) de concreto executado medidos no local, tomando-se como dimensões a superfície e a espessura de 5 cm.

Juazeiro,  25  de  outubro de 2008.

OTÁVIO ALVES DE CARVALHO

Fiscal do Projeto Salitre