## cronog (hidden)
Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - Bahia
Projeto : Sistema de Abastecimento de Ãgua
Localidade : Pilão Arcado
Cronograma Físico Financeiro
Data : NOV / 2007
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CUSTO | MÊS | [5 empty] | CUSTO TOTAL
|  | (R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (R$)
I | CANTEIRO DE OBRAS | Total | 12343.2118 | 5518.2118 | 5518.2118 | 5518.2118 | 5518.2118 | 12833.2118 | 47249.2706
|  | Materiais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Serviços | 12343.2118 | 5518.2118 | 5518.2118 | 5518.2118 | 5518.2118 | 12833.2118 | 47249.2706
II | ELEV. DE ÁGUA BRUTA | Total | 0 | 0 | 26902.8344 | 0 | 0 | 0 | 26902.8344
|  | Materiais | MÊS 3: 17877.6844 | 17877.6844
|  | Serviços | MÊS 3: 9025.15 | 9025.15
III | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | Total | 72403.0426 | 72403.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144806.0852
|  | Materiais | 60043.3088 | 60043.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120086.6176 | 0.16553
|  | Serviços | MÊS 1: 12359.7338; MÊS 2: 12359.7338 | 24719.4676
IV | TRATAMENTO | Total | 45641.0126 | 45641.0126 | 45641.0126 | 80753.0225 | 80753.0225 | 45641.0126 | 344070.0955
|  | Materiais | MÊS 4: 35112.0098; MÊS 5: 35112.0098 | 70224.0197
|  | Serviços | 45641.0126 | 45641.0126 | 45641.0126 | 45641.0126 | 45641.0126 | 45641.0126 | 273846.0758
V | ELEV.DE ÁGUA TRATADA | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24361.65 | 24361.65
|  | Materiais | MÊS 6: 17500 | 17500
|  | Serviços | MÊS 6: 6861.65 | 6861.65
VII | RESERVATÓRIO ELEVADO | Total | 20589.7587 | 20589.7587 | 27867.4028 | 27867.4028 | 20589.7587 | 20589.7587 | 138093.8405
|  | Materiais | MÊS 3: 7277.6441; MÊS 4: 7277.6441 | 14555.2882
|  | Serviços | 20589.7587 | 20589.7587 | 20589.7587 | 20589.7587 | 20589.7587 | 20589.7587 | 123538.5523
T O T A L |  |  | 150977.0257 | 144152.0257 | 105929.4616 | 114138.637 | 106860.9929 | 103425.6331 | 725483.7762

## PAR (hidden)
Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - Bahia |  |  |  |  | 1
Projeto : Sistema de Abastecimento de Água
Localidade : Pilão Arcado
Planilha de custo unitário - Instalação da Obra
Data : julho /2007
Item | Especificação | Unid. | Quant. | P. Unit. | P. Total
1.0 | INSTALAÇÃO DA OBRA
1.1 | Limpeza do terreno | m2 | 600 | 1.86 | 1116
1.2 | Construção de barrracão de madeira,com escritorio e depósito | m2 | 50 | 342.86 | 17143
1.3 | Ligação provisória-instalações hidro sanitária | m2 | 50 | 23.4 | 1170
1.4 | Ligação provisória-instalações elétricas | m2 | 50 | 93.8 | 4690
1.5 | Cerca em mourões de madeira, com quatro fios de arame farpado | m | 100 | 64.46 | 6446
1.6 | Placa de obra | m2 | 8 | 145.71 | 1165.68
| Sub total |  |  |  | 31730.68
| TOTAL PARA INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 31730.68
Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - Bahia |  |  |  |  | 2
Projeto : Sistema de Abastecimento de Água
Localidade : Pilão Arcado
Planilha de custo unitário - Elevatória de Água Bruta
Data : julho /2007
Item | Especificação | Unid. | Quant. | P. Unit. | P. Total
1.0 | Instalação de Equipamentos
1.1 | Instalação de conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, fabricação KSB, | un | 2 | 2767.713 | 5535.426
modelo ETA 100/50-2, rotor 260 mm, 1760 rpm, para elevar 144 m3/h, Hman de 45 m
| e potencia de 50 cv |  |  |  |  | 15749
1.2 | Fornecimento e Instalação de transformador trifásico 13,8 kv/220-127 volts, | un | 1 | 17225.29 | 17225.29
| 50 kva imerso em óleo mineral, com rede eletrica |  |  |  |  | 46655/7611
1.3 | Instalação do pontão flutuante, | un | 1 | 600 | 600
| sub total |  |  |  | 23360.716
| TOTAL PARA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 23360.716
19.12
39.86
65.86
112.91
176.8
Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - Bahia |  |  |  |  | 3
Projeto : Sistema de Abastecimento de Água
Localidade : Pilão Arcado
Planilha de custo unitário - Adutora de Água Bruta |  | diam | 0.25
Data : julho /2007
Item | Especificação | Unid. | Quant. | P. Unit. | P. Total
1.0 | Serviços preliminares
1.1 | Raspagem e limpeza do terreno | m2 | 2680 | 1.86 | 4984.8
1.2 | Locação , nivelamento e acompanhamento topográfico das tubulações | m | 1340 | 3.33 | 4462.2
| sub total |  |  |  | 9447
2.0 | Movimento de terra
2.1 | Escavação mecanica de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 750.4 | 5.46 | 4097.184
2.2 | Escavação manual de valas , mat 3ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 375.2 | 84.51 | 31708.152
2.3 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com |  |  |  | 0
| aproveitamentodo material escavado | m3 | 872.2563 | 11.78 | 10275.1786
2.4 | Lastro de areia, fornecimento e espalhamento em camadas de 0,20m | m3 | 187.6 | 67.56 | 12674.256
2.5 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3 | 65.7438 | 4.12 | 270.8643
2.6 | Carga, transporte e descarga do material escavado - rocha | m3 | 375.2 | 4.26 | 1598.352
| sub total |  |  |  | 60623.9869
3.0 | Tubos e conexões
3.1 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 1340 | 107.4626 | 143999.884
3.2 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 1340 | 2.51 | 3363.4
3.3 | Fornecimento e assentamento de curva PVC, d = 45º x 250 mm | un | 2 | 50.0674 | 100.1348
3.4 | Anel de borracha para tubo PVC De FoFo DN 250 | un | 230 | 20.5438 | 4725.074
| sub total |  |  |  | 152188.4928
| TOTAL PARA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  | 222259.4797
176.8
Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - Bahia |  |  |  |  | 4
Projeto : Sistema de Abastecimento de Água
Localidade : Pilão Arcado
Planilha de custo unitário - Tratamento |  | diam | 0.25
Data : julho /2007
Item | Especificação | Unid. | Quant. | P. Unit. | P. Total
1.0 | Serviços preliminares
1.1 | Raspagem, limpeza do terreno | m2 | 270 | 1.41 | 380.7
1.2 | Locação da obra sem uso de aparelho topográfico | m2 | 142.5 | 10.79 | 1537.575
| sub total |  |  |  | 1918.275
2.0 | Movimento de terra
2.1 | Escavação manual, material de 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 71.25 | 17.17 | 1223.3625
2.2 | Reaterro compactado | m3 | 24 | 11.78 | 282.72
2.3 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3 | 47.25 | 11.61 | 548.5725
| sub total |  |  |  | 2054.655
3.0 | Estrutura
3.1 | Lastro de concreto não estrutural, fck = 5 Mpa | m3 | 14.25 | 279.79 | 3987.0075
3.2 | Concreto estrutural, fck = 18 mpa, incluindo forma e ferragem | m3 | 35.13 | 1869.18 | 65664.2934
| sub total |  |  |  | 69651.3009
4.0 | Tratamento de superfície
4.1 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 600 | 2.7 | 1620 |  | 15761
4.2 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua | m2 | 280 | 45.97 | 12871.6 |  | 3245
4.3 | Pintura externa a conservado P | m2 | 240 | 8.2 | 1968 |  | 13622
| sub total |  |  |  | 16459.6
5.0 | Pavimentação
5.1 | Piso cimentado, alizado, argamassa de cimento/areia traço 1:4, com preparo de caixa | m2 | 25 | 26.78 | 669.5 |  | 4162
| sub total |  |  |  | 669.5
6.0 | Drenagem
6.1 | Fornecimento e assentamento de tubo PVC p/esgoto DN 300 | m2 | 45 | 107.11 | 4819.95
6.2 | Construção de caixas de passagem de 0,70 x 0,70 m | un | 7 | 281 | 1967
| sub total |  |  |  | 6786.95
Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - Bahia |  |  |  |  | 5
Projeto : Sistema de Abastecimento de Água
Localidade : Pilão Arcado
Planilha de custo unitário - Tratamento |  | diam | 0.25
Data : julho /2007
Item | Especificação | Unid. | Quant. | P. Unit. | P. Total
7.0 | Peças, tubos e conexões - Fornecimento e montagem
7.1 | Adufa de parede quadrada d= 200 mm | un | 2 | 1536 | 3072
7.2 | Comporta de superfície quadrada DN 300 | un | 8 | 420 | 3360
7.3 | Pedestal de manobra com haste de 3,80 m | un | 2 | 5415 | 10830
7.4 | Registro chato RGV d = 150 mm | un | 2 | 2415 | 4830
7.5 | Registro chato RGV d = 300 mm | un | 9 | 8666 | 77994
7.6 | Curva FºFº 90º d= 300 mm | un | 4 | 1332 | 5328
7.7 | Tee FºFº d= 300 x 300 mm | un | 3 | 1458 | 4374
7.8 | Tubo FºFº, flange e ponta 150 mm x 1,00 m | un | 2 | 1160 | 2320
7.9 | Tubo FºFº, flange e ponta 150 mm x 0,50 m | un | 2 | 682 | 1364
7.10 | Tubo FºFº, flange e ponta 200 mm x 0,50 m | un | 2 | 750 | 1500
7.11 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 0,50 m | un | 9 | 352 | 3168
7.12 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 0,70 m | un | 2 | 492 | 984
7.13 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 1,20 m | un | 2 | 844 | 1688
7.14 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 1,50 m | un | 1 | 1055 | 1055
7.15 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 2,50 m | un | 1 | 1760 | 1760
7.16 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 2,85 m | un | 1 | 2006 | 2006
7.17 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 5,85 m | un | 1 | 4118 | 4118
7.18 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 150 | un | 4 | 36.97 | 147.88
7.19 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 200 | un | 2 | 45.7 | 91.4
7.20 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 300 | un | 23 | 156 | 3588
7.21 | Fornecimento de parafuso c/porca para flanage de 20 x 80 mm | un | 32 | 5.81 | 185.92
7.22 | Fornecimento de parafuso c/porca para flanage de 20 x 90 mm | un | 16 | 6.31 | 100.96
7.23 | Fornecimento de parafuso c/porca para flanage de 20 x 110 mm | un | 276 | 20.83 | 5749.08
| sub total | un |  |  | 139614.24
Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - Bahia |  |  |  |  | 6
Projeto : Sistema de Abastecimento de Água
Localidade : Pilão Arcado
Planilha de custo unitário - Tratamento |  | diam | 0.25
Data : julho /2007
Item | Especificação | Unid. | Quant. | P. Unit. | P. Total
8.0 | Equipamentos e Accessórios
8.1 | Aquisição e instalação de escada metalica | un | 1 | 6600 | 6600
8.2 | Aquisição e instalação de chicanas de floculação em madeira de lei | m2 | 150 | 48.9 | 7335
8.3 | Aquisição e instalação de guarda corpo em tubos de aço galvanizado de 11/2" | m | 47 | 119 | 5593
8.4 | Calha Parshall em fiberglass, largura = 0,076 m | m | 1 | 2070 | 2070
8.5 | Perfil retangular para decantação, tipo TIGRE, L = 600mm, h = 50mm, l = 90mm. | un | 2100 | 4.54 | 9534
| sub total |  |  |  | 31132
9.0 | Tubulações externas
9.1 | Fornecimento e assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 300 | m | 103 | 139.91 | 14410.73
| Fornecimento de anel de borracha para tubo PVC De FoFo DN 300 | un | 18 | 30.03 | 540.54
| Fornecimento e assentamento de curva, fºfº, 90 º DN 300 | un | 3 | 698 | 2094
| Fornecimento e assentamento de curva, fºfº, 45 º DN 300 | un | 2 | 760 | 1520
| Fornecimento e assentamento de cruzeta, fºfº DN 300 | un | 1 | 1187 | 1187
| sub total |  |  |  | 19752.27
10.0 | Camada filtrante
10.1 | Fornecimento e colocação de camada de seixos rolados | m3 | 4.32 | 267.08 | 1153.7856
10.2 | Fornecimento e colocação de camada de areia selecionada | m3 | 4.32 | 518.62 | 2240.4384
10.3 | Fornecimento e colocação de camada de antracito | m3 | 8.64 | 3243.56 | 28024.3584
| sub total |  |  |  | 31418.5824
| TOTAL PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 319457.3733
Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - Bahia |  |  |  |  | 7
Projeto : Sistema de Abastecimento de Água
Localidade : Pilão Arcado
Planilha de custo unitário - Elevatória de Água Tratada
Data : julho /2007
Item | Especificação | Unid. | Quant. | P. Unit. | P. Total
1.0 | Equipamentos
1.1 | Fornecimento de conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, fabricação KSB, |  |  |  | 0
| modelo ETA 100 / 26, rotor 230 mm, 1710 rpm, para elevar 144 m3/h, Hman de 21,00 m |  |  |  | 0
| e potencia de 15,00 CV | un | 2 | 8500 | 17000
1.2 | Painel de comando para bomba KSB ETA 100 / 26 | un | 1 | 1500 | 1500
1.3 | Instalações elétricas, incluindo subestação, iluminação de áreas externas,
| montagem dos equipamentos de bombeio | un | 1 | 8659 | 8659
| sub total |  |  |  | 27159
0
| TOTAL PARA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  | 27159
0
0
Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - Bahia |  |  |  |  | 8
Projeto : Sistema de Abastecimento de Água
Localidade : Pilão Arcado
Planilha de custo unitário - Adutora de Água Tratada |  | diam | 0.25
Data : julho /2007
Item | Especificação | Unid. | Quant. | P. Unit. | P. Total
1.0 | Serviços preliminares
1.1 | Raspagem e limpeza do terreno | m2 | 8940 | 1.86 | 16628.4
1.2 | Locação , nivelamento e acompanhamento topográfico das tubulações | m | 8940 | 3.33 | 29770.2
| sub total |  |  |  | 46398.6
2.0 | Movimento de terra
2.1 | Escavação mecanica de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 4291.2 | 5.46 | 23429.952
2.2 | Escavação manual de valas , mat 3ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 536.4 | 84.51 | 45331.164
2.3 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com |  |  |  | 0
| aproveitamentodo material escavado | m3 | 3316.1813 | 11.78 | 39064.6151
2.4 | Lastro de areia, fornecimento e espalhamento em camadas de 0,20m | m3 | 1072.8 | 67.56 | 72478.368
2.5 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3 | 2047.8187 | 4.12 | 8437.0132
2.6 | Carga, transporte e descarga do material escavado - rocha | m3 | 536.4 | 4.26 | 2285.064
| sub total |  |  |  | 191026.1764
3.0 | Tubos e conexões
3.1 | Fornecimento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 8940 | 107.4626 | 960715.644
3.2 | Assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 8940 | 2.51 | 22439.4
3.3 | Fornecimento e assentamento de curva PVC, d = 45º x 250 mm | un | 4 | 50.0674 | 200.2696
3.4 | Anel de borracha para tubo PVC De FoFo DN 250 | un | 1490 | 20.5438 | 30610.262
| sub total |  |  |  | 1013965.5756
| TOTAL PARA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  | 1251390.352
Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - Bahia |  |  |  |  | 9
Projeto : Sistema de Abastecimento de Água
Localidade : Pilão Arcado
Planilha de custo unitário - Reservatório Elevado - 200 M3 |  | diam | 0.25
Data : julho /2007
Item | Especificação | Unid. | Quant. | P. Unit. | P. Total
1.0 | Serviços preliminares
1.1 | Raspagem, limpeza do terreno | m2 | 100 | 1.41 | 141
1.2 | Locação da obra sem uso de aparelho topográfico | m2 | 100 | 10.79 | 1079
| sub total |  |  |  | 1220
2.0 | Movimento de terra
2.1 | Escavação manual, material de 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 121.5 | 17.17 | 2086.155
2.2 | Reaterro compactado | m3 | 46 | 11.78 | 541.88
2.3 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3 | 75.5 | 11.61 | 876.555
| sub total |  |  |  | 3504.59
3.0 | Estrutura
3.1 | Lastro de concreto não estrutural, fck = 5 Mpa | m3 | 4.96 | 279.79 | 1387.7584
3.2 | Concreto estrutural, fck = 18 mpa, incluindo forma e ferragem | m3 | 67 | 1869.18 | 125235.06
| sub total |  |  |  | 126622.8184
4.0 | Tratamento de superfície
4.1 | Chapiscamento interno, argamassa cimento /areia, traço 1:4, esp. = 0,5 cm | m2 | 165 | 2.7 | 445.5
4.2 | Impermeabilização de superficie de concreto em contacto com agua | m2 | 165 | 45.97 | 7585.05
4.3 | Pintura externa a conservado P | m2 | 326 | 8.2 | 2673.2 | 176.8
| sub total |  |  |  | 10703.75
Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - Bahia |  |  |  |  | 10
Projeto : Sistema de Abastecimento de Água
Localidade : Pilão Arcado
Planilha de custo unitário - Reservatório Elevado - 200 M3 |  | diam | 0.25
Data : julho /2007
Item | Especificação | Unid. | Quant. | P. Unit. | P. Total
5.0 | Peças, tubos e conexões - Fornecimento e monyagem
5.1 | Tubo FºFº, flange e ponta 250 mm x 5,60 m | un | 1 | 750 | 750
5.2 | Tubo FºFº, flange e ponta 300 mm x 5,60 m | un | 1 | 750 | 750
5.3 | Tubo FºFº, flanges 250 mm x 5,85 m | un | 1 | 3252 | 3252
5.4 | Tubo FºFº, flanges300 mm x 5,85 m | un | 1 | 4118 | 4118
5.5 | Curva FºFº 90º d= 250 mm | un | 1 | 844 | 844
5.6 | Curva FºFº 90º d= 300 mm | un | 1 | 1332 | 1332
5.7 | Registro chato RGV d = 250 mm | un | 1 | 7400 | 7400
5.8 | Registro chato RGV d = 300 mm | un | 1 | 8666 | 8666
5.9 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 250 | un | 5 | 89.77 | 448.85
5.10 | Fornecimento de arruela de borracha p/flange DN 300 | un | 5 | 156 | 780
5.11 | Fornecimento de parafuso c/porca para flange de 20 x 90 mm | un | 120 | 6.31 | 757.2
| sub total |  |  |  | 29098.05
| TOTAL PARA RESERVATÓRIO ELEVADO |  |  |  | 171149.2084
Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - Bahia |  |  |  |  | 11
Projeto : Sistema de Abastecimento de Água
Localidade : Pilão Arcado
Planilha de custo unitário - Rede de Distribuição |  | diam | 0.25
Data : julho /2007
Item | Especificação | Unid. | Quant. | P. Unit. | P. Total
1.0 | Serviços preliminares
1.1 | Raspagem e limpeza do terreno | m2 | 8185 | 1.86 | 15224.1
1.2 | Locação e acompanhamento topográfico das tubulações | m | 8185 | 3.33 | 27256.05 | 15749
1.3 | Placa de sinalização e advertencia (1,00 x 1,10 m) | m2 | 60 | 85 | 5100
1.4 | Retirada de pavimento em paralelo | m2 | 1000 | 4.52 | 4520
1.5 | Recuperação de liga ções domiciliares | un | 200 | 143.07 | 28614 |  | 10298
1.6 | Recuperação de pavimentação em paralelepipedo sobre coxim de areia | m2 | 1000 | 21.55 | 21550
| sub total |  |  |  | 102264.15
46655/7614
2.0 | Movimento de terra
2.1 | Escavação mecanica de valas , mat 1ª categoria, até 2,00m de profundidae | m3 | 4010.65 | 5.46 | 21898.149
2.2 | Escavação manual de valas , mat 3ª categoria, até 2,00m de profundidade | m3 | 1718.85 | 84.51 | 145260.0135
2.3 | Reaterro de valas c/apiloamento manual em camadas de 0,15m, com |  |  |  | 0
| aproveitamentodo material escavado | m3 | 4345.7234 | 11.78 | 51192.6221
2.4 | Lastro de areia, fornecimento e espalhamento em camadas de 0,20m | m3 | 982.2 | 67.56 | 66357.432
2.5 | Carga, transporte e descarga do material escavado - solo | m3 | 647.1266 | 4.12 | 2666.1614
2.6 | Carga, transporte e descarga do material escavado - rocha | m3 | 1718.85 | 4.26 | 7322.301
2.7 | Esgotamento de valas com bombeamento elétrico | h | 480 | 7.49 | 3595.2
2.8 | Escoramento descontinuo de valas | m2 | 398 | 18.1 | 7203.8
| sub total |  |  |  | 305495.679
3.0 | Tubulações
3.1 | Fornecimento e assentamento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 50 | m | 1440 | 6.99 | 10065.6
3.2 | Fornecimento e assentamento de tubo PVC, PBA, 12, JE DN 100 | m | 3445 | 21.47 | 73964.15
3.3 | Fornecimento e assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 150 | m | 2335 | 43.5 | 101572.5
3.4 | Fornecimento e assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 200 | m | 530 | 73.12 | 38753.6
3.5 | Fornecimento e assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 250 | m | 385 | 109.97 | 42338.45
3.6 | Fornecimento e assentamento de tubo PVC, DE FoFo, vinilfer, 1,00 Mpa, JEI, DN 300 | m | 50 | 139.91 | 6995.5
3.7 | Fornecimento de anel de borracho para tubo PVC DN 50 | un | 240 | 1.28 | 307.2
3.8 | Fornecimento de anel de borracho para tubo PVC DN 100 | un | 575 | 3.08 | 1771
3.9 | Fornecimento de anel de borracho para tubo PVC DN 150 | un | 390 | 5.45 | 2125.5
3.10 | Fornecimento de anel de borracho para tubo PVC DN 200 | un | 88 | 7.89 | 694.32
3.11 | Fornecimento de anel de borracho para tubo PVC DN 250 | un | 65 | 20.54 | 1335.1
3.12 | Fornecimento de anel de borracho para tubo PVC DN 300 | un | 9 | 30.03 | 270.27
| sub total |  |  |  | 280193.19
176.8
Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - Bahia |  |  |  |  | 12
Projeto : Sistema de Abastecimento de Água
Localidade : Pilão Arcado
Planilha de custo unitário - Rede de Distribuição |  | diam | 0.25
Data : julho /2007
Item | Especificação | Unid. | Quant. | P. Unit. | P. Total
4.0 | Válvulas e registros
4.1 | Fornecimento e assentamento de registro fºfº p/tubo PVC DN 50 | un | 159 | 242.07 | 38489.13
4.2 | Fornecimento e assentamento de registro fºfº p/tubo PVC DN 100 | un | 12 | 406.75 | 4881
4.3 | Fornecimento e assentamento de registro fºfº p/tubo PVC DN 150 | un | 4 | 751.72 | 3006.88
4.4 | Fornecimento e assentamento de registro fºfº p/tubo PVC DN 200 | un | 3 | 1312.98 | 3938.94
4.5 | Fornecimento e assentamento de registro fºfº p/tubo PVC DN 250 | un | 2 | 1930.08 | 5790.24
| sub total |  |  |  | 50315.95
5.0 | Peças e Conexões
5.1 | Fornecimento e assentamento de cruzeta , ff, bolsas, 250 x 250 mm | un | 2 | 880 | 1760
5.2 | Fornecimento e assentamento de cruzeta , ff, bolsas, 250 x 200 mm | un | 1 | 704 | 704
5.3 | Fornecimento e assentamento de cruzeta , ff, bolsas, 250 x 50 mm | un | 1 | 590 | 590
5.4 | Fornecimento e assentamento de cruzeta, ff bolsas, 200 x 150 mm | un | 1 | 316 | 316
5.5 | Fornecimento e assentamento de cruzeta, ff, bolsas, 200 x 100 mm | un | 1 | 290 | 290
5.6 | Fornecimento e assentamento de cruzeta , ff, bolsas, 200 x 50 mm | un | 4 | 265 | 1060
5.7 | Fornecimento e assentamento de cruzeta , ff, bolsas, 150 x 150 mm | un | 5 | 285 | 1425
5.8 | Fornecimento e assentamento de cruzeta , ff, bolsas, 150 x 100 mm | un | 3 | 266.8 | 800.4
5.9 | Fornecimento e assentamento de cruzeta , ff, bolsas, 150 x 50 mm | un | 6 | 255 | 1530
5.10 | Fornecimento e assentamento de cruzeta , ff, bolsas, 100 x 100 mm | un | 8 | 200 | 1600
5.11 | Fornecimento e assentamento de cruzeta , ff, bolsas, 100 x 50 mm | un | 23 | 100.8 | 2318.4
5.12 | Fornecimento e assentamento de cruzeta , ff, bolsas, 50 x 50 mm | un | 2 | 88 | 176
5.13 | Fornecimento e assentamento de curva, ff, bolsas, 90º x 300 mm | un | 1 | 780 | 780
5.14 | Fornecimento e assentamento de curva, ff, bolsas, 90º x 250 mm | un | 1 | 526 | 526
5.15 | Fornecimento e assentamento de curva, ff, bolsas, 90º x 100 mm | un | 2 | 134 | 268
5.16 | Fornecimento e assentamento de curva, ff, bolsas, 45º x 100 mm | un | 1 | 126 | 126
5.17 | Fornecimento e assentamento de redução, ff, bolsas, 300 x 250 mm | un | 1 | 360 | 360
5.18 | Fornecimento e assentamento de redução, ff, bolsas, 250 x 200 mm | un | 2 | 272 | 544
5.19 | Fornecimento e assentamento de redução, ff, bolsas, 250 x 150 mm | un | 2 | 264 | 528
5.20 | Fornecimento e assentamento de redução, ff, bolsas, 250 x 100 mm | un | 4 | 242 | 968
Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - Bahia |  |  |  |  | 13
Projeto : Sistema de Abastecimento de Água
Localidade : Pilão Arcado
Planilha de custo unitário - REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  | diam | 0.25
Data : julho /2007
Item | Especificação | Unid. | Quant. | P. Unit. | P. Total
5.21 | Fornecimento e assentamento de redução, ff, bolsas, 200 x 150 mm | un | 4 | 202 | 808
5.22 | Fornecimento e assentamento de redução, ff, bolsas, 200 x 100 mm | un | 1 | 122 | 122
5.23 | Fornecimento e assentamento de redução, ff, bolsas, 200 x 50 mm | un | 3 | 82 | 246
5.24 | Fornecimento e assentamento de redução, ff, bolsas, 150 x 100 mm | un | 7 | 115 | 805
5.25 | Fornecimento e assentamento de redução, ff, bolsas, 150 x 50 mm | un | 17 | 84 | 1428
5.26 | Fornecimento e assentamento de redução, ff, bolsas, 100 x 50 mm | un | 36 | 50 | 1800
5.27 | Fornecimento e assentamento de te, ff, bolsas, 300 x 250 mm | un | 1 | 921 | 921
5.28 | Fornecimento e assentamento de te, ff, bolsas, 250 x 250 mm | un | 1 | 667 | 667
5.29 | Fornecimento e assentamento de te, ff, bolsas, 250 x 200 mm | un | 1 | 630 | 630
5.30 | Fornecimento e assentamento de te, ff, bolsas, 200 x 200 mm | un | 5 | 592 | 2960
5.31 | Fornecimento e assentamento de te, ff, bolsas, 200 x 150 mm | un | 1 | 580 | 580
5.32 | Fornecimento e assentamento de te, ff, bolsas, 150 x 150 mm | un | 9 | 550 | 4950
5.33 | Fornecimento e assentamento de te, ff, bolsas, 150 x 100 mm | un | 1 | 240 | 240
5.34 | Fornecimento e assentamento de te, pvc, bolsas, 100 x 100 mm | un | 20 | 30.2 | 604
5.35 | Fornecimento e assentamento de te, ff, bolsas, 250 x 50 mm | un | 3 | 498 | 1494
5.36 | Fornecimento e assentamento de te, ff, bolsas, 200 x 50 mm | un | 5 | 249 | 1245
5.37 | Fornecimento e assentamento de te, ff, bolsas, 150 x 50 mm | un | 30 | 195 | 5850
5.38 | Fornecimento e assentamento de te, ff, bolsas, 100 x 50 mm | un | 25 | 172 | 4300
5.39 | Fornecimento e assentamento de te, pvc, bolsas, 50 x 50 mm | un | 5 | 6.4 | 32
| sub total |  |  |  | 46351.8
6.0 | Ligações Domiciliares
61. | Instalação de ligações prediais de água | un | 1750 | 143.07 | 250372.5
| sub total |  |  |  | 250372.5
| TOTAL PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1034993.269

## Resumo (hidden)
Prefeitura Municipal de Pilão Arcado - Bahia |  |  |  | 1
Projeto : Sistema de Abastecimento de Ãgua
Localidade : Pilão Arcado
Planilha de custo unitário - |  | RESUMO DOS CUSTOS
Data : Julho / 2007
ITEM | DESCRIÇÃO | MATERIAIS | SERVIÇOS | TOTAIS
I | INSTALAÇÃO DA OBRA |  | 31730.68 | 31730.68
II | ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA |  | 23360.716 | 23360.716
III | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | 148724.958 | 73534.5217 | 222259.4797
IV | TRATAMENTO | 159366.51 | 160090.8633 | 319457.3733
V | ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA | 18500 | 8659 | 27159
VI | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA | 991325.906 | 260064.446 | 1251390.352
VII | RESERVATÓRIO ELEVADO | 29098.05 | 142051.1584 | 171149.2084
VIII | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 376860.94 | 658132.329 | 1034993.269
| T O T A L | 1723876.364 | 1357623.7144 | 3081500.0784

## base tr (hidden)
DADOS DO PROJETO BÁSICO DE ADUTORA
CIDADE: |  |  |  | UF:
JUAZEIRO |  |  |  | BA
PRINCIPAIS OBRAS
linhas de recalque |  | ETA's |  | Reservatorios |  | elevatória(s) |  | Escavacao
Descrição Geral dos Serviços
Rede Adutora |  |  |  | Estação elevatória
Compr. (m) | Material |  | Diâm. (mm) | Ident | pot(HP) | Aérea/sub. | Tipo da bomba
1786.4509 | Tubo PVC IRRIGA LF |  | 50 | EE 1 | 3 | 4 | Conjunto moto-bomba centrífugo, monobloco, MULTIESTAGIO, para vazão de 25 m3/h, AMT de 52mca, trifásica, 220 V, 15 CV, com chave magnética e quadro de comando completo, 3500 rpm, ø Suc = 1.1/2",ø Rec = 1". |  | 51.5547
Interceptor |  |  |  | Estação de tratamento de agua
Compr. (m) | Material |  | Diâm. | Tipo | SUPERFILTRACAO
|  |  |  | Vazao de tratamento (m3/h) |  | 4
Tipo
PRINCIPAIS SERVIÇOS
discriminação | [5 empty] | quantidade |  | unidade
-Escavação manual de valas | [5 empty] | 23.0757 |  | m³
-Escavação mecânica de valas | [5 empty] | 280.1155 |  | m³
- Reaterro manual de valas comp. manualmente c/ empréstimo | [5 empty] | 317.161 |  | m³
-Aterro compactado mecanicamente | [5 empty] | 265.8044 |  | m³
-Concreto armado | [5 empty] | 3.1146 |  | m³
-Fornec. e assent. de tubo de PVC DN 50 mm | [5 empty] | 1786.4509 |  | m
Valor obras e serviços - R$ |  |  | 92109.4074 |  | data base-mes/ano |  | 2007-09-01
Subcontratação de: |  | montagem mecânica |  | elétrica | automação
|  | detalhamento construtivo do projeto básico |  |  |  | estudos laboratoriais
Prazo | 3 meses
Serviços executados pela Empresa |  |  |  |  | Serv. Exec. pelo Eng° Coordenador
OBS.: riscar o que NÃO existe nos itens PRINCIPAIS OBRAS e SUBCONTRATAÇÕES

## reajustamento (hidden)
OBRA: ADUTORA ITAMARATI
FORMULAÇÃO DO REAJUSTAMENTO
MUNICÍPIO: JUAZEIRO - BA
DATA: SETEMBRO/2007
FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO
COMPOSIÇÃO DOS ÍNDICES | PARÂMETRO
| (R$) | (%) | PARÂMETRO (%)
N1 - Terraplanagem | #REF! | #REF! | 21%
N2 - Edificações | #REF! | #REF! | 8%
N3 - Concreto armado | #REF! | #REF! | 0%
N4 - Materiais plásticos | #REF! | #REF! | 45%
N5 - Ferro, aço e derivados | #REF! | #REF! | 18%
N6 - Mão-de-obra especializada | #REF! | #REF! | 8%
TOTAL | #REF! | #REF! | 100%
R = V.[N1.(Ti-To)/To+N2.(Ei-Eo)/Eo+N3.(CAi-CAo)/CAo+N4.(MPi-MPo)/MPo+N5.(Fi-Fo)/Fo+N6.(MOi-MOo)/MOo]
R - Valor de reajuste
V - Valor a reajustar |  |  |  | Índices |  | Coluna | Código
|  |  |  | Inicial | Final
Ti - Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplanagem, cód. A0157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta |  |  |  | CA | CA0 | 5 | A0160116
To - Refere-se à coluna 38 da FGV - Terraplanagem, cód. A0157956, correspondente a data da apresentação da proposta |  |  |  | MO | MO0 | 13 | A0159886
|  |  |  | F | F0 | 32 | A0160515
Ei - Refere-se à coluna 35 da FGV - Edificações Total, cod. A0159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta |  |  |  | E | EO | 35 | A0159428
Eo - Refere-se à coluna35 da FGV - Edificações Total, cod. A0159428, correspondente à data de apresentação da proposta |  |  |  | T | T0 | 38 | A0157956
|  |  |  | MP | MP0 | 56 | A0160752
CAi - Refere-se à coluna 5 da FGV - Obras Hidrelétricas - Concreto Armado, cód. A0160116, correspondente ao mês de aniversário da proposta
CAo - Refere-se à coluna 5 da FGV - Obras Hidrelétricas - Concreto Armado, cód. A0160116, correspondente à data de apresentação da proposta
MPi - Refere-se à coluna 56 da FGV - Química Materiais Plásticos, cód. A0160752, correspondente ao mês de aniversário da proposta
MPo - Refere-se à coluna 56 da FGV - Química Materiais Plásticos, cód. A0160752, correspondente à data de apresentação da proposta
Fi - Refere-se à coluna 32 da FGV - Ferro, Aço e Derivados, cód. A0160515, correspondente ao mês de aniversário da proposta
Fo - Refere-se à coluna 32 da FGV - Ferro, Aço e Derivados, cód. A0160515, correspondente à data de apresentação da proposta
MOi - Refere-se à coluna 13 da FGV Mão-de-Obra Especializada, cód. A0159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta
MOo - Refere-se à coluna 13 da FGV Mão-de-Obra Especializada, cód. A0159886, correspondente a data da apresentação da proposta
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura

## Fornec_Mat_Equip
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA
6ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
ORÇAMENTO BÁSICO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PILÃO ARCADO - BA
ITEM | BR | SUB-ITEM | DESCRICAO | UNID. | QUANT. | PRECO (R$)
[6 empty] | UNIT. | TOTAL
1 |  | 1 | EEAB |  |  |  | 17877.6844
|  | 1.1 | TRANSFORMADOR A OLEO, 13,8/0,38kV, 75kVA | UN | 1 | 6667.6844 | 6667.6844
|  | 1.2 | Conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, similar ao de fabricação KSB, modelo ETA 100/50-2, rotor 260 mm, 1760 rpm, TRIFÁSICO, para elevar 144 m3/h, Hman de 45 m e potência de 50 cv | UN | 1 | 11210 | 11210
|  | 2 | AAB |  |  |  | 120086.6176
|  | 2.1 | TUBOS DE PVC RÍGIDO DEFoFo PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI) |  |  |  | 119538.72
|  | 2.1.1 | T PVC DEFoFo PB JEI DN 250 | M | 1340 | 89.208 | 119538.72
|  | 2.2 | CURVA DE FoFo DÚCTIL C/ BOLSAS C/ JUNTA ELÁSTICA (JGS), INCLUINDO ANÉIS DE BORRACHA |  |  |  | 547.8976
|  | 2.2.1 | C45 JGS FoFo DN 250 41,800 kg | PC | 2 | 273.9488 | 547.8976
|  | 3 | TRATAMENTO |  |  |  | 70224.0197
|  | 3.1 | DRENAGEM |  |  |  | 3127.59
|  | 3.1.1 | TUBOS DE PVC RÍGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELÁSTICA (JE) |  |  |  | 3127.59
|  | 3.1.1.1 | T ES PVC PB JE P/ ESG. DN 300 | M | 45 | 69.502 | 3127.59
|  | 3.2 | PEÇAS, TUBOS E CONEXÕES |  |  |  | 50244.1749
|  | 3.2.1 | ADUFA DE PAREDE EM FoFo DÚCTIL C/ FLANGE PN 10 |  |  |  | 2723.4164
|  | 3.2.1.1 | APF FoFo PN 10 DN 200 | PC | 2 | 1361.7082 | 2723.4164
|  | 3.2.2 | COMPORTAS DE SUPERFÍCIE |  |  |  | 273.0275
|  | 3.2.2.1 | COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. ATRAVES DE ALCA DE SUSPENSAO SOBRE PORTICO DE ACO, GUIA E GAV. EM FIBRA DE VIDRO, INCL. CHUMB., PARAFUSOS E ARRUELAS EM ACO INOX E=12mm | M2 | 0.72 | 379.2048 | 273.0275
|  | 3.2.3 | PEDESTAL DE MANOBRA SIMPLES (PMS) EM FoFo DÚCTIL |  |  |  | 1163.8576
|  | 3.2.3.1 | PMS FoFo SIMILAR AO MOD. 01 DA BARBARA 57,000 kg | PC | 2 | 581.9288 | 1163.8576
|  | 3.2.4 | REGISTRO DE GAVETA CHATO C/ FLANGES |  |  |  | 26338.485
|  | 3.2.4.1 | RCFV16 FoFo DN 150 66,000 kg | PC | 2 | 665.3076 | 1330.6152
|  |  | RCFV10 FoFo DN 300 227,000 kg | PC | 9 | 2778.6522 | 25007.8698
|  | 3.2.5 | CURVA DE FoFo DÚCTIL C/ BOLSAS C/ JUNTA ELÁSTICA (JGS), INCLUINDO ANÉIS DE BORRACHA |  |  |  | 2171.2
|  | 3.2.5.1 | C90 JGS FoFo DN 300 72,000 kg | PC | 4 | 542.8 | 2171.2
|  | 3.2.6 | TE DE FoFo DÚCTIL C/ BOLSAS C/ JUNTA ELÁSTICA (JGS), INCLUINDO ANÉIS DE BORRACHA |  |  |  | 2220.5358
|  | 3.2.6.1 | T JGS FoFo DN 300 X 300 88,000 kg | PC | 3 | 740.1786 | 2220.5358
|  | 3.2.7 | TUBOS DE FoFo DÚCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) |  |  |  | 13636.257
|  | 3.2.7.1 | TFP10 FoFo DN 150 X 1,00 34,000 kg | PC | 2 | 330.105 | 660.21
|  | 3.2.7.2 | TFP10 FoFo DN 150 X 0,50 21,000 kg | PC | 2 | 214.3942 | 428.7884
|  | 3.2.7.3 | TFP10 FoFo DN 200 X 0.50 27,400 kg | PC | 2 | 256.9332 | 513.8664
|  | 3.2.7.4 | TFP10 FoFo DN 300 X 0,50 46,550 kg | PC | 9 | 403.265 | 3629.385
|  | 3.2.7.5 | TFP10 FoFo DN 300 X 1,00 75,100 kg | PC | 2 | 667.0068 | 1334.0136
|  | 3.2.7.6 | TFP10 FoFo DN 300 X 1,50 103,650 kg | PC | 3 | 821.8582 | 2465.5746
|  | 3.2.7.7 | TFP10 FoFo DN 300 X 2,50 160,750 kg | PC | 1 | 1133.2366 | 1133.2366
|  | 3.2.7.8 | TFP10 FoFo DN 300 X 3,00 189,300 kg | PC | 1 | 1289.7872 | 1289.7872
|  | 3.2.7.9 | TFP10 FoFo DN 300 X 5,80 349,180 kg | PC | 1 | 2181.3952 | 2181.3952
|  | 3.2.8 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 |  |  |  | 142.2372
|  | 3.2.8.1 | ABF10 P/ DN 150 0,060 kg | PC | 4 | 2.183 | 8.732
|  | 3.2.8.2 | ABF10 P/ DN 200 0,090 kg | PC | 2 | 2.4308 | 4.8616
|  | 3.2.8.3 | ABF10 P/ DN 300 0,140 kg | PC | 23 | 5.5932 | 128.6436
|  | 3.2.9 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 |  |  |  | 1575.1584
|  | 3.2.9.1 | PPF10 P/ DN 150 (20 X 90 mm) 0,338 kg | PC | 32 | 4.8616 | 155.5712
|  | 3.2.9.2 | PPF10 P/ DN 200 (20 X 90 mm) 0,338 kg | PC | 16 | 4.8616 | 77.7856
|  | 3.2.9.3 | PPF10 P/ DN 300 (20 X 90 mm) 0,333 kg | PC | 276 | 4.8616 | 1341.8016
|  | 3.3 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 860.5032
|  | 3.3.1 | MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ W = 7,6 cm | UN | 1 | 860.5032 | 860.5032
|  | 3.4 | TUBULAÇÕES EXTERNAS |  |  |  | 15991.7516
|  | 3.4.1 | T PVC DEFoFo PB JEI DN 300 | M | 103 | 124.962 | 12871.086
|  | 3.4.2 | C90 JGS FoFo DN 300 72,000 kg | PC | 3 | 542.8 | 1628.4
|  | 3.4.3 | C45 JGS FoFo DN 300 58,000 kg | PC | 2 | 370.94 | 741.88
|  | 3.4.4 | X JGS FoFo DN 300 X 300 99,500 kg | PC | 1 | 750.3856 | 750.3856
|  | 4 | EEAT |  |  |  | 17500
|  | 4.1 | Conjunto eletrobomba, centrifugo, eixo horizontal, similar ao de fabricação KSB, modelo ETA 100 / 50-2, rotor 380 mm, 1760 rpm, para elevar 144 m3/h, Hman de 100,00 m e potencia de 100,00 CV | un | 1 | 15000 | 15000
|  | 4.2 | Fornecimento de rotor 380 mm, para bomba similar à de fabricação KSB, modelo ETA 100 / 50-2 | un | 1 | 2500 | 2500
|  | 5 | REL 200 M3 |  |  |  | 14555.2882
|  | 5.1 | TUBOS DE FoFo DÚCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) |  |  |  | 8518.007
|  | 5.1.1 | TFP10 FoFo DN 250 X 5,80 277,820 kg | PC | 1 | 1767.9232 | 1767.9232
|  | 5.1.2 | TFP10 FoFo DN 300 X 5,80 349,180 kg | PC | 1 | 2181.3952 | 2181.3952
|  | 5.1.3 | TFL10 FoFo DN 250 X 5,80 292,320 kg | PC | 1 | 2033.3642 | 2033.3642
|  | 5.1.4 | TFL10 FoFo DN 300 X 5,80 367,180 kg | PC | 1 | 2535.3244 | 2535.3244
|  | 5.2 | CURVA DE FoFo DÚCTIL C/ BOLSAS C/ JUNTA ELÁSTICA (JGS), INCLUINDO ANÉIS DE BORRACHA |  |  |  | 920.5416
|  | 5.2.1 | C90 JGS FoFo DN 250 52,000 kg | PC | 1 | 377.7416 | 377.7416
|  | 5.2.2 | C90 JGS FoFo DN 300 72,000 kg | PC | 1 | 542.8 | 542.8
|  | 5.3 | REGISTRO DE GAVETA CHATO C/ FLANGES |  |  |  | 4485.3216
|  | 5.3.1 | RCFV10 FoFo DN 250 152,000 kg | PC | 1 | 1706.6694 | 1706.6694
|  | 5.3.2 | RCFV10 FoFo DN 300 227,000 kg | PC | 1 | 2778.6522 | 2778.6522
|  | 5.4 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 |  |  |  | 48.026
|  | 5.4.1 | ABF10 P/ DN 250 0,140 kg | PC | 5 | 4.012 | 20.06
|  | 5.4.2 | ABF10 P/ DN 300 0,140 kg | PC | 5 | 5.5932 | 27.966
|  | 5.5 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 |  |  |  | 583.392
|  | 5.5.1 | PPF10 P/ DN 250 (20 X 90 mm) 0,333 kg | PC | 60 | 4.8616 | 291.696
|  | 5.5.2 | PPF10 P/ DN 300 (20 X 90 mm) 0,333 kg | PC | 60 | 4.8616 | 291.696
|  | TOTAL C/BDI |  |  |  |  | 240243.6099

## Serviços_Obras_Civis (hidden)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA
6ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS/OBRAS CIVIS
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PILÃO ARCADO - BA
CODIGO | ITEM | DESCRICAO | UNID. | QUANT. | PRECO (R$)
[5 empty] | UNIT. | TOTAL
| 1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 47249.2706 | 35 | 15.2775
010101 | 1.1 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS | VB | 1 | 21945 | 21945
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | VB | 1 | 17308.8706 | 17308.8706
010104 | 1.3 | DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS | VB | 1 | 7315 | 7315
030110 | 1.4 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF,INCL.FORNEC.,TRANSP. E INST. | M2 | 8 | 85.05 | 680.4
| 2 | EEAB |  |  |  | 9025.15 | 13 | 11.95
170700 | 2.1 | SUBESTAÇOES AEREAS TIPO MONOPOSTE ( FORNECIMENTO;MONTAGEM E INST.) | CJ | 1 | 3000 | 3000
171100 | 2.2 | SISTEMAS DE DISTRIBUIÇAO DE FORÇA P/ESTAÇOES ELEVATORIAS DE AGUA ( FORNECIMENTO; MONTAGEM E INST.) | CJ | 1 | 5000 | 5000
190110 | 2.3 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA 50 CV | UN | 1 | 425.15 | 425.15
| 2.4 | Instalação do pontão flutuante, | un | 1 | 600 | 600 |  | 88.58
| 3 | AAB |  |  |  | 24719.4676 |  | 67.456
| 3.1 | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  | 1005 | 38 | 178.92
020304 | 3.1.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR,INCL.RASPAGEM,JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 1340 | 0.75 | 1005 |  | 27.36
| 3.2 | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  | 21531.9776 | 38 | 59.04
050137 | 3.2.1 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | M3 | 300.16 | 4 | 1200.64 |  | 52.89
050155 | 3.2.2 | ESCAV. DE VALAS - AGUA - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m, C/USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 64.32 | 60.24 | 3874.6368 |  | 29.52
050164 | 3.2.3 | ESCAV. DE VALAS - AGUA - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND.DE 0 A 2,00 m,C/ USO DE EXPLOSIVO,INCL.PROTECAO | M3 | 64.32 | 90.47 | 5819.0304 |  | 68.06
050401 | 3.2.4 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 214.4 | 6.41 | 1374.304 |  | 103.32
050404 | 3.2.5 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ AREIA PROVENIENTE DE JAZIDA, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 214.4 | 34.41 | 7377.504 |  | 106.6
060104 | 3.2.6 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 214.4 | 1.77 | 379.488 |  | 38.688
060101 | 3.2.7 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 128.64 | 2.03 | 261.1392 |  | 24.12
060204 | 3.2.8 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 1286.4 | 0.53 | 681.792 |  | 29.45
060201 | 3.2.9 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 771.84 | 0.73 | 563.4432 |  | 874.004
| 3.3 | ASSENT. E TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXOES |  |  |  | 2182.49 | 13
120201 | 3.3.1 | MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. | KG | 0 | 0.72 | 0 |  | 7.85
120322 | 3.3.2 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. DEF-F- E RPVC PB JE- AGUA - DN 250 mm | M | 1340 | 1.47 | 1969.8 |  | 11.775
130101 | 3.3.3 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 mm | M | 1340 | 0.09 | 120.6 |  | 36.04
130201 | 3.3.4 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN ATE 300mm. | T | 0 | 49.57 | 0 |  | 6.84
130401 | 3.3.5 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (DISTANCIA ATE 30km) | MxKM | 9209 | 0.01 | 92.09 |  | 62.505
130501 | 3.3.6 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO | TxKM | 0 | 0.44 | 0
| 4 | ETA |  |  |  | 273846.0758
| 4.1 | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  | 953.475 | 38 | 46.56
020304 | 4.1.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR,INCL.RASPAGEM,JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 270 | 0.75 | 202.5 |  | 24.96
040201 | 4.1.2 | GABARITO P/ EDIFICACOES | M2 | 142.5 | 5.27 | 750.975 |  | 71.52
| 4.2 | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  | 1107.3525 | 38
050301 | 4.2.1 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | M3 | 71.25 | 10.1 | 719.625
050401 | 4.2.2 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 24 | 6.41 | 153.84 |  | 3.24
060104 | 4.2.3 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 47.25 | 1.77 | 83.6325 |  | 3.57
060204 | 4.2.4 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 283.5 | 0.53 | 150.255 |  | 2.47
| 4.3 | ESTRUTURAS |  |  |  | 138441.105 | 5 | 9.28
090101 | 4.3.1 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 10.67 | 242.5 | 2587.475
090116 | 4.3.2 | CONCRETO FCK=18MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 124 | 339.69 | 42121.56 |  | 57.6
090601 | 4.3.3 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 9249 | 5.24 | 48464.76
090604 | 4.3.4 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 184 | 6.11 | 1124.24
090704 | 4.3.5 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ RESERV. APOIADO | M2 | 1087 | 40.61 | 44143.07
| 4.4 | TRATAMENTO DE SUPERFICIES |  |  |  | 86976.8 | 13 | 1086.859
150610 | 4.4.1 | IMPERMEABILIZAÇAO EM ESTAÇOES DE TRAT. DE AGUA E ESGOTO COM PREPARO DE SUPERFICIE E TRATAMENTO EPOXI | M2 | 1160 | 74.98 | 86976.8 |  | 9249
| 4.5 | DRENAGEM |  |  |  | 2500.45 | 13 | 135.5125
120416 | 4.5.1 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE- ESGOTO - DN 300 mm | M | 45 | 1.64 | 73.8 |  | 18.56
100302 | 4.5.2 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 0,70 X 0,70m, h<=0,80 m (CP TIPO I/CR TIPO I) | UN | 7 | 345.7 | 2419.9 |  | 1157.1925
130101 | 4.5.3 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 mm | M | 45 | 0.09 | 4.05
130401 | 4.5.4 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (DISTANCIA ATE 30km) | MxKM | 270 | 0.01 | 2.7
| 4.6 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES - AGUA |  |  |  | 0 | 13
120201 | 4.6.1 | MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. | KG | 0 | 0.72 | 0
120204 | 4.6.2 | MONT. DE PEÇAS, CONEXOES,VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 300 A 600 mm. | KG | 0 | 0.74 | 0
130201 | 4.6.3 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN ATE 300mm. | T | 0 | 49.57 | 0
130501 | 4.6.4 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO | TxKM | 0 | 0.44 | 0
| 4.7 | EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS |  |  |  | 22908.7665 | 13
150816 | 4.7.1 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM AÇO CA-25, DN 3/4"", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | M | 30 | 88.84 | 2665.2
189001 | 4.7.2 | CHICANAS EM PLACAS DE CONCRETO | M2 | 150 | 63.92 | 9588
150813 | 4.7.3 | FORNEC. E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, DN = 1 1/2"", INCL. PINTURA A OLEO EM DUAS DEMAOS SOB BASE ANTICORROSIVA, h = 0,80m | M2 | 37.6 | 157.77 | 5932.152
220104 | 4.7.4 | INST. DE MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ LARGURA ""W"" DE 1` ATE 3`, S/ FORNEC. DO MEDIDOR | UN | 1 | 162.75 | 162.75
220303 | 4.7.5 | FORNEC. E ASSENT. DE MODULOS TUBULARES, P/ DECANTAÇAO, TIPO COLMEIA, 50X90X600MM EM PVC, INCL. FORNEC. DA SOLDA E ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E PROTEÇAO DO MODULO. | M2 | 9.45 | 482.61 | 4560.6645
CONTINUAÇÃO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| 4.8 | TUBULACOES EXTERNAS |  |  |  | 184.37 | 13
120325 | 4.8.1 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. DEF-F- E RPVC PB JE- AGUA - DN 300 mm | M | 103 | 1.64 | 168.92
120204 | 4.8.2 | MONT. DE PEÇAS, CONEXOES,VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 300 A 600 mm. | KG | 0 | 0.74 | 0
130101 | 4.8.3 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 mm | M | 103 | 0.09 | 9.27
130201 | 4.8.4 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN ATE 300mm. | T | 0 | 49.57 | 0
130401 | 4.8.5 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/DN ATE 350mm (DISTANCIA ATE 30km) | MxKM | 618 | 0.01 | 6.18
130501 | 4.8.6 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO | TxKM | 0 | 0.44 | 0
| 4.9 | CAMADA FILTRANTE |  |  |  | 20773.7568 | 13
220410 | 4.9.1 | FORNEC.,COLOCAÇAO E ESPALH. DE PEDREGULHO SELECIONADO,EM CAMADAS | M3 | 4.32 | 405.93 | 1753.6176
220413 | 4.9.2 | FORNEC., COLOCAÇAO E ESPALH. DE AREIA SELECIONADA, EM CAMADAS | M3 | 4.32 | 395.49 | 1708.5168
220416 | 4.9.3 | FORNEC., COLOCAÇAO E ESPALH. DE CARVAO ANTRACITO | M3 | 8.64 | 2003.66 | 17311.6224
| 5 | EEAT |  |  |  | 6861.65 | 13
171100 | 5.1 | SISTEMAS DE DISTRIBUIÇAO DE FORÇA P/ESTAÇOES ELEVATORIAS DE AGUA ( MONTAGEM E INST.) | CJ | 1 | 4767.71 | 4767.71
190113 | 5.2 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA 100 CV | UN | 2 | 1046.97 | 2093.94
| 6 | REL 200 M3 |  |  |  | 123538.5523
| 6.1 | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  | 602 | 38
020304 | 6.1.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR,INCL.RASPAGEM,JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | M2 | 100 | 0.75 | 75
040201 | 6.1.2 | GABARITO P/ EDIFICACOES | M2 | 100 | 5.27 | 527
| 6.2 | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  | 1186.82 | 38
050301 | 6.2.1 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | M3 | 73.5 | 10.1 | 742.35
050401 | 6.2.2 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 46 | 6.41 | 294.86
060104 | 6.2.3 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M3 | 30.2243 | 1.77 | 53.4969
060204 | 6.2.4 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | M3xKM | 181.3455 | 0.53 | 96.1131
| 6.3 | ESTRUTURAS |  |  |  | 109500.7882 | 5
090101 | 6.3.1 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | M3 | 3.2 | 242.5 | 776
090125 | 6.3.2 | CONCRETO FCK=25MPa, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUCAO, LANC.,ADENS. E CURA | M3 | 117 | 394.56 | 46163.52
090601 | 6.3.3 | ACO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | KG | 11063 | 5.24 | 57970.12
090804 | 6.3.4 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ RESERV. ELEVADO (CUBA). | M2 | 27.65 | 45.98 | 1271.347
090810 | 6.3.5 | FORMA CURVA EM COMP. PLASTIFICADO P/ RESERV. ELEVADO (CUBA) | M2 | 26.02 | 60.15 | 1565.103
090816 | 6.3.6 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ RESERV. ELEVADO (VIGAS/PILARES) | M2 | 37.59 | 45.98 | 1728.3882
090901 | 6.3.7 | FORMA PLANA EM MADEIRA COMUM P/ FUNDACAO | M2 | 25.54 | 35.01 | 26.31
| 6.4 | TRATAMENTO DE SUPERFICIES |  |  |  | 12248.9441 | 13
150610 | 6.4.1 | IMPERMEABILIZAÇAO EM ESTAÇOES DE TRAT. DE AGUA E ESGOTO COM PREPARO DE SUPERFICIE E TRATAMENTO EPOXI | M2 | 163.3628 | 74.98 | 12248.9441
| 6.5 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES - AGUA |  |  |  | 0 | 13
120201 | 6.5.1 | MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. | KG | 0 | 0.72 | 0
120204 | 6.5.2 | MONT. DE PEÇAS, CONEXOES,VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 300 A 600 mm. | KG | 0 | 0.74 | 0
130201 | 6.5.3 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN ATE 300mm. | T | 0 | 49.57 | 0
130501 | 6.5.4 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO | TxKM | 0 | 0.44 | 0
| TOTAL C/BDI |  |  |  |  | 485240.1663
|  | COMPOSIÇÃO DOS ÍNDICES | PARÂMETRO R$
|  | N1 - Terraplanagem - 38 | 26386.6251
|  | N2 - Edificações - 35 | 47249.2706
|  | N3 - Concreto armado - 5 | 247941.8932
|  | N4 - Materiais plásticos - 56 | 0
|  | N5 - Ferro, aço e derivados - 32 | 0
|  | N6 - Mão-de-obra especializada - 13 | 163662.3774
|  | TOTAL | 485240.1663
#REF!

## RES (hidden)
DESCRIÇÃO | PRECO (R$)
| MATERIAIS | SERVIÇOS | TOTAL
CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 47249.2706 | 47249.2706
EEAB | 17877.6844 | 9025.15 | 26902.8344
AAB | 120086.6176 | 24719.4676 | 144806.0852
ETA | 70224.0197 | 273846.0758 | 344070.0955
EEAT | 17500 | 6861.65 | 24361.65
REL 200 M3 | 14555.2882 | 123538.5523 | 138093.8405
TOTAL | 240243.6099 | 485240.1663 | 725483.7762
DESCRIÇÃO | PRECO (R$)
| MATERIAIS | SERVIÇOS | TOTAL
CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 47385 | 47385
EEAB | 17877.6844 | 9025.15 | 26902.8344
AAB | 120086.6176 | 24719.4676 | 144806.0852
ETA | 70224.0197 | 273846.0758 | 344070.0955
EEAT | 17500 | 6861.65 | 24361.65
REL 200 M3 | 14555.2882 | 123538.5523 | 138093.8405
TOTAL | 240243.6099 | 485375.8957 | 725619.5056
CUSTOS DIRETOS (R$)
| MATERIAIS | SERVIÇOS | TOTAL
| 203596.2795 | 373366.0736 | 576962.3532
DESCRIÇÃO | PRECO (R$)
| MATERIAIS | SERVIÇOS | TOTAL
CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 47249.2706 | 47249.2706
EEAB | 17877.6844 | 9025.15 | 26902.8344
AAB | 120086.6176 | 24719.4676 | 144806.0852
ETA | 70224.0197 | 273846.0758 | 344070.0955
EEAT | 17500 | 6861.65 | 24361.65
REL 200 M3 | 14555.2882 | 123538.5523 | 138093.8405
TOTAL | 240243.6099 | 485240.1663 | 725483.7762