## Cr Fisico financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CADASTRO, SELEÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, TREINAMENTO E AVALIAÇÃO
Descrição das Etapas | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | TOTAL
1. Cadastro e seleção das famílias | Mês 1: 128335 | 128335
2. Acompanhamento da distribuição | Mês 2: 85000; Mês 3: 85000 | 170000
3. Treinamento das famílias | Mês 2: 35400; Mês 3: 35400 | 70800
4. Desenvolvimento da cultura no campo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Fornecimento de Apostilas | Mês 2: 36000; Mês 3: 36000 | 72000
6. Avaliação de resultados | Mês 7: 44275; Mês 8: 44275 | 88550
0
TOTAL | 128335 | 156400 | 156400 | 0 | 0 | 0 | 44275 | 44275 | 529685
OBSERVAÇÕES: | Mês 1: local e Data; Mês 5: Técnico Responsável
Teresina, / /2007