- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

(Previsão)

| Evento | Dias |
| --- | --- |
| assinatura do contrato | D |
| reunião de início dos trabalhos | D+1 |
| encaminhamento à CODEVASF de proposta de Edital do concurso | D+5 |
| devolução à contratada do Edital aprovado pela CODEVASF | D+8 |
| publicação no DOU do Edital do concurso | D+10 |
| abertura das inscrições | D+17 |
| encerramento das inscrições | D+36 |
| apresentação à CODEVASF dos relatórios e estatísticas relativos às inscrições | D+48 |
| disponibilização (no site) da relação dos inscritos e outras informações | D+49 |
| aplicação das provas objetivas e discursivas (domingo mais próximo) | D+62 |
| divulgação do gabarito das provas | D+64 |
| início do prazo para recurso ao gabarito | D+64 |
| fim do prazo para recursos ao gabarito | D+66 |
| divulgação do resultado dos recursos ao gabarito | D+70 |
| envio à CODEVASF da lista de classificados nas provas objetivas | D+70 |
| publicação no DOU do Edital de homologação do resultado para as formações sem prova prática e prova discursiva; do Edital de convocação para provas práticas; e do Edital com relação dos classificados para correção das provas discursivas | D+71 |
| aplicação das provas práticas (Motoristas e Pilotos de Embarcação) | D+90 |
| divulgação das notas das provas discursivas (Direito e Jornalismo) | D+91 |
| início do prazo de recurso das provas discursivas | D+91 |
| fim do prazo para recurso das provas discursivas | D+93 |
| divulgação das notas das provas práticas (Motoristas e Pilotos de Embarcação) | D+95 |
| início do prazo para recurso das provas práticas | D+95 |
| fim do prazo para recursos das provas práticas | D+97 |
| envio à CODEVASF da lista de classificados nas provas práticas e nas provas discursivas | D+102 |
| divulgação do resultado dos recursos das provas discursivas e das provas práticas | D+103 |
| publicação no DOU do edital de homologação do resultado para as formações com prova prática (Motorista e Piloto de Embarcação) e para as formações com prova discursiva (Direito e Jornalismo) | D+103 |
| encaminha à CODEVASF relatórios finais e documentação do concurso | D+103 |
| prestação de contas | D+105 |