## Escopo Fonecimento
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
ESCOPO: Fabricação, testes , fornecimento, transporte, carga, descarga
de tubos e conexões das redes pressurizadas da etapa I do projeto Salitre
Município: Juazeiro (BA)
DATA: ABRIL/2008
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTID. | QUANTID. | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | CONTRATADA | RECEBIDA | TOTAL REQUERIDA | RECEBIDA |  | UNITÁRIO | TOTAL
TUBOS DE PVC DEFoFo (diãmetro até 300mm) E PRFV (diãmetros maiores do que 300 mm) JUNTA ELÁSTICA LABIAL OU ANÉL DE BORRACHA, CONEXÕES EM FoFo. SETORES 220, 301.20,390.10,390.30 e LINHAS de Adução FS-301 e de Distribuição do SETOR 505
TUBOS DE BOLSA E PONTA, JUNTA ELÁSTICA E ANEL DE BORRACHA, COMP. UNIT. 6,0M
1 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150 MM |  |  | M | 14286 | 7824 | 14604.38 | 7800 | 7144.599 |  | 0
2 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM |  |  | M | 14946 | 9744 | 13293.32 | 9738 | 3733.086 |  | 0
3 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 250 MM |  |  | M | 6342 | 4854 | 6774.88 | 4776 | 2098.824 |  | 0
4 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM |  |  | M | 3720 | 1560 | 3537.3 | 1560 | 2076.165 |  | 0
5 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM |  |  | M | 4422 | 2010 | 3331.83 | 1873 | 1531.7715 |  | 0
6 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM |  |  | M | 2274 | 1824 | 2016.62 | 1798 | 229.551 |  | 0
7 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM |  |  | M | 1374 | 252 | 1285.78 | 198 | 1142.169 |  | 0
8 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 700 MM |  |  | M | 738 | 0 | 705.91 | 0 | 727.0873 |  | 0
9 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM |  |  | M | 1464 | 36 | 1393.53 | 0 | 1435.3359 |  | 0
10 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM |  |  | M | 906 | 0 | 862.24 | 0 | 888.1072 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 50472 | [5 empty] | 0
TOCOS DE FOFO COM PONTAS DE COMPRIMENTO DE 100 CM
11 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM |  |  | PÇ | 67 | 46 | 69 | 46 | 24 |  | 0
12 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150 MM |  |  | PÇ | 89 | 45 | 75 | 45 | 31 |  | 0
13 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM |  |  | PÇ | 119 | 58 | 117 | 58 | 60 |  | 0
14 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 250 MM |  |  | PÇ | 55 | 43 | 56 | 43 | 14 |  | 0
15 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM |  |  | PÇ | 36 | 14 | 22 | 14 | 8 |  | 0
16 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM |  |  | PÇ | 47 | 22 | 29 | 22 | 7 |  | 0
17 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM |  |  | PÇ |  |  | 21 | 16 | 5 |  | 0
18 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM |  |  | PÇ |  |  | 24 | 16 | 8 |  | 0
19 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 700 MM |  |  | PÇ | 7 | 0 | 7 |  | 7 |  | 0
20 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM |  |  | PÇ | 20 | 0 | 16 |  | 17 |  | 0
21 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 900 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
22 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM |  |  | PÇ | 9 | 0 | 8 |  | 8 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOCOS DE FOFO COM FLANGES
TOCOS COM FLANGES COM COMPRIMENTO UNITÁRIO DE 25 CM E
23 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM |  |  | PÇ | 22 | 0 | 9 |  | 9 |  | 0
24 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 250 MM |  |  | PÇ | 3 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0
25 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM |  |  | PÇ |  |  | 2 |  | 2 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOCOS COM FLANGES COM COMPRIMENTO UNITÁRIO DE 50 CM E
26 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM |  |  | PÇ | 13 | 3 | 11 | 3 | 8 |  | 0
27 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM |  |  | PÇ | 36 | 0 | 17 |  | 17 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOCOS COM FLANGES COM COMPRIMENTO UNITÁRIO DE 150 CM E
28 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM |  |  | PÇ | 288 | 182 | 272 | 182 | 90 |  | 0
29 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM |  |  | PÇ | 24 | 0 | 33 |  | 33 |  | 0
30 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 250 MM |  |  | PÇ | 5 | 0 | 4 |  | 4 |  | 0
31 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM |  |  | PÇ | 24 | 3 | 11 | 3 | 8 |  | 0
32 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM |  |  | PÇ |  |  | 6 |  | 6 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TOCOS C/ FLANGES, ABA DE VEDAÇÃO, COMP 700 CM E
33 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
CONEXÕES DE FOFO, EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA
34 | COM DIÂMETRO NOMINAL 100 MM E COMP 36 CM |  |  | PÇ | 292 | 182 | 275 | 182 | 95 |  | 0
35 | COM DIÂMETRO NOMINAL 200 MM E COMP 40 CM |  |  | PÇ | 212 | 22 | 28 |  | 28 |  | 0
36 | COM DIÂMETRO NOMINAL 250 MM E COMP 42 CM |  |  | PÇ | 3 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0
37 | COM DIÂMETRO NOMINAL 300 MM E COMP 44 CM |  |  | PÇ | 6 | 0 | 6 |  | 6 |  | 0
38 | COM DIÂMETRO NOMINAL 400 MM E COMP 48 CM |  |  | PÇ | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 |  | 0
39 | COM DIÂMETRO NOMINAL 500 MM E COMP 52 CM |  |  | PÇ | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
EXTREMIDADE PONTA E FLANGE, COM ABA DE VEDAÇÃO
40 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 3 |  | 3 |  | 0
41 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM |  |  | PÇ |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 0
42 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
CURVAS COM BOLSAS E JUNTAS ELÁSTICAS DE 90’
43 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM |  |  | PÇ | 10 | 6 | 11 | 6 | 5 |  | 0
44 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150 MM |  |  | PÇ | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 |  | 0
45 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 250 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
CURVAS COM BOLSAS E JUNTAS ELÁSTICAS DE 45’
46 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM |  |  | PÇ | 3 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0
47 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM |  |  | PÇ |  |  | 4 | 2 | 2 |  | 0
48 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 700 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
49 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM |  |  | PÇ | 8 | 0 | 4 |  | 4 |  | 0
50 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
CURVAS COM BOLSAS E JUNTAS ELÁSTICAS DE 22’ 30’
51 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
52 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 700 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
53 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0
54 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
CURVAS COM FLANGES DE 90’
55 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM |  |  | PÇ | 298 | 167 | 281 | 167 | 116 |  | 0
56 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM |  |  | PÇ | 109 | 0 | 84 |  | 84 |  | 0
57 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 250 MM |  |  | PÇ | 5 | 0 | 4 |  | 4 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
TES C/ BOLSAS, JE, DN 100 mm
58 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 40 | 8 | 34 | 7 | 27 |  | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 150 mm
59 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 14 | 5 | 11 | 5 | 6 |  | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 200 mm
60 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ |  |  | 8 |  | 8 |  | 0
61 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 200 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 250 mm
62 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
63 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 150 MM |  |  | PÇ | 24 | 4 | 2 |  | 2 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 300 mm
64 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
65 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 300 MM |  |  | PÇ | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 400 mm
66 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0
67 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 150 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
68 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 300 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 500 mm
69 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 3 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0
70 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 150 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 600 mm
71 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 600 MM |  |  | PÇ | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 0
TES C/BOLSAS JE DERIVAÇÃO FLANGE
DIÂMETRO NOMINAL DE 150 mm
72 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ |  |  | 2 |  | 2 |  | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 200 mm
73 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 |  | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 250 mm
74 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 8 | 0 | 4 |  | 4 |  | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 300 mm
75 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 6 | 0 | 3 |  | 3 |  | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 400 mm
76 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 300 MM |  |  | PÇ | 3 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 500 mm
77 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ |  |  | 2 |  | 2 |  | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 600 mm
78 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 0
79 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 300 MM |  |  | PÇ | 5 | 0 | 4 |  | 4 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 700 mm
80 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 400 MM |  |  | PÇ | 5 | 0 | 4 |  | 4 |  | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 800 mm
81 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 400 MM |  |  | PÇ | 3 | 0 | 6 |  | 6 |  | 0
82 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 600 MM |  |  | PÇ | 5 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 mm
83 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 400 MM |  |  | PÇ | 5 | 0 | 5 |  | 5 |  | 0
TES COM FLANGES
DIÂMETRO NOMINAL DE 200 mm
84 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 16 | 0 | 24 |  | 24 |  | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 250 mm
85 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 300 mm
86 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 13 | 0 | 9 |  | 9 |  | 0
CRUZETAS C/ BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA E
DIÂMETRO NOMINAL DE 150 mm
87 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 31 | 7 | 17 | 7 | 10 |  | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 200 mm
88 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 41 | 14 | 45 | 14 | 33 |  | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 250 mm
89 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 21 | 11 | 19 | 11 | 8 |  | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 300 mm
90 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ |  |  | 2 |  | 2 |  | 0
91 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 200 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 400 mm
92 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
93 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 150 MM |  |  | PÇ | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
94 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 200 MM |  |  | PÇ |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 500 mm
95 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
96 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 200 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
97 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 250 MM |  |  | PÇ |  |  | 4 |  | 4 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
DIÂMETRO NOMINAL DE 600 mm
98 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 500 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
REDUÇÕES COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELÁSTICA
99 | DIÂMETRO 150 MM NA PONTA E 100 MM NA BOLSA |  |  | PÇ | 42 | 11 | 41 | 11 | 30 |  | 0
100 | DIÂMETRO 200 MM NA PONTA E 100 MM NA BOLSA |  |  | PÇ | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 |  | 0
101 | DIÂMETRO 200 MM NA PONTA E 150 MM NA BOLSA |  |  | PÇ | 28 | 7 | 29 | 7 | 22 |  | 0
102 | DIÂMETRO 250 MM NA PONTA E 100 MM NA BOLSA |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
103 | DIÂMETRO 250 MM NA PONTA E 200 MM NA BOLSA |  |  | PÇ | 16 | 8 | 15 | 8 | 7 |  | 0
104 | DIÂMETRO 300 MM NA PONTA E 200 MM NA BOLSA |  |  | PÇ | 24 | 3 | 6 | 3 | 3 |  | 0
105 | DIÂMETRO 400 MM NA PONTA E 200 MM NA BOLSA |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
106 | DIÂMETRO 400 MM NA PONTA E 250 MM NA BOLSA |  |  | PÇ | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 |  | 0
107 | DIÂMETRO 400 MM NA PONTA E 300 MM NA BOLSA |  |  | PÇ | 12 | 3 | 7 | 3 | 4 |  | 0
108 | DIÂMETRO 500 MM NA PONTA E 400 MM NA BOLSA |  |  | PÇ |  |  | 6 | 3 | 3 |  | 0
109 | DIÂMETRO 600 MM NA PONTA E 400 MM NA BOLSA |  |  | PÇ |  |  | 4 | 3 | 1 |  | 0
110 | DIÂMETRO 600 MM NA PONTA E 500 MM NA BOLSA |  |  | PÇ | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
REDUÇÕES COM BOLSA DE JUNTAS ELÁSTICAS RPB
111 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 250 MM x 200 MM |  |  | PÇ | 4 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
112 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 300 MM x 200 MM |  |  | PÇ | 4 | 0 | 6 |  | 6 |  | 0
113 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 400 MM x 200 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 8 |  | 8 |  | 0
114 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 400 MM x 250 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
115 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 600 MM x 400 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
116 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 600 MM x 500 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
117 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 700 MM x 600 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
118 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 800 MM x 600 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
119 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 800 MM x 700 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
120 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 900 MM x 800 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
121 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 1000 MM x 900 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
REDUÇÕES COM FLANGES CONCÊNTRICAS
122 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 100 MM x 80 MM |  |  | PÇ | 288 | 79 | 272 | 79 | 193 |  | 0
123 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 300 MM x 200 MM |  |  | PÇ |  |  | 2 |  | 2 |  | 0
124 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 400 MM x 300 MM |  |  | PÇ |  |  | 2 |  | 2 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
LUVAS COM BOLSAS DE JUNTAS ELÁSTICAS E ANEL DE BORRACHA
125 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10O MM |  |  | PÇ | 298 | 81 | 280 | 81 | 201 |  | 0
126 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 15O MM |  |  | PÇ | 47 | 11 | 47 | 11 | 37 |  | 0
127 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 20O MM |  |  | PÇ | 70 | 16 | 83 | 16 | 69 |  | 0
128 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25O MM |  |  | PÇ | 40 | 19 | 38 | 19 | 19 |  | 0
129 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 30O MM |  |  | PÇ | 24 | 4 | 15 | 4 | 11 |  | 0
130 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 40O MM |  |  | PÇ | 38 | 14 | 17 | 14 | 3 |  | 0
131 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50O MM |  |  | PÇ |  |  | 17 | 4 | 13 |  | 0
132 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60O MM |  |  | PÇ | 10 | 8 | 11 | 8 | 3 |  | 0
133 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 70O MM |  |  | PÇ | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
134 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 80O MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 5 |  | 5 |  | 0
135 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 90O MM |  |  | PÇ | 5 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
136 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM |  |  | PÇ | 5 | 0 | 4 |  | 4 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
PLACAS DE REDUÇÃO ENTRE FLANGES
137 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM x 50 MM |  |  | PÇ | 41 | 8 | 40 | 8 | 32 |  | 0
138 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM x 150 MM |  |  | PÇ |  |  | 5 |  | 5 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
FLANGE CEGO
139 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM |  |  | PÇ | 23 | 0 | 22 |  | 22 |  | 0
140 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
JUNTA GIBAULT
141 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0
| TOTAL GERAL | [9 empty] | 0

## VALORES ORÇADOS - CODEVASF
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infra-estrutura
ESCOPO: Fabricação, testes , fornecimento, transporte, carga, descarga
de tubos e conexões das redes pressurizadas da etapa I do projeto Salitre
Município: Juazeiro (BA)
DATA: ABRIL/2008
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANTID. | QUANTID. | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANT. | PREÇO (R$)
[5 empty] | CONTRATADA | RECEBIDA | TOTAL REQUERIDA | RECEBIDA |  | UNITÁRIO | TOTAL
TUBOS DE PVC DEFoFo (diãmetro até 300mm) E PRFV (diãmetros maiores do que 300 mm) JUNTA ELÁSTICA LABIAL OU ANÉL DE BORRACHA, CONEXÕES EM FoFo. SETORES 220, 301.20,390.10,390.30 e LINHAS de Adução FS-301 e de Distribuição do SETOR 505
TUBOS DE BOLSA E PONTA, JUNTA ELÁSTICA E ANEL DE BORRACHA, COMP. UNIT. 6,0M
1 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150 MM |  |  | M | 14286 | 7824 | 14604.38 | 7800 | 7144.599 | 40.39 | 288570.35
2 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM |  |  | M | 14946 | 9744 | 13293.32 | 9738 | 3733.086 | 68.73 | 256575
3 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 250 MM |  |  | M | 6342 | 4854 | 6774.88 | 4776 | 2098.824 | 104.58 | 219495.01
4 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM |  |  | M | 3720 | 1560 | 3537.3 | 1560 | 2076.165 | 147.93 | 307127.09
5 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM |  |  | M | 4422 | 2010 | 3331.83 | 1873 | 1531.7715 | 291.39 | 446342.9
6 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM |  |  | M | 2274 | 1824 | 2016.62 | 1798 | 229.551 | 401.11 | 92075.2
7 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM |  |  | M | 1374 | 252 | 1285.78 | 198 | 1142.169 | 518.55 | 592271.73
8 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 700 MM |  |  | M | 738 | 0 | 705.91 | 0 | 727.0873 | 690.2 | 501835.65
9 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM |  |  | M | 1464 | 36 | 1393.53 | 0 | 1435.3359 | 861.31 | 1236269.16
10 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM |  |  | M | 906 | 0 | 862.24 | 0 | 888.1072 | 1183.73 | 1051279.14
|  | SUBTOTAL |  |  | 50472 | [5 empty] | 4991841.23
TOCOS DE FOFO COM PONTAS DE COMPRIMENTO DE 100 CM
11 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM |  |  | PÇ | 67 | 46 | 69 | 46 | 24 | 195.74 | 4697.76
12 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150 MM |  |  | PÇ | 89 | 45 | 75 | 45 | 31 | 240.31 | 7449.61
13 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM |  |  | PÇ | 119 | 58 | 117 | 58 | 60 | 297.32 | 17839.2
14 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 250 MM |  |  | PÇ | 55 | 43 | 56 | 43 | 14 | 343.92 | 4814.88
15 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM |  |  | PÇ | 36 | 14 | 22 | 14 | 8 | 441.71 | 3533.68
16 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM |  |  | PÇ | 47 | 22 | 29 | 22 | 7 | 562.49 | 3937.43
17 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM |  |  | PÇ |  |  | 21 | 16 | 5 | 723.17 | 3615.85
18 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM |  |  | PÇ |  |  | 24 | 16 | 8 | 924.11 | 7392.88
19 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 700 MM |  |  | PÇ | 7 | 0 | 7 |  | 7 | 1883.93 | 13187.51
20 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM |  |  | PÇ | 20 | 0 | 16 |  | 17 | 2546.03 | 43282.51
21 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 900 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 2877.08 | 2877.08
22 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM |  |  | PÇ | 9 | 0 | 8 |  | 8 | 3176.74 | 25413.92
| SUBTOTAL | [9 empty] | 138042.31
TOCOS DE FOFO COM FLANGES
TOCOS COM FLANGES COM COMPRIMENTO UNITÁRIO DE 25 CM E
23 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM |  |  | PÇ | 22 | 0 | 9 |  | 9 | 540.68 | 4866.12
24 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 250 MM |  |  | PÇ | 3 | 0 | 2 |  | 2 | 742.5 | 1485
25 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM |  |  | PÇ |  |  | 2 |  | 2 | 1660.5 | 3321
| SUBTOTAL | [9 empty] | 9672.12
TOCOS COM FLANGES COM COMPRIMENTO UNITÁRIO DE 50 CM E
26 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM |  |  | PÇ | 13 | 3 | 11 | 3 | 8 | 472.02 | 3776.16
27 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM |  |  | PÇ | 36 | 0 | 17 |  | 17 | 775.85 | 13189.45
| SUBTOTAL | [9 empty] | 16965.61
TOCOS COM FLANGES COM COMPRIMENTO UNITÁRIO DE 150 CM E
28 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM |  |  | PÇ | 288 | 182 | 272 | 182 | 90 | 630 | 56700
29 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM |  |  | PÇ | 24 | 0 | 33 |  | 33 | 805.78 | 26590.74
30 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 250 MM |  |  | PÇ | 5 | 0 | 4 |  | 4 | 1085.89 | 4343.56
31 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM |  |  | PÇ | 24 | 3 | 11 | 3 | 8 | 1342.98 | 10743.84
32 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM |  |  | PÇ |  |  | 6 |  | 6 | 2701.67 | 16210.02
| SUBTOTAL | [9 empty] | 114588.16
TOCOS C/ FLANGES, ABA DE VEDAÇÃO, COMP 700 CM E
33 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 2790.66 | 2790.66
CONEXÕES DE FOFO, EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA
34 | COM DIÂMETRO NOMINAL 100 MM E COMP 36 CM |  |  | PÇ | 292 | 182 | 275 | 182 | 95 | 93.63 | 8894.85
35 | COM DIÂMETRO NOMINAL 200 MM E COMP 40 CM |  |  | PÇ | 212 | 22 | 28 |  | 28 | 243 | 6804
36 | COM DIÂMETRO NOMINAL 250 MM E COMP 42 CM |  |  | PÇ | 3 | 0 | 2 |  | 2 | 399.04 | 798.08
37 | COM DIÂMETRO NOMINAL 300 MM E COMP 44 CM |  |  | PÇ | 6 | 0 | 6 |  | 6 | 461.46 | 2768.76
38 | COM DIÂMETRO NOMINAL 400 MM E COMP 48 CM |  |  | PÇ | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 818.14 | 3272.56
39 | COM DIÂMETRO NOMINAL 500 MM E COMP 52 CM |  |  | PÇ | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1474.24 | 2948.48
| SUBTOTAL | [9 empty] | 25486.73
EXTREMIDADE PONTA E FLANGE, COM ABA DE VEDAÇÃO
40 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 3 |  | 3 | 2490.22 | 7470.66
41 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM |  |  | PÇ |  |  | 3 | 2 | 1 | 3087.77 | 3087.77
42 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 3513.06 | 3513.06
| SUBTOTAL | [9 empty] | 14071.49
CURVAS COM BOLSAS E JUNTAS ELÁSTICAS DE 90’
43 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM |  |  | PÇ | 10 | 6 | 11 | 6 | 5 | 109.96 | 549.8
44 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150 MM |  |  | PÇ | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 190.08 | 380.16
45 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 250 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 426.3 | 426.3
| SUBTOTAL | [9 empty] | 1356.26
CURVAS COM BOLSAS E JUNTAS ELÁSTICAS DE 45’
46 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM |  |  | PÇ | 3 | 0 | 2 |  | 2 | 1276.96 | 2553.92
47 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM |  |  | PÇ |  |  | 4 | 2 | 2 | 2673.35 | 5346.7
48 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 700 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 4151.63 | 4151.63
49 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM |  |  | PÇ | 8 | 0 | 4 |  | 4 | 5150.77 | 20603.08
50 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 9127.49 | 9127.49
| SUBTOTAL | [9 empty] | 41782.82
CURVAS COM BOLSAS E JUNTAS ELÁSTICAS DE 22’ 30’
51 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 2269.8 | 2269.8
52 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 700 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 3267.58 | 3267.58
53 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 2 |  | 2 | 4083.97 | 8167.94
54 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 6389.05 | 6389.05
| SUBTOTAL | [9 empty] | 20094.37
CURVAS COM FLANGES DE 90’
55 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM |  |  | PÇ | 298 | 167 | 281 | 167 | 116 | 137.1 | 15903.6
56 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM |  |  | PÇ | 109 | 0 | 84 |  | 84 | 303.63 | 25504.92
57 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 250 MM |  |  | PÇ | 5 | 0 | 4 |  | 4 | 628.24 | 2512.96
| SUBTOTAL | [9 empty] | 43921.48
TES C/ BOLSAS, JE, DN 100 mm
58 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 40 | 8 | 34 | 7 | 27 | 174.49 | 4711.23
DIÂMETRO NOMINAL DE 150 mm
59 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 14 | 5 | 11 | 5 | 6 | 258.81 | 1552.86
DIÂMETRO NOMINAL DE 200 mm
60 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ |  |  | 8 |  | 8 | 313.7 | 2509.6
61 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 200 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 462.71 | 462.71
| SUBTOTAL | [9 empty] | 2972.31
DIÂMETRO NOMINAL DE 250 mm
62 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 388.21 | 388.21
63 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 150 MM |  |  | PÇ | 24 | 4 | 2 |  | 2 | 410 | 820
| SUBTOTAL | [9 empty] | 1208.21
DIÂMETRO NOMINAL DE 300 mm
64 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 501.92 | 501.92
65 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 300 MM |  |  | PÇ | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 768.57 | 3074.28
| SUBTOTAL | [9 empty] | 3576.2
DIÂMETRO NOMINAL DE 400 mm
66 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 2 |  | 2 | 956.87 | 1913.74
67 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 150 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1257 | 1257
68 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 300 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 1289.61 | 1289.61
| SUBTOTAL | [9 empty] | 4460.35
DIÂMETRO NOMINAL DE 500 mm
69 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 3 | 0 | 2 |  | 2 | 1408.63 | 2817.26
70 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 150 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 1800 | 1800
| SUBTOTAL | [9 empty] | 4617.26
DIÂMETRO NOMINAL DE 600 mm
71 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 600 MM |  |  | PÇ | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3187.17 | 6374.34
TES C/BOLSAS JE DERIVAÇÃO FLANGE
DIÂMETRO NOMINAL DE 150 mm
72 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ |  |  | 2 |  | 2 | 245 | 490
DIÂMETRO NOMINAL DE 200 mm
73 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | 375.63 | 751.26
DIÂMETRO NOMINAL DE 250 mm
74 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 8 | 0 | 4 |  | 4 | 468.19 | 1872.76
DIÂMETRO NOMINAL DE 300 mm
75 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 6 | 0 | 3 |  | 3 | 636.8 | 1910.4
DIÂMETRO NOMINAL DE 400 mm
76 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 300 MM |  |  | PÇ | 3 | 0 | 2 |  | 2 | 1930.07 | 3860.14
DIÂMETRO NOMINAL DE 500 mm
77 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ |  |  | 2 |  | 2 | 1622.23 | 3244.46
DIÂMETRO NOMINAL DE 600 mm
78 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 2284.57 | 4569.14
79 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 300 MM |  |  | PÇ | 5 | 0 | 4 |  | 4 | 3209.98 | 12839.92
| SUBTOTAL | [9 empty] | 17409.06
DIÂMETRO NOMINAL DE 700 mm
80 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 400 MM |  |  | PÇ | 5 | 0 | 4 |  | 4 | 5144.06 | 20576.24
DIÂMETRO NOMINAL DE 800 mm
81 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 400 MM |  |  | PÇ | 3 | 0 | 6 |  | 6 | 5661.56 | 33969.36
82 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 600 MM |  |  | PÇ | 5 | 0 | 1 |  | 1 | 6668.2 | 6668.2
| SUBTOTAL | [9 empty] | 40637.56
DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 mm
83 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 400 MM |  |  | PÇ | 5 | 0 | 5 |  | 5 | 7661.14 | 38305.7
TES COM FLANGES
DIÂMETRO NOMINAL DE 200 mm
84 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 16 | 0 | 24 |  | 24 | 352.92 | 8470.08
DIÂMETRO NOMINAL DE 250 mm
85 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 814.31 | 814.31
DIÂMETRO NOMINAL DE 300 mm
86 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 13 | 0 | 9 |  | 9 | 988.17 | 8893.53
CRUZETAS C/ BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA E
DIÂMETRO NOMINAL DE 150 mm
87 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 31 | 7 | 17 | 7 | 10 | 414.6 | 4146
DIÂMETRO NOMINAL DE 200 mm
88 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 41 | 14 | 45 | 14 | 33 | 486.7 | 16061.1
DIÂMETRO NOMINAL DE 250 mm
89 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 21 | 11 | 19 | 11 | 8 | 427.88 | 3423.04
DIÂMETRO NOMINAL DE 300 mm
90 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ |  |  | 2 |  | 2 | 526.3 | 1052.6
91 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 200 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 770.32 | 770.32
| SUBTOTAL | [9 empty] | 1822.92
DIÂMETRO NOMINAL DE 400 mm
92 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 986.17 | 986.17
93 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 150 MM |  |  | PÇ | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 1229.47 | 1229.47
94 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 200 MM |  |  | PÇ |  |  | 3 | 2 | 1 | 1472.76 | 1472.76
| SUBTOTAL | [9 empty] | 3688.4
DIÂMETRO NOMINAL DE 500 mm
95 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 100 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1618.53 | 1618.53
96 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 200 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1996.55 | 1996.55
97 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 250 MM |  |  | PÇ |  |  | 4 |  | 4 | 2092.78 | 8371.12
| SUBTOTAL | [9 empty] | 11986.2
DIÂMETRO NOMINAL DE 600 mm
98 | COM DERIVAÇÃO DE DIÂMETRO 500 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 4162.6 | 4162.6
REDUÇÕES COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELÁSTICA
99 | DIÂMETRO 150 MM NA PONTA E 100 MM NA BOLSA |  |  | PÇ | 42 | 11 | 41 | 11 | 30 | 116.71 | 3501.3
100 | DIÂMETRO 200 MM NA PONTA E 100 MM NA BOLSA |  |  | PÇ | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 126.03 | 126.03
101 | DIÂMETRO 200 MM NA PONTA E 150 MM NA BOLSA |  |  | PÇ | 28 | 7 | 29 | 7 | 22 | 149.59 | 3290.98
102 | DIÂMETRO 250 MM NA PONTA E 100 MM NA BOLSA |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 187.23 | 187.23
103 | DIÂMETRO 250 MM NA PONTA E 200 MM NA BOLSA |  |  | PÇ | 16 | 8 | 15 | 8 | 7 | 183.8 | 1286.6
104 | DIÂMETRO 300 MM NA PONTA E 200 MM NA BOLSA |  |  | PÇ | 24 | 3 | 6 | 3 | 3 | 246.71 | 740.13
105 | DIÂMETRO 400 MM NA PONTA E 200 MM NA BOLSA |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 460 | 460
106 | DIÂMETRO 400 MM NA PONTA E 250 MM NA BOLSA |  |  | PÇ | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 502.65 | 502.65
107 | DIÂMETRO 400 MM NA PONTA E 300 MM NA BOLSA |  |  | PÇ | 12 | 3 | 7 | 3 | 4 | 489.55 | 1958.2
108 | DIÂMETRO 500 MM NA PONTA E 400 MM NA BOLSA |  |  | PÇ |  |  | 6 | 3 | 3 | 746.16 | 2238.48
109 | DIÂMETRO 600 MM NA PONTA E 400 MM NA BOLSA |  |  | PÇ |  |  | 4 | 3 | 1 | 1793.59 | 1793.59
110 | DIÂMETRO 600 MM NA PONTA E 500 MM NA BOLSA |  |  | PÇ | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1769.95 | 3539.9
| SUBTOTAL | [9 empty] | 19625.09
REDUÇÕES COM BOLSA DE JUNTAS ELÁSTICAS RPB
111 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 250 MM x 200 MM |  |  | PÇ | 4 | 0 | 1 |  | 1 | 448.49 | 448.49
112 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 300 MM x 200 MM |  |  | PÇ | 4 | 0 | 6 |  | 6 | 469.35 | 2816.1
113 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 400 MM x 200 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 8 |  | 8 | 730.1 | 5840.8
114 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 400 MM x 250 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 756.18 | 756.18
115 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 600 MM x 400 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 2044.03 | 2044.03
116 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 600 MM x 500 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 2382.69 | 2382.69
117 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 700 MM x 600 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 2784.56 | 2784.56
118 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 800 MM x 600 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 4798.55 | 4798.55
119 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 800 MM x 700 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 4830.81 | 4830.81
120 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 900 MM x 800 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 5892.06 | 5892.06
121 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 1000 MM x 900 MM |  |  | PÇ |  |  | 1 |  | 1 | 7355.36 | 7355.36
| SUBTOTAL | [9 empty] | 39949.63
REDUÇÕES COM FLANGES CONCÊNTRICAS
122 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 100 MM x 80 MM |  |  | PÇ | 288 | 79 | 272 | 79 | 193 | 80.97 | 15627.21
123 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 300 MM x 200 MM |  |  | PÇ |  |  | 2 |  | 2 | 692.9 | 1385.8
124 | COM DIÂMETRO NOMINAIS DE 400 MM x 300 MM |  |  | PÇ |  |  | 2 |  | 2 | 915.39 | 1830.78
| SUBTOTAL | [9 empty] | 18843.79
LUVAS COM BOLSAS DE JUNTAS ELÁSTICAS E ANEL DE BORRACHA
125 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 10O MM |  |  | PÇ | 298 | 81 | 280 | 81 | 201 | 110.12 | 22134.12
126 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 15O MM |  |  | PÇ | 47 | 11 | 47 | 11 | 37 | 162.34 | 6006.58
127 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 20O MM |  |  | PÇ | 70 | 16 | 83 | 16 | 69 | 223.98 | 15454.62
128 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25O MM |  |  | PÇ | 40 | 19 | 38 | 19 | 19 | 289.26 | 5495.94
129 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 30O MM |  |  | PÇ | 24 | 4 | 15 | 4 | 11 | 360.22 | 3962.42
130 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 40O MM |  |  | PÇ | 38 | 14 | 17 | 14 | 3 | 702.24 | 2106.72
131 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50O MM |  |  | PÇ |  |  | 17 | 4 | 13 | 953.71 | 12398.23
132 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60O MM |  |  | PÇ | 10 | 8 | 11 | 8 | 3 | 2089.99 | 6269.97
133 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 70O MM |  |  | PÇ | 3 | 0 | 1 |  | 1 | 2809.2 | 2809.2
134 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 80O MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 5 |  | 5 | 3793.53 | 18967.65
135 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 90O MM |  |  | PÇ | 5 | 0 | 1 |  | 1 | 4839.88 | 4839.88
136 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM |  |  | PÇ | 5 | 0 | 4 |  | 4 | 4444.65 | 17778.6
| SUBTOTAL | [9 empty] | 118223.93
PLACAS DE REDUÇÃO ENTRE FLANGES
137 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM x 50 MM |  |  | PÇ | 41 | 8 | 40 | 8 | 32 | 77.08 | 2466.56
138 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM x 150 MM |  |  | PÇ |  |  | 5 |  | 5 | 686.96 | 3434.8
| SUBTOTAL | [9 empty] | 5901.36
FLANGE CEGO
139 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM |  |  | PÇ | 23 | 0 | 22 |  | 22 | 227.81 | 5011.82
140 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 900.12 | 900.12
| SUBTOTAL | [9 empty] | 5911.94
JUNTA GIBAULT
141 | COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM |  |  | PÇ | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1182.19 | 1182.19
| TOTAL GERAL | [9 empty] | 5852249.69