## áreas implantadas
TABELA 4.7.1 - FASEAMENTO DE IMPLANTAÇÃO
Área SAU implantadas no ano
|  |  |  | Tipo de |  |  |  | Empresário
ETAPA | Canal | Setor | Área | Exploração | Ano de | Pequeno | Médio | Irrigação | Irrigação | Total | Acumulado
|  | Hidráulico | SAU (ha) | Agrícola (*) | Implantação | Produtor | Produtor | Pressurizada | Gravitária
| CP-0 | A1-A | 281.05 | P | 2 | 281.05
1A |  | ETAPA 1A - M | 280.43 | M | 2
|  | ETAPA 1A - E1 | 2903.98 | E1 | 2 |  |  | 2903.98
|  | A5 | 1812.62 | M | 2 |  | 2093.05 |  |  | 5278.08 | 5278.08
| CS-01 | G1 | 981.77 | E1 | 3
1B |  | G2 | 2129.75 | E1 | 3 |  |  |  | 3111.52
|  | A1 | 1090.88 | P | 3 | 1090.88 |  |  |  | 4202.4 | 9480.48
| CS-01 | A2 | 1317.1 | P | 4
|  | A3 | 1220.78 | P | 4
|  | A4 | 1040.1 | P | 4 | 3577.98 |  |  |  | 3577.98 | 13058.46
2 |  | A6 | 1519.9 | M | 5
| CP-0 | A7 | 2572.91 | M | 5 |  | 4092.81 |  |  | 4092.81 | 17151.27
|  | A8 | 1727.38 | M | 6 |  | 1727.38 |  |  | 1727.38 | 18878.65
| CP-0 | A9 | 1693.5 | M | 7
3 |  | A10 | 1929.81 | M | 7 |  | 3623.31 |  |  | 3623.31 | 22501.96
| CS-02 | A11 | 1236.6 | M | 8
|  | A12 | 1381.84 | M | 8 |  | 2618.44 |  |  | 2618.44 | 25120.4
| CP-0 | A13 | 1228.16 | M | 9 |  | 1228.16
| CS-04 | A14 | 1934.95 | P | 9 | 1934.95 |  |  |  | 3163.11 | 28283.51
4 | CS-04 | A15 | 1406.76 | P | 10
|  | G3 | 1103.84 | E1 | 10 |  |  |  | 1103.84
|  | A16 | 1719.43 | P | 10 | 3126.19 |  |  |  | 4230.03 | 32513.54
| CP-0 | A17 | 1833.27 | E2 | 11 |  |  | 1833.27
5 |  | G4 | 1709.03 | E1 | 11
| CS-03 | G5 | 1175.65 | E1 | 11 |  |  |  | 2884.68 | 4717.95 | 37231.49
| CP-0 | A18 | 1184.58 | E2 | 12 |  |  | 1184.58
|  | G6 | 1187.61 | E1 | 12 |  |  |  | 1187.61
|  | A19 | 1742.72 | M | 12
|  | A20 | 721.46 | M | 12 |  | 2464.18 |  |  | 4836.37 | 42067.86
| CP-0 | A21 | 1209.03 | M | 13
6 |  | A22 | 1282.62 | M | 13
|  | A23 | 1830.68 | M | 13 |  | 4322.33 |  |  | 4322.33 | 46390.19
| CP-0 | A24 | 2158.45 | M | 14
|  | A25 | 1433.11 | M | 14
7 |  | A26 | 2098.83 | M | 14 |  | 5690.39 |  |  | 5690.39 | 52080.58
| CP-0 | A31 | 1792.62 | M | 15
|  | A27 | 1265.92 | M | 15
|  | A28 | 1514.76 | M | 15 |  | 4573.3 |  |  | 4573.3 | 56653.88
| CP-0 | A29 | 1593.52 | P | 16
|  | A30 | 1383.43 | P | 16 | 2976.95 |  |  |  | 2976.95 | 59630.83
| Total |  | 59630.83 |  |  | 12988 | 32433.35 | 5921.83 | 8287.65 | 59630.83
| (*) P | Pequeno Produtor
| M | Médio Produtor
| E | Empresário |  | E1 Com irrigação gravitária
E2 Com irrigação pressurizada
46642.83
{

## cronog
CRONOGRAMA FÍSICO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
FIGURA 4.7.1.b
OBRA | ANO DE IMPLANTAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
EBP+CP-0 (até km 27.02)
Complementação do CP-0
CS-01
CS-02
CS-03
EBS = CS-04
Área Implantada no ano
(ha SAU) |  | 5278.08 | 4202.4 | 3577.98 | 4092.81 | 1727.38 | 3623.31 | 2618.44 | 3163.11 | 4230.03 | 4717.95 | 4836.37 | 4322.33 | 5690.39 | 4573.3 | 2976.95
Área Total Implantada
(ha SAU) |  | 5278.08 | 9480.48 | 13058.46 | 17151.27 | 18878.65 | 22501.96 | 25120.4 | 28283.51 | 32513.54 | 37231.49 | 42067.86 | 46390.19 | 52080.58 | 56653.88 | 59630.83
NOTA: | A cada canal no Cronograma, corresponde as obras do próprio canal e todas as demais obras existentes do mesmo, que foram previstas para a operação do projeto.